Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2017

| 6. 4. 2016 | Ve Výboru KUL ZHMP projednání Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2016 |
| --- | --- |
| do 10. 5. 2016 | V RHMP schválení Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2017 s termínem uzávěrky k 15. 6. 2016 |
| do 11. 5. 2016 | Zveřejnění Vyhlášení grantů KUL pro rok 2016 na webových stránkách města (včetně formulářů žádosti) a následně v tisku |
| do 15. 6. 2016 | Konzultace pro žadatele o grant na oddělení kultury OZV MHMP |
| 15. 6. 2016 | Uzávěrka příjmu žádostí o jednoleté i víceleté granty |
| do 29. 6. 2016 | První jednání Grantové komise – schválení pravidel činnosti, harmonogramu činnosti, seznamu expertních hodnotitelů, seznámení se s postupem při práci s elektronickou podobou hodnocení grantových žádostí |
| do 29. 7. 2016 | V oddělení kultury OZV MHMP evidence přijatých žádostí v rámci jednotlivých skupin a oborů, vložení všech projektů do programu Granty, |
| do 4. 8. 2016 | V oddělení kultury OZV MHMP posouzení všech žádostí z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí, vytvoření seznamu přijatých žádostí rozděleného dle skupin a oborů, zpracování návrhů na vyřazení žádostí nesplňujících formální náležitosti. |
| od 8. 8. 2016 | Zpřístupnění všech elektronických žádostí všem členům Grantové komise, rozdělování všech projektů konkrétním expertním hodnotitelům. |
| od 8. 8. 2016 | Oddělení kultury OZV MHMP zpřístupní elektronické žádosti o víceletý grant a jednoletých projektů se žádostí o celkovou podporu nad 1.000.000 Kč odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost předkládaného rozpočtu a dosavadní hospodaření žadatele. Jejich stanoviska budou zpřístupněny všem členům Grantové komise. |
| od 22. 8. 2016 | Oddělení kultury OZV MHMP zpřístupní přidělené žádosti expertním hodnotitelům té oblasti, ve které budou projekty posuzovat. |
| do 31. 8. 2016 | V oddělení kultury OZV MHMP přiřazení anotací a historie v minulosti získaných podpor od HMP k projektům v posledních 3 letech, případně další informace důležité pro hodnocení i pro jednání celé Grantové komise k návrhům na udělení grantů, v seznamu všech žádostí o grant. |
| do 4. 10. 2016 | PRVNÍ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise – odeslání elektronického záznamu o bodování každého projektu, vyplnění hodnotících formulářů pro jednoleté i víceleté granty se zdůvodněním hodnocení. |
| SCHVÁLENÉ SPOLEČNÉ TERMÍNY PO 17.10.2016 ÚT 18.10.2016 příp. ST 19.10.2016 vždy v místnosti 201, 2. patro Škodova paláce, vždy v 10.00 hod. | DRUHÉ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise- navržení výše grantu těm projektům, které získaly potřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí: |
| 9. 11. 2016 | Jednání Výboru KUL ZHMP - projednání návrhu Grantové komise na udělení jednoletých a víceletých grantů a jeho zveřejnění v příloze zápisu z tohoto jednání |
| 14. 12. 2016 | V ZHMP schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 (předpoklad) |
| do 31. 1. 2017 | V RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů do 200.000 Kč v ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů (nad 200.000 Kč) a víceletých grantů |
| do 1. 2. 2017 | Zveřejnění výsledků grantového řízení |
| od 1. 2. 2017 | Vyhotovování všech grantových smluv oddělením kultury OZV MHMP |

Po schválení rozpočtu HMP, v případě snížení předpokládané částky na granty KUL HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, možnost nového jednání Grantové komise nad úpravou již navržených jednotlivých grantů, nové projednávání návrhu Grantové komise ve Výboru KUL ZHMP.