Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2015

| 5. 2. 2014 | ve Výboru KUL ZHMP projednání Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2014 |
| --- | --- |
| 18. 3. 2014 | v RHMP schválení Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2015 s termínem uzávěrky k 28. 4. 2014 |
| do 21. 3. 2014 | Zveřejnění Vyhlášení grantů KUL pro rok 2015 (včetně formulářů žádosti) na webových stránkách města a v tisku |
| do 28. 4. 2014 | Konzultace pro žadatele o grant na oddělení kultury OZV MHMP |
| 28. 4. 2014 | Uzávěrka příjmu žádostí o jednoleté i víceleté granty |
| do 31.5.2014 | V oddělení kultury OZV MHMP evidence přijatých žádostí v rámci jednotlivých skupin a oborů, vložení všech údajů do programu Granty, posouzení všech žádostí z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí, vytvoření seznamu přijatých žádostí rozděleného dle skupin a oborů, zpracování návrhů na vyřazení žádostí nesplňujících formální náležitosti. |
| do 31.5.2014 | První jednání Grantové komise – schválení pravidel činnosti, harmonogramu činnosti, seznamu expertních hodnotitelů, seznámení se s postupem při práci s elektronickou podobou grantových žádostí |
| do 4. 6. 2014 | Oddělení kultury OZV MHMP zpřístupní elektronické žádosti o víceletý grant odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost předkládaného rozpočtu a dosavadní hospodaření žadatele. Stanoviska ekonomických odborníků o přiměřenosti a reálnosti rozpočtu žádostí o víceletý grant budou zpřístupněny všem členům Grantové komise. |
| od 4. 6. 2014 | zpřístupnění všech elektronických žádostí všem členům Grantové komise, rozdělení všech projektů konkrétním expertním hodnotitelům, následně zpřístupnění přidělených žádostí expertním hodnotitelům té oblasti, ve které budou projekty posuzovat. |
| do 31. 8. 2014 | v oddělení kultury OZV MHMP přiřazení anotací a historie v minulosti získaných podpor od HMP k projektům v posledních 3 letech, případně další informace důležité pro jednání Grantové komise k návrhům na udělení grantů, v seznamu všech žádostí o grant. |
| do 7. 9. 2014 | PRVNÍ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise – odeslání elektronického záznamu o bodování každého projektu, vyplnění hodnotících formulářů pro jednoleté i víceleté granty se zdůvodněním hodnocení. |
| od 17. 9. 2014 | DRUHÉ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise- navržení výše grantu těm projektům, které získaly potřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí: |
| 8. 10. 2014 | Jednání Výboru KUL ZHMP - projednání návrhu Grantové komise na udělení jednoletých a víceletých grantů a jeho zveřejnění v příloze zápisu z tohoto jednání |
| 11. 12. 2014 | V ZHMP schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 (předpoklad) |
| do 31. 1. 2015 | V RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů do 200.000 Kč v ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů (nad 200.000 Kč) a víceletých grantů |
| do 1. 2. 2015 | Zveřejnění výsledků grantového řízení |
| do 28. 2. 2015 | Vyhotovení všech grantových smluv oddělením kultury OZV MHMP |

Po schválení rozpočtu HMP, v případě snížení předpokládané částky na granty KUL HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, možnost nového jednání Grantové komise nad úpravou již navržených jednotlivých grantů, nové projednávání návrhu Grantové komise ve Výboru KUL ZHMP.