Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy

v oblasti kultury a umění v roce 2012

# (JEDNOLETÉ I VÍCELETÉ GRANTY)

21.6.2010 	v RHMP schválení Vyhlášení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2012 s termínem uzávěrky k 7.9.2011

do 30.6.2011 	Zveřejnění Vyhlášení grantů v roce 2012 na webových stránkách města a v tisku

do 6.9.2011	Konzultace pro žadatele o grant na oddělení kultury OZV MHMP

7.9.2011	Uzávěrka příjmu žádostí o jednoleté i víceleté granty

do 23.9.2011	Oddělení kultury OZV MHMP předá žádosti o víceletý grant odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost předkládaného rozpočtu a dosavadní hospodaření žadatele. Písemné stanovisko o přiměřenosti a reálnosti rozpočtu žádostí o víceletý grant předloží oddělení kultury OZV MHMP spolu s grantovými žádostmi členům Grantové komise.

do 7.10.2011	v OZV MHMP evidence přijatých žádostí v rámci jednotlivých skupin a oborů, vložení všech údajů do programu Granty, posouzení všech žádostí z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí, vytvoření seznamu přijatých žádostí rozděleného dle skupin a oborů, zpracování návrhů na vyřazení žádostí nesplňujících formální náležitosti.

do 12.10.2011	První jednání Grantové komise – schválení jednacího řádu, harmonogramu činnosti, schválení seznamu expertních hodnotitelů, převzetí základního seznamu všech přijatých žádostí, Grantová komise vezme na vědomí seznam žádostí a žadatelů, kteří nesplnili formální náležitosti.

do 19.10.2011	Druhé jednání Grantové komise – zpřístupnění všech žádostí všem členům Grantové komise, rozdělení všech projektů konkrétním expertním hodnotitelům, následně zpřístupnění přidělených žádostí expertním hodnotitelům, které budou projekty posuzovat.

do 27.10.2011	v OZV MHMP přiřazení anotací a historie v minulosti získaných podpor od HMP k projektům v posledních 3 letech, případně další informace k jednání Grantové komise k návrhům na udělení grantů, v seznamu všech žádostí o grant.

do 7.11.2011	První kolo hodnocení Grantové komise – písemný záznam o bodování každého projektu, vyplnění hodnotících formulářů pro jednoleté i víceleté granty se zdůvodněním hodnocení.

do 14.11. 2011	Druhé kolo hodnocení Grantové komise – navržení výše grantu těm projektům, které získaly potřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí

23. 11. 2011	Jednání Výboru - projednání návrhu Grantové komise na udělení jednoletých a víceletých grantů

30. 11. 2011	Odevzdání TISKU do kanceláře OVO pro Radu HMP

6.12. 2011	v RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů do 200.000 Kč

15.12. 2011	v ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů (nad 200.000 Kč) a víceletých grantů

16.12. 2011	Zveřejnění výsledků grantového řízení

do 31. 1. 2012	Oddělení kultury OZV MHMP - vyhotovení všech grantových smluv

Následně opatření smluv doložkou dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu r. 2012 OZV MHMP provádí kontrolu realizace projektů včetně průběžné kontroly čerpání poskytnutých veřejných finančních prostředků.

OFK MHMP (odbor finanční kontroly MHMP) provádí následnou kontrolu způsobu čerpání poskytnutých veřejných finančních podpor – grantů.

Oddělení kultury OZV MHMP zpracovává vyhodnocení průběžných ročních a závěrečných zpráv o poskytnutých veřejných finančních podporách – grantech.