# Časový harmonogram Programu pro vlastníky památkově významných objektů v roce 2023

# Termín podání žádostí o dotaci hl. m. Prahy

# termín: 31. 10. 2022

Stručný přehled všech došlých žádostí o dotaci hl. m. Prahy:

(vypracování základního přehledu žádostí o dotaci hl. m. Prahy, vč. třídění podle katastrálních území u věcí nemovitých a přehledu žádostí o dotaci hl. m. Prahy na věci movité)

# předání (prokazatelným způsobem) členům věcně příslušné Komise Rady hl. m. Prahy (dále jen „Komise RHMP“)

# termín: 15. 12. 2022

odpovědné: příslušná finanční a grantová

specialistka OPP MHMP

# předání (formou informace) členům věcně příslušného Výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále jen „Výbor ZHMP“)

# termín: leden 2023

odpovědné: příslušná finanční a grantová                                                     specialistka OPP MHMP

### Administrativní zpracování žádostí o dotaci hl. m. Prahy

(evidence v programu IS FP HMP, věcná a formální kontrola žádostí, příloh a podkladů)

termín: listopad 2022 - leden 2023

odpovědné: příslušná finanční a grantová

specialistka OPP MHMP

### Předání žádostí o dotaci hl. m. Prahy oddělení státní správy památkové péče odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy k posouzení z hlediska státní památkové péče (jednotliví specializovaní územní pracovníci - SUP obdrží žádosti o dotaci hl. m. Prahy rozdělené podle katastrálních území nemovitostí a u věci movité podle jejího umístění)

termín: leden - únor 2023

odpovědná: vedoucí oddělení státní správy

památkové péče OPP MHMP

# Výsledky odborného posouzení žádostí o dotaci hl. m. Prahy oddělením státní správy památkové péče odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy

termín: únor 2023

odpovědná: vedoucí oddělení státní správy

památkové péče OPP MHMP

# Kontrola výše rozpočtovaných nákladů jednotlivých žádostí o dotaci hl. m. Prahy soudním znalcem, event. autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavitelství

1. termín: prosinec 2022, leden 2023

2. termín: únor 2023

odpovědné: příslušná finanční a grantová

specialistka OPP MHMP

# Předložení navržených dotací hl. m. Prahy včetně návrhu (vzorové) smlouvy o poskytnutí dotace hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu na věci nemovité a movité „Komisi RHMP“ k projednání

termín:  únor - březen 2023

odpovědné: příslušná finanční a grantová

specialistka OPP MHMP

# Předložení navržených dotací hl. m. Prahy včetně návrhu (vzorové) smlouvy o poskytnutí dotace hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu na věci nemovité i movité „Výboru ZHMP“ k projednání

termín: březen 2023    							                         odpovědné: příslušná finanční a grantová

specialistka OPP MHMP

# Zpracování tisku do RHMP ke schválení poskytnutí dotací hl. m. Prahy Radou hl. m. Prahy včetně schválení (vzorové) smlouvy o poskytnutí dotace hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu na věci nemovité i movité

termín: duben 2023

odpovědné: příslušná finanční a grantová

specialistka OPP MHMP

# Zpracování tisku do ZHMP ke schválení poskytnutí dotací hl. m. Prahy Zastupitelstvem hl. m. Prahy včetně schválení (vzorové) smlouvy o poskytnutí dotace hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu na věci nemovité a movité

# termín: duben, květen 2023

odpovědné: příslušná finanční a grantová

specialistka OPP MHMP

# Podpis smluv o poskytnutí dotace hl. m. Prahy s  příjemci, kterým byla usnesením RHMP a ZHMP schválena dotace hl. m. Prahy na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu v roce 2023 – věci nemovité i movité

# termín: do 30 dnů od přijetí

# usnesení RHMP nebo ZHMP

odpovědné: příslušná finanční a grantová

specialistka OPP MHMP

# Písemná informace o nevyhovění žádosti a důvodu neposkytnutí dotace hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů dle usnesení schváleného RHMP, resp. ZHMP.

# termín: do 30 dnů od přijetí

# usnesení RHMP nebo ZHMP

odpovědné: příslušná finanční a grantová

specialistka OPP MHMP

Prohlídka prací, na které byla poskytnuta dotace hl. m. Prahy, vyúčtování a proplácení poskytnuté dotace hl. m. Prahy

# termín: červen – 1. pol. prosince 2023

odpovědné: příslušná finanční a grantová

specialistka OPP MHMP