# Nejdůležitější stavební akce s dopravním omezením:

Od 1.7. do 31.8.2004 bude uzavřena Chotkova ulice v úseku Klárov – Mariánské hradby z důvodu opravy tramvajové trati, rekonstrukce vodovodů a opravy galerie opěrné zdi. Doprava bude odkloněna po objízdných trasách. V důsledku této uzavírky dojde ke zhoršení průjezdnosti v ul. Milady Horákové ve směru k Letenskému tunelu.

### Z důvodu výměny panelů na Masarykově a Rašínově nábřeží bude od 1.7. do 31.8.2004 výrazně omezen provoz na těchto komunikacích.  Ve stejném termínu tj. od 1.7. do 31.8.2004   bude probíhat i rekonstrukce křižovatky Výtoň, která bude uzavřena.

Z loňského roku pokračuje rekonstrukce ulice Seifertovy. Předpokládaný termín dokončení je 30.9.2004. Tento termín znamená zkrácení o 1 měsíc proti původnímu předpokladu. Objížďka ve směru z centra je vedena ulicí Vinohradskou, kde bylo upraveno dopravní opatření u budovy RFE.

Dalším omezením pokračujícím z loňského roku je oprava kanalizace v ulici Českobrodské v úseku mezi Jarovem a ulicí Pod Táborem. Vzhledem k tomu, že je nutno nejdříve postavit novou stoku a pak lze opravit starou, vyžádají si práce delší časový úsek, než bylo původně plánováno. Nový termín dokončení je v 1. pololetí r. 2005.

V Ječné ulici byla od 2.3. zahájena celková rekonstrukce tramvajové trati. Dokončení rekonstrukce je plánováno na 31.3. Tramvajové přejezdy ulice Mezibranské a Legerovy jsou prováděny o víkendech při úplné uzavírce.

Oprava ulice Sokolovské, která je pokračováním loňských prací, má letos 2 etapy na vozovce pro směr do centra. 1. etapa v úseku Nekvasilova – Šaldova začala 25.2. a ukončení je plánováno na 13.4.2004. 2. etapa v úseku Zenklova – Nekvasilova je plánována po skončení MS v ledním hokeji od 15.5. do 30.8.2004. přesný termín zahájení závisí na přípravě PVS, která bude v části tohoto úseku provádět výměnu vodovodů. V rámci této akce budou mít na dopravu největší dopad práce v křižovatce Švábky v červenci a srpnu.

Jižní spojka se začala, vzhledem k velkému počtu akcí, opravovat již nyní. V současné době probíhá oprava mostu a vozovky ve směru z centra v úseku mezi ulicí V Korytech a Švehlovou. Předpokládaný termín dokončení tohoto úseku je 23.4.2004. Dále se bude letos opravovat na Praze 4 v úseku 5. května - Sulická. Od 1.7. do 31.8. dojde k úplné uzavírce jízdního pasu ve směru k Barrandovskému mostu s převedením dopravy do protisměru. Rekonstrukční práce budou probíhat na vrchní i spodní stavbě mostu přes ulici Vídeňskou. S ohledem na vysoké dopravní zatížení Jižní spojky  není možno akci povolit v jiném termínu než o prázdninách. Ve stejném termínu tj. od 1.7. do 31.8. bude probíhat oprava komunikace a mostu v úseku Přetlucká – V Korytech. Během prací bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh.

Dokončení výstavby tunelu Mrázovka a jeho uvedení do provozu si vyžádá v předstihu několik významných dopravních omezení. Jedná se o demontáž skruže mostu přes Plzeňskou a Kartouzskou ulici propojující tunel Mrázovka se Strahovským tunelem. Uzavírka Kartouzské bude 3. – 4.7., uzavírka Plzeňské bude  5. – 6.7. Dalším dopravním omezením v souvislosti se zprovozněním tunelu Mrázovka jsou úplné uzavírky Strahovského tunelu.  První uzavírka bude v době od 16.5. do 31.5. a druhá od 14.8. do 31.8.

Nutná oprava dilatací a svodidlových zídek v ulici V Holešovičkách na mostní estakádě přes Povltavskou si vyžádá v termínu od 1.7. do 31.8.2004 postupnou uzavírku vždy 1 jízdního pruhu v obou směrech se zachováním dopravy po zbývající části komunikace.

V minulých letech odkládaná úprava ulice Kolbenovy (akci nebylo možno realizovat současně s opravou Českomoravské) bude realizována letos v termínu od 1.6 do 31.8. 2004. Navrhovaná úprava řadicích pruhů před křižovatkou s ulicí Kbelskou by měla zlepšit dopravní situaci zejména v úseku Slévačská – Kbelská.

Další akcí s rozsáhlými dopravními omezeními je oprava křižovatky Výtoň. Jedná se o několik let odkládanou kompletní výměnu kolejového trojúhelníku včetně úprav nástupních ostrůvků. Současně s opravou tramvajové trati budou opraveny i přilehlé úseky vozovek.Termín realizace je navržen na období od 1.7. do 31.8.2004. Lze předpokládat, že dopady dopravních omezení vyvolaných touto akcí se projeví jak na komunikační síti v širokém okolí této křižovatky, včetně severojižní magistrály, tak i na druhém břehu Vltavy.

Na období duben až září 2004 se plánuje výstavba kanalizace a následně rekonstrukce komunikace v ulici Kutnohorské v úseku dlouhém téměř 900 m v Dolních Měcholupech.  Akce bude rozdělena na 2 etapy, jejichž hranice je křižovatka s ulicí Dolnoměcholupskou. Výstavba kanalizace by měla probíhat od dubna do srpna a bezprostředně na ní navazuje v srpnu a září rekonstrukce vozovky.

V rámci výstavby obchodně kulturního centra Eden dojde v ulici U Slávie k výstavbě nové lávky pro pěší.  Předpokládaná doba výstavby je od 1.3. do 30.6.2004. Doprava  bude    zachována  v 1 jízdním  pruhu pro každý směr jízdy.

Z předchozích let pokračuje výstavba mostu přes Berounku a s tím související dopravní omezení na ulici Strakonické.  Tato akce by měla skončit letos 30.11.

Běžná údržba komunikací bude soustředěna na víkendy mimo dopravní špičku tak, aby nebyly omezeny objízdné trasy.

Významné sportovní akce s dopravním omezením:

### Prague International Maraton – Hervis Půlmaraton Praha dne 27.3.2004. Start závodu je na Karlově mostě. Dopravní omezení se dotknou centra města, Výtoně, Nuselského údolí, Podolí, Smíchova a Malé Strany. Pro zlepšení dopravní obsluhy Vršovic a Nuslí byla původní obrátka závodu přemístěna od Koh-i-noorky k Divadlu Na Fidlovačce.

## Mistrovství světa v ledním hokeji v termínu 23.4. – 9.5.2004 v nově otevřené hale SAZKY na ulici Českomoravské.  Pro zajištění bezpečnosti návštěvníků bude denně v době od 10.00 h do 24.00 h ulice Českomoravská uzavřena pro automobilový provoz. Objížďka je navržena obousměrně ulicí Spojovací a K Žižkovu. Provoz MHD zůstane bez omezení, případně bude posílen ve špičkových obdobích dne.

Dojezd 57. ročníku mezinárodního cyklistického Závodu míru  do Prahy dne 16.5.2004. Po trase závodu budou uzavírány postupně úseky, po nichž závodníci projíždějí. Poslední etapa z Karlových Varů do Prahy přivede závodníky od Sobína přes Zličín na Plzeňskou, Podbělohorskou, Strahov, Letnou, Letenský tunel, Dvořákovo nábřeží a Pařížskou do cíle na Staroměstské náměstí.

## Prague International Maraton s termínem 23.5.2004. Letos pořadatel podstatně změnil trasu závodu. Důvodem změny je udělat trať pro maratonce atraktivnější, přiblížit běh městu. V předchozích letech vedla cca polovina trasy mimo zástavbu (trasa na Zbraslav). Trasa je vedena ze Staroměstského náměstí ulicemi: Pařížská – 17. listopadu – Smetanovo nábřeží – Národní – Perlová – Rytířská – Ovocný trh – Revoluční – Na Františku 17. listopadu – Karlův most – Mostecká – Karmelitská - Újezd – Vítězná - Janáčkovo nábřeží – Hořejší nábřeží – Strakonická – otočka před Barrandovským mostem - zpět na Jiráskův most – Masarykovo nábřeží – Rašínovo nábřeží – Podolské nábřeží – Modřanská – otočka před Barrandovským mostem – zpět na Výtoň – Svobodova – Na Slupi – Ostrčilovo náměstí – Jaromírova - Křesomyslova – otočka u divadla Na Fidlovačce – zpět na Výtoň – Rašínovo nábřeží – po pravobřežní komunikaci až do Revoluční – náměstí Republiky – Celetná - Ovocný trh – Rytířská – Perlová – Národní – Smetanovo nábřeží – Křižovnická – 17. listopadu – Pařížská – cíl na Staroměstském náměstí.

#### Běh NIKE Womens´ Run bude v neděli 6.6.2004. Start je plánován ve 12.15 h na Staroměstském náměstí. Okruh dlouhý 5 km vede po trase Pařížská, 17. listopadu, Křižovnická, Karlův most,  U Lužického semináře, Klárov, Kosárkovo nábř., U plovárny, nábřeží E. Beneše, Čechův most a zpět na Staroměstské náměstí.

Závod Světového a Evropského poháru r. 2004 v triatlonu, který se uskuteční dne 17.7.2004 v době od 12,00 do 17,00 hod v centru Prahy v okolí Staroměstského náměstí.

MATTONI Grand Prix 2004 dne 19.9.2004

Závod proběhne v době mezi 10.45 a 13.15. Start i cíl je na Staroměstském náměstí. Trasa závodu je stejná jako v loňském roce. Dopravní omezení budou v oblasti centra města, Pařížská, Dvořákovo nábřeží, Štefánikův most, nábř. E. Beneše, Mánesův most, nám. J. Palacha, 17. listopadu.

Mistrovství ČR v silničním běhu Běchovice – Praha se uskuteční dne 26.9.2004 v době od 8,00 do 13,00 hod. Dopravní omezení bude na Koněvově a Českobrodské ulici od Ohrady po Běchovice k ulici Mladých Běchovic.