Harmonogram Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2025 a pro víceleté dotace na léta 2026 - 2029

|  |  |
| --- | --- |
| 3. 4. 2024 | Ve Výboru KUL ZHMP projednání Programu |
| **do 6. 5. 2024** | **V RHMP schválení Programu** |
| do 10. 5. 2024 | Zveřejnění Programu na webových stránkách města a úřední desce MHMP |
| do 4. 6. 2024 | Seminář oddělení kultury KUC MHMP pro žadatele o dotaci |
| do 28. 6. 2024 | Možnost individuální konzultace pro žadatele o dotaci na oddělení kultury KUC MHMP |
| **10. – 26. 6. 2024** | **Lhůta pro podání žádostí** (opravy, úpravy a doplňování žádostí jsou přípustné pouzeve lhůtě pro podání žádosti) |
| **26. 6. 2024** | **Uzávěrka příjmu žádostí** |
| do 22. 7. 2024 | V oddělení kultury KUC MHMP evidence přijatých žádostí v rámci jednotlivých Opatření a oborů, při importů žádostí všech řádně přijatých projektů do interního programu kontrolaa srovnání atributů žadatele se záznamy v IS ZR. |
| do 5. 8. 2024 | V oddělení kultury KUC MHMP posouzení všech žádostí z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí, zpracování návrhů na vyřazení žádostí nesplňujících formální náležitosti, v případě nesprávného zařazení žádosti přeřazení oddělením kulturyKUC MHMP do oboru věcně příslušného. |
| do 7. 8. 2024 | Vytvoření seznamu přijatých žádostí k hodnocení rozděleného dle Opatření a oborů. |
| do 8. 8. 2024 | Zpřístupnění všech elektronických žádostí všem členům Dotační komise. |
| do 9. 8. 2024 | Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní elektronické žádosti o víceletou dotaci a u jednoletých projektů se žádostí o celkovou podporu nad 1.000.000 Kč odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost předkládaného rozpočtua dosavadní hospodaření žadatele. Jejich stanoviska budou zpřístupněna všem členům Dotační komise i projekt hodnotícím expertním hodnotitelům. |
| do 29. 8. 2024 | První jednání Dotační komise – informativní schůzka k Programu, seznámení se s postupem při práci s elektronickou podobou hodnocení žádostí, nominace expertních hodnotitelů ajejich schválení; schválení pravidel činnosti a harmonogramu činnosti |
| do 30. 8. 2024 | Členové Dotační komise zpřístupní přidělené žádosti expertním hodnotitelům té oblasti, vekteré budou projekty posuzovat |
| do 30. 8. 2024 | V oddělení kultury KUC MHMP kontrola historie v minulosti získaných podpor od HMP za poslední 3 roky, případně další informace důležité pro hodnocení i pro jednání celéDotační komise. |
| do 6. 9. 2024 | On-line workshop expertních hodnotitelů – zaškolení do hodnotícího procesu žádostí |
| **do 6. 9. 2024** | **Přijetí/odmítnutí hodnocení žádostí expertními hodnotiteli, vyloučení střetu zájmů** |
| do 23. 9. 2024 | Termín odevzdání posudků ekonomických hodnotitelů |
| **do 11. 10. 2024** | **1. kolo hodnocení Dotační komise** – odeslání elektronického záznamu o bodování každéhoprojektu, vyplnění hodnotících formulářů expertními hodnotiteli se zdůvodněním hodnocení |
| **do 23. 10. 2024** | **Oborové dvojice Dotační komise** – vyplnění hodnotících posudků členy společně seshrnujícím zdůvodněním a pracovním návrhem dotace u každého projektu příslušného oboru, komentáře k získanému počtu bodů, k návrhu na poskytnutí/neposkytnutí dotace |
| **5. - 7. 11. 2024** | **2. kolo hodnocení Dotační komise -** navržení výše dotace těm žádostem, které získalypotřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí |
| **4. 12. 2024** | **Jednání Výboru KUL ZHMP** (po schválení rozpočtu HMP**1**) - projednání návrhu Dotační komise na udělení jednoletých a víceletých dotací a jeho **zveřejnění** v příloze zápisuz tohoto jednání |
| do 28. 2. 2025 | V RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých dotací do 1.000.000 Kč, v ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých dotací nad 1.000.000 Kč a víceletých dotací a odsouhlasení finančních odměn členů Dotační komise v ZHMP |
| do 28. 2. 2025 | Zveřejnění výsledků dotačního řízení |
| od 3. 3. 2025 | Vyhotovování všech veřejnoprávních smluv oddělením kultury KUC MHMP, písemné sdělování žadatelům, že jejich žádosti nebylo vyhověno společně s důvodem nevyhověnížádosti. |

**1** Po schválení rozpočtu HMP, v případě snížení předpokládané částky na dotace KUL HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, možnost nového jednání Dotační komise nad úpravou již navržených jednotlivých dotací, nové projednávání návrhu Dotační komise ve Výboru KUL ZHMP.