KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ  A  SAMOSPRÁVA

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora

0228 - MŠ Velká Chuchle - výstavba

Jedná se o objekt mateřské školky celkem pro 80 dětí.Výstavbou této školky bude nahrazen objekt školky, který byl zničen při povodni v r. 2002. V současné době je školka provizorně provozována v části objektu základní školy. Jedná se však o nevyhovující provizorium. Nový objekt školky je řešen jako třípodlažní objekt o dvou blocích spojených halovým komunikačním prostorem. Součástí stavby je technická infrastruktura, která zajišťuje provoz vlastního objektu mateřské školy a areálu.

V rámci této stavby jsou vyvolané investice:

- veřejná komunikace včetně veřejného osvětlení..

- řad dešťové kanalizace.

Územní rozhodnutí bylo vydáno ÚMČ Praha 16 dne 16.4.04 s nabytím právní moci dne 19.5.04. Projektantem byla vypracována dokumentace pro stavební povolení. V období 06-09/2004 byly prováděny tyto činnosti:

- projednávala se dokumentace pro SP s příslušnými orgány a organizacemi a zajistila se kladná stanoviska. Dne 11.6.04 bylo požádáno o SP na vlastní objekt MŠ včetně areálu a vodohospodářské povolení na stavbu dešťové kanalizace

- proběhlo výběrové řízení na zhotovitele

- v 09/2004 se započalo s kácením dřevin v prostoru staveniště dle povolení ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

Stavební povolení na vlastní objekt včetně areálu a přípojek bylo vydáno dne 9.9.2004 s nabytím právní moci dne 5.10.2004. Stavební povolení na řad dešťové kanalizace bylo vydáno dne 6.10.2004 s nabytím právní moci dne 16.11.2004. Dne 26.10.2004 bylo předáno zhotoviteli staveniště objektu MŠ včetně areálu.Dne 22.11.2004 bylo předáno zhotoviteli staveniště pro řad dešťové kanalizace. Vlastní realizace: Byly provedeny veškeré výkopové práce na vlastním objektu, betonáž základových patek a pasů, betonáž poloviny základové desky a želbet. opěrná zeď. Dále byly dokončeny vodovodní a plynovodní přípojky. Dešťová kanalizace v ul. K Cihelně v délce cca 205 bm byla před dokončením.

7057 - ZŠ Kunratice, dostavba a rekonstrukce

I.etapa obsahuje demolici objektů Chanos výst. tělocvičny, dílen a učeben (pavilon č.1). Probíhalo projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí, současně byla projektantem zpracována dokumentace demolice nevhodných objektů. V 05/2004 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby pro demoliční práce. Demolice stávajících objektů tělocvičny a pavilonu Chanos byla provedena. Vzhledem k požadavku vedení školy (nejsou náhradní prostory) nebyla prozatím realizována demolice školní družiny, kotelny a zpevněných ploch. Tyto objekty je možno demolovat až při vlastní rekonstrukci a dostavbě školy. V současné době se projednává dokumentace pro stavební povolení s předpokladem vydání stavebního povolení v 06/2005.

7257 - Dům dětí a mládeže Hl.m.Prahy, Praha 8 - Libeň a Loděnice

Na objektu byla provedena výměna stávající plechové krytiny za původně navrženou a odsouhlasenou pálenou krytinu z bobrovek Meinl včetně nového oplechování z mědi. Před vlastní realizací byla tato krytina z bobrovek změněna na krytinu Beternitovou s pojistnou izolací včetně nových latí a výměny všech klempířských prvků na střeše za materiál pozinkovaný plech včetně nátěru (jedná se o dodatečný požadavek NPÚ). Dále byla provedena oprava komínů a komínových lávek včetně nového hromosvodu. Repase zahrádky na střeše včetně ozdobných prvků na střeše věže se bude provádět v r. 2005, termín dokončení 05/2005.

7258 - VOŠG a SPŠG Hellichova, Praha 1-rekonstrukce obj. Malt. nám.

Jedná se o provedení vestavby v původním prostoru školy jako náhrada za způsobené povodňové škody v objektu odloučeného pracoviště Maltézské nám. čp. 472/16. V půdním prostoru bylo umístěno 6 nových učeben včetně zázemí a úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu. Mezi suterénem a 2. patrem byl zřízen nový výtah. Realizace byla zahájena 05/2004 a termín dokončení 6.12.2004. Stavba byla dokončena přejímacím protokolem ze dne 6.12.2004. Místní šetření se uskutečnilo dne 9.12.2004. Následně bude vydáno kolaudační rozhodnutí.

7741 - Speciální škola Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín

Rekonstrukce budovy školy po povodních byla dokončena v 08/2003. V roce 2004 probíhala rekonstrukce, která spočívala ve výměně dlažeb a obrubníků na chodnících a zastřešení, které bylo původně z Košických plechů a bylo zrealizováno z Makrolonu. Práce byly zahájeny 05/2004. Stavba dokončena přejímacím protokolem ze dne 15.6.2004.

7742 - VOŠ ekonomická a Obchodní akademie Kollárova 5, Praha 8 Karlín

Jedná se o rekonstrukci části sklepních prostor a části 1. NP. V části sklepních prostor byly zrealizovány: klubovna, posilovna, sociální zařízení, dílna a sklad dílny. Dále byly provedeny následující práce: elektroosmoza, otlučení omítek a nové omítky, přeložky ÚT, VZT, ZI, nové dlažby, obklady, malby. Práce byly zahájeny 05/2004 a byly dokončeny v 10/2004. Přejímací řízení se uskutečnilo dne 1.11.2004. Místní šetření se konalo dne 23.11.2004 a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 8.12.2004 pod č.j. OV/2004/4616/Be.

etapa 0002

Jedná se o rekonstrukce 1, NP, 2, NP a podkroví. Byla provedena repase oken a dveří včetně nátěrů, výměna podlahových krytin v učebnách včetně nových maleb, nátěrů ÚT a nových dřevěných obkladů ve třídách. Práce byly zahájeny v 07/2004 a byly dokončeny v 11/2004. Stavba byla dokončena přejímacím protokolem ze dne 26.11.2004 a téhož dne předána do užívání vedení školy.

etapa 0003

Jedná se o provedení uličních a dvorních fasád včetně oprav krovů a výměny 2 ks hlavních vchodových dveří. Práce byly zahájeny v 07/2004 a byly dokončeny v 10/2004. Přejímací řízení se uskutečnilo dne 8.10.2004 a téhož dne předáno do užívání vedení školy. V roce 2005 budou realizovány izolační práce na obvodovém zdivu dvorní části budovy, aby bylo zamezeno vlhnutí suterénu. Termín dokončení do 30.6.2005.

# MHMP – Odbor školství

Akce č. 7870 -  Rekonstrukce prostorů přípr. a výdejny jídel – PPP Francouzská,Praha 10

#### Rekonstrukce prostorů v objektu Francouzská 56, Praha 10 pro PPP hl. m. Prahy.

Akce je ve stádiu proj. zpracování a žádosti o stavební povolení. Zahájení v 12/2004, těžiště prací v roce 2005.

Akce č. 7985 – Výstavba Dětského domova Štěrboholy

Akce zahájena, těžiště prací v roce 2005.

COP technického hospodářství, Poděbradská 1, Praha 9

#### Akce č. 6879 – Výstavba tělocvičny

# Jedná se o výstavbu tělocvičny. Vydání stavebního povolení zpožděno a bylo vydáno až v 11/2004. Zahájení prací a těžiště prací bude v roce 2005, finanční prostředky převedeny z roku 2004 do roku 2005.

#### Akce č. 7571 – Kuchyňské zařízení – myčka, výdej. stolice, vodní ohřívač

### Dodávka a montáž provedena, zařízení je v provozu.

#### Akce č. 7572 – Rekonstrukce prostorů pro přestěhování 4 dílenských pracovišť

Akce dokončena.

#### Akce č. 7858 – Rekonstrukce výdejny jídel

Dodávka a montáž provedena, zařízení je v provozu.

DDM Na Smetance, Praha 2

Akce č. 7967 – Generální rekonstrukce střechy – objekt Vratislavova

V roce 2003 byla provedena částečná oprava havárie střechy. V roce 2004 na základě usnesení Rady HMP č. 1301 ze dne 20.7.2004 byl přidělen organizaci investiční příspěvek ve výši 600 tis. Kč. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a probíhá žádost o ohlášení stavebních prací, které bylo podmíněno stanoviskem odboru památkové péče MHMP – jednání se protahovalo a tak z klimatických podmínek byla realizace i finanční prostředky převedeny na rok 2005. Stavební povolení je vydáno a akce je připravena k realizaci.

DDM Štefánikova, Praha 5

Akce č. 8083 – Nákup kopírovacího zařízení

Nákup kopírovacího zařízení byl realizován.

DDM Jižní město, Šalounova, Praha 11

Akce č. 7966 – Rekonstrukce oken a podlahových krytin

Organizaci byl v letošním roce na základě usnesení Rady HMP č.1301 ze dne 20.7.2004 přidělen investiční příspěvek ve výši 1 600 tis. Kč. V průběhu výběru zhotovitele bylo zjištěno, že výše přidělené finanční prostředky nepokryjí celkové náklady na plánovanou rekonstrukci v celém rozsahu a že je nutné rozšířit rozsah rekonstrukce. Akce proběhla v měsíci září a předání díla se uskutečnilo 8.10.2004. Organizace podala žádost o navýšení prostředků na dokončení prací v původním rozsahu (podlahové krytiny, výměnu a osazení nových bezpečnostních vstupních dveří do areálu), které bylo realizováno – celkové náklady 1 970 tis. Kč.

DDM Na Balkáně, Praha 3

Akce č. 7301 – Rekonstrukce a stavební úpravy táborové základny ve Žloutkovicích – II.etapa

II. etapa rekonstrukce a úprav TZ, tj. kompletní rekonstrukce kuchyně, sociálního zařízení  a elektroinstalace včetně všech rozvodů v hlavní budově TZ, byla dokončena a předána do užívání dne 14.6.2004. Organizaci byl na základě usnesení Rady HMP č.1388 ze dne 10.8.2004 navýšen investiční příspěvek ve výši  246 tis. Kč z důvodů změny sazby DPH. Po ukončení provozu TZ za tyto prostředky byla rekonstruována část poškozené střechy hlavní budovy.

DDM HMP Karlín,  Praha 8

Akce č. 7387 –   Rekonstrukce víceúč. hřiště s uměl. povrchem v Turist.zákl. Lhotka – sbírka

Náklady na obnovu hřiště po povodni byly hrazeny z prostředků veřejné povodňové sbírky převedených z roku 2003 ve výši 1 135 253,37 Kč a dále z 417 951,15 Kč poskytnutých v roce 2004. Hřiště dostalo nový umělý povrch a slouží po celou dobu provozu základny, což v minulosti nebylo možné. Provedla jej fa J.I.H. Akce byla dokončena koncem března 2004.

Akce č. 7573 –   Rekonstrukce střechy, hromosvodu stř. Karlínské Spektrum

Akce byla přeřazena delimitačním protokolem č.16/2003 na OMI MHMP – realizace akce byla financována z rozpočtu povodňových škod OMI MHMP. Původně přidělené finanční prostředky byly na základě usnesení Rady HMP č. 436 ze dne 16.3.2004  použity na jiné investiční akce OMT  MHMP.

Akce č. 7574 –   Rekonstrukce sociálního zařízení Stadionu mládeže

Rekonstrukce byla hrazena z investičního příspěvku HMP 1 500 tis. Kč a částečně z prostředků MF ČR 210 tis. Kč. Byla zrekonstruována veškerá sociální zařízení tak, aby vyhovovala současným hygienickým předpisům a zároveň aby výsledek rekonstrukce přinesl úspory ve formě snížení provozních nákladů (např. dávkovače vody). Realizace proběhla v termínu  07-08/2004. Předání dokončeného díla bylo začátkem září 2004.

Akce č. 7575 –   Vybudování klimatizace v malém divadelním sále

Realizace proběhla v srpnu 2004. Předání dokončeného díla bylo koncem srpna 2004.

Akce č. 7576 –   Úprava kuchyně v Táborové základně Lomy

Rekonstrukce přizpůsobila provoz kuchyně současným hygienickým předpisům včetně odvětrání prostoru varny. Realizace stavebních úprav a montáže nové kuchyně TZ byla dokončena v červenci 2004.

Akce č. 7577 –   Pavilon – labor. chemie, zoologie a botaniky ve Stanici přírodovědců

Realizace akce je z finančních důvodů odložena na rok 2005, přidělené finanční prostředky byly na základě usnesení Rady HMP č. 436 ze dne 16.3.2004  použity na jinou investiční akci OMT MHMP.

Akce č. 7718 –   Energetický audit – Karlínské nám.

Audit byl proveden v rámci požadavků zákona a provedla jej fa Trigad – realizace dokončena  v roce 2004.

Akce č. 7719 –   Energetický audit – Kotlářka

Audit byl proveden v rámci požadavků zákona a provedla jej fa Trigad – realizace dokončena  v roce 2004.

Akce č. 7720 –   Energetický audit – Drtinova

Audit byl proveden v rámci požadavků zákona a provedla jej fa Trigad – realizace dokončena  v roce 2004.

Akce č. 7862 –   Výstavba nového obj. Turistické základny Lhotka u Mělníka

Rekonstrukce byla hrazena jednak z prostředků MF ČR usnesením Rady HMP č. 978  ze dne 1.6.2004 ve výši 4 600 tis. Kč a dále z příspěvku HMP ve výši 650 tis. Kč. Došlo ke stržení starého objektu tzv. tesko stavby a k její náhradě novou dřevostavbou s kvalitním ubytovacím a stravovacím zázemím. Realizace výstavby hl. budovy TZ započala koncem září 2004 po prázdninovém provozu a proběhla v souladu s harmonogramem  prací - dokončení 12/2004.  Objekt bude kolaudován po realizaci čistírny odpadních vod v jarních měsících 2005.

Akce č. 7969 –   Kompl. rek.objektu Zmrzlík včetně střechy, půdní vestavby a zateplení

Rekonstrukce objektu nebyla dlouho realizovatelná a jedná se o první významnější investiční akci od r. 1989, kdy se stal Zmrzlík součástí DDM, kterému byl v loňském roce na základě usnesení Rady HMP č.1301 ze dne 20.7.2004 přidělen investiční příspěvek ve výši 4 000 tis. Kč. Rekonstrukce proběhla v závěru roku 2004 (říjen až prosinec). Byla provedena kompletní rekonstrukce včetně výměny střechy a zateplení, oken, rozvodů elektroinstalace, vody a kanalizace, byl vybudován sprchový kout pro koně atd .

Akce č. 8004 –   Výstavba víceúčelové plochy pro sportovní a kulturní vyžití

Zhotovení víceúčelové plochy s využitím pro zimní sporty a kulturní činnost bylo zrealizováno díky povodňové sbírce z Polska. Organizaci byl v roce 2004 na základě usnesení Rady HMP č.1645  ze dne 1.10.2004 přidělen investiční příspěvek ve výši  3 497 tis. Kč – sbírka polského lidu. V zimním období je prostor dvora pokryt ledovou plochou a v letních měsících bude sloužit jako divadelní scéna a sportoviště pro volně příchozí. Stavba proběhla v závěru roku 2004 (listopad a prosinec). Uvedení kluziště do provozu proběhlo 22.12.2004.

Akce č. 8080 –   Osazení topných těles termostatickými ventily

Na základě zákonných předpisů byly osazeny ventily dodané fy EGEMA.

Realizace proběhla v závěru roku 2004 (listopad a prosinec) a akce byla dokončena.

Akce č. 8085 –  Stadion mládeže Kotlářka - odhlučnění sport.haly

Financováno z příspěvku HMP 1 000 tis. Kč a ze schváleného převodu daru MČ Praha 6 z roku 2003 ve výši 378 174,- Kč. Odhlučnění bylo vynuceno trvalými stížnostmi ze strany nájemníků okolních obytných domů a zároveň zkvalitnilo tepelnou izolaci haly. Dodávka byla zajištěna výrobcem haly, fy Techtex, ve spolupráci s fa Akustika. Odhlučnění proběhlo v závěru roku 2004 (listopad a prosinec).

Akce č. 8093 –   Nákup mikroskopů a spektrofot. pro Stan. přírodovědců

Nákup proběhl v závěru roku 2004 (prosinec) a akce byla dokončena. Tato akce přispěla k obnově a rozšíření přístrojového vybavení Stanice přírodovědců.

DDM  Urbánkova, Praha 4 - Modřany

Akce č. 6804 -  Novostavba DDM Modřany Chuchelská

Akce byla financována ze státního rozpočtu MŠMT ČR – restituce se spoluúčastí dotace HMP. Kolaudace proběhla 5.8.2004. Provoz v objektu DDM byl zahájen v září 2004. V závěru roku probíhalo odstraňování vad a nedodělků a materiální vybavování sportovišť a objektu pro plný provoz zařízení. Organizace požádala o převedení části prostředků (zádržné) do roku 2005.

DDM  Měšická, Praha 9 - Prosek

Akce č. 7298 – Rekonstrukce nového objektu v ul. Gen. Janouška v Praze 14, ČM II

Akce byla dokončena a zkolaudována v září 2004 a od 4.10.2004 byl v těchto nových prostorách DDM Praha 9 zahájen provoz  tohoto objektu.

Akce č. 7897 –   Energetický audit – objekt Měšická

Uzavřena smlouva na vypracování EA – realizace dokončena  v prosinci 2004.

Akce č. 7997 –   Vybavení počítačové učebny DDM Měšická v objektu v Praze 14 - ČM

Realizace proběhla v závěru roku 2004 (říjen a listopad) a akce byla dokončena vybavením nové počítačové učebny.

DDM Praha 10 - Dům UM,  Pod Strašnickou vinicí

Akce č. 7578 – Rekonstrukce střechy s půdní vestavbou

Realizace akce byla opožděna z důvodů komplikace s vydáním stavebního povolení. Z těchto důvodů akce byla zahájena až v říjnu 2004 a pokračuje v roce 2005 společně s druhou etapou rekonstrukce.

Akce č. 7579  - Rekonstrukce a stavební úpravy táborové základny Vysočina Tři Studně

Rekonstrukce proběhla v první polovině roku 2004 a byla ukončena koncem května 2004. Z důvodu rozšíření obsahu prací došlo k nárůstu nákladů, které organizace hradila ze svých zdrojů.

Akce č. 8082 – Nákup kopírovacího zařízení

Nákup kopírovacího zařízení byl realizován.

DDM  Rohová,  Praha 6 - Suchdol

Akce č. 7968 – Rekonstrukce a sanace fasády budovy, odstranění vlhkosti

Organizaci byl v roce 2004 na základě usnesení Rady HMP č.1301 ze dne 20.7.2004 přidělen investiční příspěvek ve výši 250 tis. Kč. Realizace stavebních prací proběhla v září 2004 a práce byly již dokončeny.

Akce č. 8081 – Rekonstrukce prostor pro Klub DDM – objekt Stehlíkova ul.

Organizaci byl v roce 2004 na základě usnesení Rady HMP č.1882  ze dne 9.11.2004 přidělen investiční příspěvek ve výši 200 tis. Kč. Realizovaly se pouze bourací stavební práce, které proběhly v prosinci 2004 a v roce 2005  akce má  pokračovat vlastní rekonstrukcí a výstavbou nových prostor Klubu DDM.

DDM  U Boroviček,  Praha 6

Akce č. 7758 – Rekonstrukce dětského dopravního hřiště

První část prací v areálu dětského dopravního hřiště proběhla v termínu červenec – srpen 2004. Druhá část realizace  rekonstrukce sociálního zařízení budovy  proběhla v termínu 10-11/2004.

DDM  Šimáčkova,  Praha 7

Akce č. 8079  - Bezpečnostní zajištění objektu budovy

Zajištění objektu  proběhlo v závěru roku 2004 (listopad a prosinec) a akce byla dokončena.

# Domov mládeže  Neklanova, Praha 2

#### Akce č. 7580 – Kuchyňské zařízení – myčka, kráječ, konvektomat

Dodávka a montáž provedena, zařízení je v provozu.

# Domov mládeže  Dittrichova, Praha 2

#### Akce č. 7581 – Kuchyňské zařízení – konvektomat

### Dodávka a montáž provedena, zařízení je v provozu.

# Domov mládeže  Pobřežní, Praha 8

#### Akce č. 7582 – Rekonstrukce školní kuchyně

Zpracovává se prováděcí dokumentace.

# Domov mládeže  Studentská, Praha 6

#### Akce č. 7583 – Rekonstrukce elektroinstalace

Akce dokončena.

# Gymnázium  Ohradní, Praha 4

#### Akce č. 7584 – Kuchyňské zařízení – konvektomat, robot

Dodávka a montáž provedena. Zařízení je v provozu.

# Gymnázium  Arabská, Praha 6

#### Akce č. 7585 – Kuchyňské zařízení – myčka, vybavení

Dodávka a montáž provedena. Zařízení je v provozu.

# Gymnázium Jana Keplera, Parléřova, Praha 6

#### Akce č. 6869 – Zvýšení kapacity školní jídelny, úpravy kuchyně

Stavební povolení vydáno. Projektová dokumentace upravena na základě připomínek stavebního řízení. Akce bude realizována v roce 2005.

# Gymnázium  Na Vítězné pláni, Praha 4

#### Akce č. 7586 – Kuchyňské zařízení – kotle, pánve

Dodávka a montáž provedena. Zařízení je v provozu.

# Gymnázium  Nad Alejí, Praha 6

#### Akce č. 6753 – Rekonstrukce střech

Realizace akce přesunuta do roku 2005. Projektová dokumentace zpracována.

#### Akce č. 7587 – Rekonstrukce tělocvičen

Akce ukončena.

Akce č. 7710 – Rekonstrukce povrchu atlet.oválu na umělý

Akce ukončena.

# Gymnázium  Postupická, Praha 4

#### Akce č. 7303 – Rekonstrukce školní kuchyně, vč.šok.zchlazování

Akce ukončena, zahájení provozu od 1. 10. 2004.

# Gymnázium a Sportovní gymnázium  Přípotoční, Praha 10

#### Akce č. 7588 – Kuchyňské zařízení – robot vč. přídavného zařízení, konvektomat

Dodávka a montáž provedena. Zařízení je v provozu.

#### Akce č. 8125 – Nákup školní učební pomůcky

Dodávka uskutečněna.

# Gymnázium  U Libeňského zámku, Praha 8

#### Akce č. 7589 – Rekonstrukce plynové kotelny a MaR

Akce ukončena.

# Gymnázium  Voděradská, Praha 10

#### Akce č. 7081 – Rekonstrukce topného systému

Akce ukončena.

###### Akce č. 7590 – Kuchyňské zařízení – konvektomat, termonádoby, vozíky

Dodávka a montáž provedena. Zařízení je v provozu.

Akce č.7716 – Rekonstrukce podlahy tělocvičny na palubkovou

Akce ukončena.

##### Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská, Praha 5

###### Akce č. 7591 – Nástavba školní kuchyně a jídelny

Projektová dokumentace je zpracována.

#### Gymnázium Ústavní, Praha 8

#### Akce č. 7712 – Rekonstrukce asfaltového povrchu hřiště na umělý

Akce ukončena.

#### Gymnázium  Omská, Praha 10

#### Akce č. 7592 – Rekonstrukce školního hřiště - dofinancování grantu

Rekonstrukce hřiště provedena.

#### Akce č. 7593 – Přístavba školní kuchyně – studie, projektová dokumentace

Studie přístavby byla zpracována pro účel zřízení stravovacího zařízení včetně vývařovny. Zatím byla provedena rekonstrukce výdejny stravy.

#### Akce č. 7711 – Rekonstrukce hřiště 20x40 m na umělý povrch

Rekonstrukce hřiště provedena.

###### Akce č. 7860 – Úprava prostorů pro regener.a výdej dováž.stravy

Akce ukončena.

HOBBY CENTRUM 4  Bartákova, Praha 4

Akce č. 6313 – Nástavba pavilonu A,B,C

Jednalo se o drobné dokončovací práce na již zkolaudované akci, které proběhly.

Akce č. 6876 – Rekonstrukce klimatizace kuchyně a stavební úpravy ŠvP Skryje

Akce dokončena  po ukončení letního provozu v termínu září –  začátek října 2004.

Akce č. 7608 – Rekonstrukce střechy, oken, podlah v klubu Amfora

Organizaci byl na základě usnesení Rady HMP č.1882  ze dne 9.11.2004  navýšen investiční příspěvek ve výši  300 tis. Kč z důvodů, že při vnitřních stavebních úpravách vyvstala z podnětu PRE nutnost aspoň částečné rekonstrukce elektroinstalace, která se realizovala v závěru roku 2004.

Akce č. 7880 –   Energetický audit – 6 objektů Hobby Centra 4

Uzavřena smlouva na vypracování EA – realizace dokončena  v roce  2004.

Hudební škola Hl. m. Prahy  Komenského,  Praha 3

Akce č. 7412 –   Energetický audit  budovy

Uzavřena smlouva na vypracování EA – realizace  proběhla v roce 2004.

Akce č. 7971 –   Osazení těles ÚT termostatickými ventily

Organizace na základě výsledků a doporučení energetického auditu požádala na základě znění zákona 406/2000 Sb., a dle prováděcích vyhlášek 151/2001 a 152/2001 Sb., o hospodaření energií o investiční dotaci na osazení topných těles termostatickými ventily. Na základě usnesení Rady HMP č.1301 ze dne 20.7.2004 byl organizaci přidělen investiční příspěvek ve výši  600 tis. Kč. Realizace akce proběhla v závěru roku 2004 a je dokončena.

# ISŠ obchodní  Jablonského, Praha 7

#### Akce č. 7609 – Rekonstrukce výměníkové stanice v obj. č. p. 785/1

Akce ukončena.

# Konzervatoř a VOŠ J. Ježka, Roškotova, Praha 4

#### Akce č. 7610 – Nástavba víceúčelového sálu

Projektová dokumentace je připravena. Ve skluzu je projednání územního rozhodnutí a následné stavební řízení.

# Obchodní akademie  Heroldovy sady, Praha 10

#### Akce č. 7612 – Rekonstrukce střešního pláště, zateplení, nást.

Pro rok 2004 akce zrušena, přesun do roku 2005 jako sdružená investice s MČ Praha 10.

Obchodní akademie  Krupkovo nám., Praha 6

Akce č. 6673 – Statické zajištění budovy po povodních

Práce roku 2004 hotovy, pokračování v roce 2005.

# PPP  Kuncova, Praha 5

#### Akce č. 7613 – Rekonstrukce příček v místnostech – statika

Akce ukončena.

SOU  Ohradní, Praha 4

Akce č. 7867 – Vybavení autodílny po delimitaci oboru ze SOU Lipí

Akce ukončena.

SOU dopravní  K Letišti, Praha 6

Akce č. 8095 – Letecký motor pro odbor. výuku

Akce ukončena.

# SOU služeb  Novovysočanská, Praha 9

#### Akce č. 7614 – Kuchyňské zařízení – myčka, pánve

Dodávka a montáž provedena, zařízení je v provozu.

SOU tech.  Průhonická, Praha 10

Akce č. 7869 – Rekonstrukce pavilonu elektrodílen - havárie

Akce ukončena.

# SOU technické  Dubečská, Praha 10

#### Akce č. 7615 – Rekonstrukce tělocvičny

Akce dokončena.

# SOU  U Krbu, Praha 10

#### Akce č. 7616 – Rekonstrukce fasádního pláště, výměna oken

Provedena I. etapa akce.

# SOU zemědělské  K Učilišti, Praha 10

#### Akce č. 7617 – Rekonstrukce střešní krytiny, vč. zateplení

Akce ukončena.

SOU, OU a U  Zelený pruh, Praha 4

Akce č. 6520 – Zateplení a výměna oken – věžový dům

Akce ukončena.

#### Akce č. 7618 – Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

Akce ukončena.

Akce č. 7717 – Vým.vod.potrubí škol.bazénu, ohřev TUV

Akce ukončena.

Akce č. 7857 – Rekonstrukce šk.kuchyně a jíd. a přilehl.prostor – objekt Vrbova

Akce ukončena.

Akce č. 7863 – Rekonstrukce pláště a výměna oken – objekt Vrbova

Akce ukončena.

SOU  Ke Stadionu, Praha 9

Akce č. 7859 – Rekonstrukce cvičné kuchyně a obn.kuch.zařízení

Akce ukončena.

SOŠ a SOU, Drtinova, Praha 5

Akce č. 7247 – Rekonstrukce objektu Molákova

Akce ukončena.

# SOŠ  U Vinohradského hřbitova, Praha 3

#### Akce č. 7619 – Rekonstrukce výměníkové stanice, suterénu po kotelně (uhelně)

#### Akce ukončena.

#### Akce č. 7713 – Rekonstrukce asfalt.povrchu hřiště na umělý

Akce ukončena.

# SOŠ a SOU  Weilova, Praha 10

#### Akce č. 6165 – Rekonstrukce dílen Dobronická

Stavba pokračující z roku 2003. Práce II. etapy probíhají. Stavebně je nutno objekt zateplit, provést novou dispozici, střechu, otvorové prvky, přípojky energií, terénní a sadové úpravy atp.

SOŠ a SOU tech.  Lipí, Praha 9

Akce č. 7864 – Rekonstrukce krovu a krytiny obj. Pod Táborem

Akce ukončena.

Akce č. 7986 – Rekonstrukce havar. stavu střechy v kmenové budově

Akce ukončena.

# SOŠ, SOU, OU a U  Učňovská, Praha 9

#### Akce č. 7620 – Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

Pro rok 2004 akce zrušena, přesun do roku 2005.

# Speciální školy  Chotouňská, Praha 10

#### Akce č. 7621– Rekonstrukce jihovýchodní fasády, vč. oken

Projekt byl zpracován v termínu podle SOD.

#### Akce č. 7622 – Rekonstrukce kuchyně

Akce ukončena.

# Speciální školy  Kupeckého, Praha 4

#### Akce č. 7623 – Venkovní úpravy komunikace parkoviště

Akce ukončena.

# Speciální školy  Mochovská, Praha 9

#### Akce č. 7641 – Kuchyňské zařízení – pánve, myčky

Dodávka a montáž provedena, zařízení je v provozu.

#### Akce č. 7642 – Odvlhčení a izolace budovy – projektová dokumentace

Projektová dokumentace hotova, vlastní odvlhčení v oblasti suterénu a sklepních prostor budovy bude z finančních důvodů řešeno v roce 2005.

# SPŠ elektrotechnická  Ječná, Praha 2

#### Akce č. 6899 – Půdní vestavba učeben, vč. vybavení, rekonstrukce přízemí

Etapa ukončena. V roce 2005 bude provedena realizace kuchyňského výtahu.

# SPŠ  Na Třebešíně, Praha 10

#### Akce č. 7624 – Kuchyňské zařízení  – myčka, smažící pánve, kráječ

Dodávka a montáž provedena. Zařízení je v provozu.

SPŠ potr.tech., Podskalská, Praha 2

Akce č. 8092 – Instalace termostatických ventilů na topná tělesa

Akce ukončena.

# SPŠ strojnická  Novoborská, Praha 9

#### Akce č. 7625 – Kuchyňské zařízení – konvektomat, pánve, kotle, nádoby

Dodávka a montáž provedena, zařízení je v provozu.

#### Akce č. 8094 – Venk.sportoviště v areálu školy - studie

Studie provedena.

STŠ hl.m.Prahy, Radlická, Praha 5

Akce č. 7865 – Výstavba školního hotelu

Akce bude pokračovat v roce 2005.

# SZŠ  Ruská, Praha 10

#### Akce č. 7626 – Kuchyňské zařízení – konvektomat, výdejní vozíky

Dodávka a montáž provedena. Zařízení je v provozu.

SZŠ, Alšovo nábř., Praha 1

Akce č. 7714 – Rekonstrukce víceúčel. hřiště na umělý povrch

Akce ukončena.

Akce č. 7866 – Rekonstrukce prostorů pro přestěhování oboru oční optik z Dubečské

Akce ukončena.

# Speciální mateřská škola  Drahaňská, Praha 8

#### Akce č. 7627 – Zateplení objektu, rekonstrukce střechy a školní kuchyně

Zpracovává se projektová dokumentace na nástavbu hospodářského pavilonu a rekonstrukci školní kuchyně v termínu 12/2004.

# Speciální mateřská škola  Litvínovská, Praha 9

#### Akce č. 7628 – Kuchyňské zařízení – sporák

Dodávka a montáž provedena. Zařízení je v provozu.

# Speciální mateřská škola  Štíbrova, Praha 8

#### Akce č. 7629 – Rekonstrukce školní kuchyně

Akce ukončena.

SpŠ A.Klara, Vídeňská, Praha 4

Akce č. 8091 – Instalace termostatických ventilů na topná tělesa

Akce ukončena.

# Speciální školy pro zrakově postižené, nám. Míru, Praha 2

#### Akce č. 7630 – Stavební úpravy budovy – I. etapa

Práce probíhají, kolaudace počátkem roku 2005.

Taneční konzervatoř  HMP  Křižovnická, Praha 1

Akce č. 7868 – Zřízení klimatizace v půdní vestavbě

Akce ukončena.

# VOŠPS a SPŠ a Gymnázium  Evropská, Praha 6

#### Akce č. 7631 – Rekonstrukce ležaté kanalizace

Akce ukončena.

# VZŠ  Duškova, Praha 5

#### Akce č. 7632 – Vestavba kabinetů do podkroví – I. etapa

Akce probíhá.

ZUŠ  Nad Alejí, Praha 6

Akce č. 7633  - Rekonstrukce budovy, statika, objekt  Morstadtova

Realizace akce byla zahájena v červnu 2004. Rozsah prací byl rozšířen o práce nezahrnuté v původním rozsahu rekonstrukce - nutná výměna oken a zateplení fasády z důvodu havarijního stavu – praskliny vlivem narušené statiky budovy (základy). Akce byla řádně dokončena dle časového harmonogramu a kolaudace objektu Morstadtova proběhla dne 14.10.2004.

ZUŠ  Štefánikova, Praha 5 - Smíchov

Akce č. 7634  - Úprava suterénní místnosti na učebnu, rek. dvorní fasády

Úprava místnosti proběhla v červenci 2004 a je dokončena. Organizaci byl  dále na základě usnesení Rady HMP č.1388  ze dne 10.8.2004 navýšen investiční příspěvek ve výši 49 tis. Kč z důvodů změny sazby DPH. Dokončení celého rozsahu oprav dvorní fasády proběhlo v září 2004.

ZUŠ  Na Popelce,   Praha  5

Akce č. 7635  - Rekonstrukce a úprava interiéru a přístupových cest – objekt Pod Klikovkou

Realizace rekonstrukce proběhla v průběhu července – srpna 2004. Předání dokončené I. části díla bylo uskutečněno začátkem září. Akce bude pokračovat v roce 2005 - usnesením ZHMP č. 23/01 ze dne 16.12.2004 byly organizaci přiděleny prostředky ve výši 2 000 tis. Kč. na celkovou  rekonstrukci elektroinstalace objektu a pokračováním úprav interiéru, ležaté kanalizace a  přístupových cest.

Akce č. 7636  - Sanace a rekonstrukce pláště hlavní budovy a přístup.cest – objekt Na Popelce

Realizace rekonstrukce proběhla v průběhu července – září 2004. Předání dokončeného díla bylo uskutečněno koncem září 2004. Akce bude pokračovat v roce 2005 - usnesením ZHMP č. 23/01 ze dne 16.12.2004 byly organizaci přiděleny prostředky ve výši 2 500 tis. Kč na pokračování a dokončení  této akce.

ZUŠ  Šimáčkova, Praha 7

Akce č. 7637  - Rekonstrukce učeben na sál pro veřejné akce

Probíhají statické zkoušky budovy a zpracovává se projektový návrh a varianty řešení vlastní rekonstrukce. Termín realizace této akce je z těchto důvodů odložen na rok 2005 a přidělené finanční prostředky na rok 2004 byly využity na jiné investiční akce OMT.

Akce č. 7638  - Rekonstrukce elektroinstalace v suterénu budovy

Realizace s ohledem na provoz DDM Praha 7 (tělocvična a šatny) proběhla v červenci - srpnu 2004 a akce byla dokončena v plném rozsahu začátkem září 2004.

ZUŠ Bajkalská,  Praha 10 – Vršovice

Akce č. 6921 - Rekonstrukce a dostavba pavilonu “B”

Dokončení rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení proběhlo po ukončení výuky v pavilonu a to červenec – srpen 2004. Dne 19.8.2004 byl pavilon „B“zkolaudován a uveden do provozu a akce byla v září 2004 dokončena drobnými úpravami.

Akce č. 7639  - Rekonstrukce a dostavba pavilonu “A”

Rekonstrukce pavilonu „A“ proběhla v souladu s harmonogramem prací a pavilon „A“ byl dne 17.9.2004 zkolaudován a od října 2004 byl zahájen plný provoz objektu.  Dokončení vnějších prací na pavilonu „A“, zateplení a fasáda proběhlo v říjnu a listopadu 2004. Akce bude dále pokračovat v roce 2005 - usnesením ZHMP č. 23/01 ze dne 16.12.2004 byly organizaci přiděleny prostředky ve výši 700 tis. Kč na dokončení vnějších terénních úprav a komunikace v areálu objektu.

ZUŠ  Botevova (Voborského), Praha 12

Akce č. 6657 - Nástavba víceúčelového sálu objekt Botevova

Práce na víceúčelovém sálu byly dokončeny a převzaty v červnu 2004. V termínu červenec – září 2004  proběhly vnější stavební části prací - zateplení objektu, výměna oken a okolní terénní úpravy včetně komunikací a nutného parkoviště v objektu. Stavba byla zkolaudována 9.10. 2004. Akce je dokončena.

Akce č. 7970 – Rekonstrukce budovy objektu Frýbortova

Organizaci byl  na základě usnesení Rady HMP č.1301 ze dne 20.7.2004 přidělen investiční příspěvek ve výši  160 tis. Kč na rekonstrukci a stavební úpravy detašovaného pracoviště ZUŠ Frýbortova.  Jednalo se o rekonstrukci odpadního a vodovodního potrubí a odstranění a sanace shnilé omítky ve sklepech objektu. Akce byla v říjnu 2004 dokončena.

ZUŠ  Křtinská, Praha 4 - Háje

Akce č. 6922 – Rek. střechy, elektroinstalace, oken a zateplení fasády objektu – II. etapa

Realizace II. etapy akce byla zahájena koncem června 2004 a probíhala v souladu s časovým harmonogramem. Převzetí dokončené II. části  prací na objektu ZUŠ bylo v říjnu 2004.

Akce bude dále pokračovat v roce 2005 - usnesením ZHMP č. 23/01 ze dne 16.12.2004 byly organizaci přiděleny prostředky ve výši 3 550 tis. Kč na  III. etapu rekonstrukce a to kompletní

rekonstrukce a zateplení střešního pláště včetně elektronického zabezpečení objektů.

ZUŠ  Taussigova, Praha 8 - Kobylisy

Akce č. 6306 – Rekonstrukce pavilonu B s vestavbou a přístavbou sálu – III. etapa

Akce byla v roce 2004 financována z rozpočtu MF ČR, usnesením Rady HMP č. 978  ze dne 1.6.2004. Realizace III. etapy rekonstrukce a přístavby sálu byla zahájena v polovině července 2004 – z důvodu změn v realizační projektové dokumentaci a nutných změn víceprací, které se objevily až v průběhu rekonstrukce, byla tato akce ještě rozdělena do dvou částí realizace -  dokončení prací  první části akce bylo k 12/2004. Druhá část se bude realizovat v roce 2005 na základě usnesení ZHMP č. 23/01 ze dne 16.12.2004, kde byly organizaci přiděleny finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč na dokončení III. etapy rekonstrukce. Kolaudace vestavby a přístavby nového víceúčelového sálu je plánována na pátek 25.2.2005.

# ZvŠ a PrŠ  Vokovická, Praha 6

# Akce č. 7640 – Zřízení vlastní plynové kotelny

Stavební řízení ukončeno, akce zahájena.

Akce č. 7856 – Rekonstrukce prostorů šaten pro PPP Arabská

Akce ukončena.

ZvŠ a PoŠ  Bártlova, Praha 8

Akce č. 7715 – Rekonstrukce hřiště malá kopaná,volejbal na umělý povrch

Akce ukončena.

# ZvŠ a PrŠ  V Olšinách, Praha 10

#### Akce č. 7643 – Kuchyňské zařízení – robot, fritéza, mraznička, lednice, škrabka

Dodávka a montáž provedena. Zařízení je v provozu.

# ŠJ, Štefánikova, Praha 5

#### Akce č. 6908 – Rekonstrukce školní jídelny

Akce ukončena.

#### Akce č. 7644 – Instalace kotle a chlazení

Akce ukončena.

# ŠvP  Nový Dvůr, Žihle - Poustky

#### Akce č. 6527 – Rekonstrukce vytápění a sociálních zařízení

Práce byly zahájeny, dokončení 12/2004.