- Zápis z 13. jednání Komise RHMP pro odstraňování  následků povodně 2013 dne 24. 7. 2013

Přítomni: 	dle prezenční listiny

Program jednání:

- Úvodní slovo

- Kontrola plnění úkolů

- Aktuální situace na území hl. m. Prahy

- Různé

1. Úvodní slovo

Předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro odstraňování následků povodně 2013 (dále jen „komise“) Jiří Vávra se ujal vedení 13. jednání komise a přivítal přítomné hosty.

2. Kontrola plnění úkolů

Termín pro nahlášení škod

- Ing. Z. Javornická připomněla termín 18. 7. 2013 pro předání podkladů o povodňových škodách pro Fond solidarity na Ministerstvo financí ČR. Pro celkové nahlášení škod platí termín 31. 7. 2013, podklady jsou připravené, dodělává se komentář. Škody v důsledku povodní jsou ve výši 4,022 mld. Kč včetně podnikatelské sféry, fyzických osob atd. na území HMP, škody na majetku HMP 2,2 mld. Kč. V souvislosti s očekávanou dobou úhrady škod budou probíhat vyjednávání se státními institucemi, na Ministerstvu financí ČR budou víceméně shromážděny statistické přehledy.

Dopravní situace

- Ing. L. Pivec uvedl, že hlavní komunikace jsou opraveny, v řešení zůstávají cyklostezky kolem ZOO.

- PVK k dopravnímu opatření v ulici Prosecká uvádí, že byla zajištěna stabilizace nejohroženějších úseků, neboť přivaděč byl z větší části zničen. Provádí se georadarový průzkum. Jiné dopravní omezení vyjma Prosecké není.

- Ing. L. Pivec zmínil, že v případě kompletní uzavírky ulice Prosecké by bylo nezbytné řešit opravu vedlejší komunikace s investicí ve výši cca 4 mil. Kč.

- PVK konstatuje, že úplná uzavírka ulice Prosecká není zapotřebí.

Protipovodňové zábrany

- Ing. J. Juránek sdělil, že veškeré prvky protipovodňových zábran jsou vyčištěny, opraveny, popisek kontejnerů v městské části Praha – Dubeč probíhá, Správa služeb HMP požádá BKR HMP o součinnost s místními popisky.

Čerpadla

- Protokoly byly zaslány na Správu služeb, v průběhu příštího týdne dojde k podpisu všech oprávněných osob.

KOMOKO

- Ing. J. Juránek informoval členy komise o jednání s městskou částí Praha 4 v souvislosti s těžkými zábranami. V rámci KOMOKO je 13 čistících stanovišť s celkem 25 čerpadly. Nefunkčních čerpadel je 5 a tyto budou muset být vyměněny. Jsou zatopeny                  4 elektrorozvaděče, dodací lhůta je 3-4 týdny. Oprava se předpokládá začátkem září.

Těžké hrazení v ulici Za Elektrárnou

- Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že po prohlídce hrazení byla zjištěna u části hrazení koroze. Tisk k řešení části hrazení v ulici Varhulíkova je v oběhu, bude předložen v RHMP dne 13. 8. 2013. Oprava sarkofágu je objednána, je součástí objednávky na opravu těžkého hrazení v ulici Za Elektrárnou.

- Jiří Vávra – ve spolupráci s BKR MHMP je třeba zapracovat získané poznatky do povodňových plánů a zároveň zajistit záložní protipovodňové zábrany a shromáždit analýzy, kam může voda stoupat dle současných zkušeností.

- Ing. D. Albert, Ph.D. doplnil informaci – polovina protipovodňových zábran se aktuálně opravuje, polovina je k dispozici.

Nábřežní zeď u Čertovky

- Ing. D. Albert, Ph.D. seznámil členy komise s průběhem řešení opravy protipovodňové zdi, zpracovaný tisk reflektuje projekt, byla vysoutěžena nejlevnější nabídka a ta je připravena ke schválení.  Opravy protipovodňové zdi a nábřežní zdi by měly probíhat současně. Termín opravy byl stanoven do měsíce od zahájení. Ing. Albert, Ph.D. upozornil komisi o aktivitách občanských iniciativ, které se vkládají do opravy s obavami o budoucnost místního dětského hřiště.

Převzetí protipovodňových zábran

- Jiří Vávra připomněl členům komise nutnost vydefinovat, pro jakou výšku hladiny řeky se protipovodňové zábrany budovaly a upozornil na chybějící kolaudaci a nepředání protipovodňových prvků.

- Ing. J. Juránek uvedl, že materiál je uložen na Zbraslavi a podotkl, že nebyly k dispozici informace, v jaké výšce by se měly zábrany stavět.

- Ing. D. Albert, Ph.D. zmínil, že do konce září by mělo proběhnout převzetí lehkého hrazení Správou služeb HMP.

- Předseda komise Jiří Vávra uložil úkol SVM ve spolupráci s OMI, BKR MHMP              a Správou služeb HMP určit, kam se mají zařadit protipovodňové zábrany, v jaké výšce se zábrany staví (Zbraslav atd). Termín: do týdne informovat I. náměstka.

- Ing. F. Ginzl osvětlil členění vodních děl dle jednotlivých kategorií, BKR MHMP zajišťuje dozor jakožto zástupce vlastníka.

- Ing. R. Svoboda doplnil, že odbor SVM MHMP bude připravovat návrh řešení provádění kontrol na protipovodňových zábranách jako celku a za tímto účelem svolá jednání za účasti Správy služeb HMP, OMI a BKR.

- Ing. J. Juránek uvedl, že k pevným součástem protipovodňových zábran  bude probíhat jednání dne 5. 8. 2013.

Hegertova cihelna

- Marek Šmíd seznámil členy komise s průběhem řešení prováděných stavebních úprav v objektu Hegertovy cihelny.

- Pan Šmíd informoval o jednání na odboru OMI ve věci zjednodušení manuálu výstavby protipovodňových zábran.

- Ing. D. Albert, Ph.D. informoval o požadavku hasičů na zjednodušení a aktualizaci manuálu na použití protipovodňových opatření. Proběhlo jednání i s dodavatelskou firmou, návrh OMI obdrželo dne 24. 7. 2013. Cílem projektu je zpracovaný                      a zalaminovaný jednoduchý návod na použití protipovodňových zábran.

- Předseda komise Jiří Vávra navrhl zvýšení počtu montážních sad, aby tyto byly k dispozici na každé stanici dobrovolných hasičů.

- Ing. J. Juránek doplnil, že náčiní je součástí skladu, realizace doplnění zásob probíhá postupně. Náčiní bude uloženo v Dubči, aby bylo včas doručeno hasičům.

Úhrada povodňových škod

- Ing. Z. Javornická informovala, že PVK se chce sejít s primátorem HMP, s vedením města a Správou služeb HMP ve věci úhrady povodňových škod.

- Kompletní zprávu k povodním zpracovává BKR MHMP s termínem do 12. 9. 2013.

3. Aktuální situace na území hl. m. Prahy

Císařský ostrov

- Ing. R. Svoboda po dohodě s Povodím Vltavy informoval o nutnosti vyhrabat závoz na konci srpna na Císařském ostrově. Získaný materiál bude využit na místě.

- Jiří Vávra v souvislosti se zahájením výstavby ÚČOV sdělil, že se současně řeší ochrana ZOO, neboť se v dané lokalitě změní profil řeky.

Desinsekce

- Ing. K. Čelikovská informovala členy komise o probíhající aplikaci přípravků na výskyt komářích larev. V rámci skladů pro uložení materiálu je třeba najít místo pro uskladnění přípravku VectoBac. Látka musí být uložena z bezpečnostních důvodů v suchém prostředí.

4. Různé

- Ing. F. Ginzl informoval o nahlášených pytlích s kontaminovaným pískem na území městské části Praha 8, dále v Malešicích a na Průběžné ulici.

- Jiří Vávra požádal ředitele BKR MHMP o zjištění výskytu pytlů s kontaminovaným pískem a zajištění odvozu ve spolupráci s Pražskými službami. Pan předseda oslovil zástupce Ing. Košťála, Ph.D. pana Ing. V. Dittricha o zjištění, zda je v rámci platné smlouvy s Pražskými službami zakotven svoz pytlů s pískem či zda je třeba učinit konkrétní objednávku.

Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 14. 8. 2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Schválil: předseda komise Jiří Vávra

Tajemnice komise: JUDr. Martina Děvěrová, MPA

- Zapsala: Ladislava Šimková