# Zápis z 8. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 6. 11. 2013

Přítomni: 	dle prezenční listiny

Program jednání:

- Úvodní slovo

- Kontrola plnění úkolů

- Různé

- Diskuse

1. Úvodní slovo

Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. Pavel Uher se ujal úvodního slova     8. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty.

2. Kontrola plnění úkolů

A1

Kanalizace Zbraslav

- Ing. P. Uher – zmínil, že tato položka se rozšíří o řešení problémů s navýšením části stavby (PPO etapa 006 – Zbraslav, úsek SO 10, opatření 149 a, b v blízkosti tenisové haly). Navýšení je odhadováno na cca 20 mil. Kč.

A2

Opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě, stavba 0012 Malá Strana – Kampa, část úseku SO 3.01

- Komise shodně konstatovala, že proces je v chodu.

A3

Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky

- Ing. P. Uher informoval, že akce byla zahrnuta do prioritních opatření, bude připravováno územní rozhodnutí, pak bude následovat stavba. I. náměstek Jiří Vávra se chystá navštívit generálního ředitele Povodí Vltavy a projednat s ním aktuální tíživé problémy PPO hl. m. Prahy.

- Ing. J. Friedel upozornil, že čerpací stanice vod v Libni je z části nefunkční, dosud není opraveno jedno vadné čerpadlo (frekvenční měnič).

- Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že opravu zadal odbor OMI MHMP, tisk bude předložen v úterý Radě HMP k projednání.

- Komise bere nutnost opravy na vědomí.

- K dotazu na průběh posouzení vyhodnocení průtoku na Rokytce Ing. D. Frantík odpověděl, že vyhodnocení bylo odevzdáno, spolupráce s ČHMÚ probíhá.

- Ing. Kurka doplnil Ing. Frantíka s tím, že řádově jsou oba subjekty ve shodě, finální číslo není prozatím k dispozici. Odhad velikosti kulminačního průtoku v Rokytce v ústí do Vltavy činí 40 m³/sec, je však dostatečný k zahájení projektové přípravy rozšíření čerpací stanice.

A4

Operativní řízení při povodni

- Dne 15. 11. 2013 proběhne pracovní schůzka na ČHMÚ, bylo doporučeno, aby  projekt Operativní řízení při povodni zadával ÚRM a jeho zástupce se proto zúčastní plánované schůzky na ČHMÚ.

A5

Oprava Varhulíkova

- Komise konstatovala, že tisk k opravě těžkého protipovodňového hrazení v ulici Varhulíkova bude projednán na nejbližším jednání Rady HMP.

A6

Terénní úpravy na Rohanském ostrově

- Komise byla informována, že přišlo vyjádření ÚOHS.

A7

Geodetické zaměření PPO

- Firmy VRV a POYRY dodaly podklady, přípravné práce a projekty se zahrnou do rozpočtu na 2014. Akci koordinuje Ing. Pavel Uher.

A8

Opěrná zeď na Kampě

- Akce pokračuje.

A9

Povodňový plán HMP

- Komise žádá stanovisko Povodí Vltavy a ÚRM.

B2

- Odvodnění Chuchle – Ing. P. Uher upozornil na neodkladnost řešení hal ve Velké Chuchli a sporu s vlastníkem pozemku panem Červeným

- Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu – bude předmětem jednání na Povodí Vltavy za účasti I. náměstka primátora a předsedy komise Jiřího Vávry.

B3

Městská část Praha 9 – Hrdlořezy

- Komise vzala na vědomí, že v Hrdlořezích je zaměření hotové.

B4 + B5

Návrh na ochranu ZOO Praha na Q50 + Návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny

- Komise byla informována o projednání záměru na stavbu fyzikálního modelu na ČVUT, model bude zajišťovat věcně příslušný ÚRM včetně případného objednání ve spolupráci s odborem OMI MHMP. I. náměstek Jiří Vávra projedná záměr s primátorem HMP.

B6

Podněty městských částí Praha 4, 10, 9, 6

- Připomínky byly předány, inventura požadavků bude předmětem jednání příštího zasedání komise.

- K dotazu na řešení Šáreckého potoka Ing. D. Frantík zmínil petici obyvatel Podbaby a připomněl, že se jedná o problém ústí Šáreckého potoka.

- Ing. P. Uher uvedl, že sporné body budou podléhat metodice (doc. Satrapa – ČVUT). Doporučuje rozšířit zadání o Šárecký potok.

B7

- Podnět městské části Praha – Lahovice

- Podnět městské části Praha – Lahovičky

- Komise vzala na vědomí, že bude zadáno projektové řešení.

B8

Podnět městské části Praha – Lipence

- Komise vzala na vědomí, že bude zadáno projektové řešení.

B9

Městská část Praha – Dubeč

- Ing. J. Friedel informoval o průběhu bezúplatného převodu správy mezi Povodím Vltavy a HMP, jednání probíhá.

- Ing. D. Frantík – převod u Rokytky závisí na dohodě o bezúplatném převodu majetku, v případě Botiče byla podána žádost o stanovisko k převodu správy na Vodoprávní úřad, po obdržení souhlasu bude požádáno MZe ČR o převod správy.

3. Různé

Finanční prostředky

řeší se s I. náměstkem a předsedou komise Jiřím Vávrou.

Velká Chuchle

Zástupce odboru BKR MHMP znovu upozornil na skutečnost, že ČHMÚ na základě analýzy povodňových průtoků při povodni v červnu 2013 snížil hodnoty průtoků v konzumpční křivce Chuchle, která je řídící křivkou pro veškeré PPO v Praze. Za tím účelem předal komisi k dispozici platný harmonogram instalace mobilních hrazení v závislosti na hodnotách průtoků a nadmořských výšek na limnigrafu Chuchle.  Komise konstatovala, že na základě této skutečnosti bude nezbytné zabezpečit dřívější přípravu a urychlit vyskladnění      a montáž hradidel. V této souvislosti je třeba počítat s personálním navýšením při distribuci a instalaci mobilních prvků.

Dopis MČ Troja

Komise bere na vědomí podněty městské části Praha – Troja a shledává, že není zapotřebí prozatím ustavovat novou komisi. Městská část bude přizvána k zadání modelu a projektu. Odstranění nánosů z povodně roku 2002 a z letošní povodně budou předmětem jednání I. náměstka a předsedy komise Jiřího Vávry s generálním ředitelem Povodí Vltavy. Možnosti protipovodňové ochrany Trojského zámku bylo projednáváno s odborem OPP MHMP. Zástupce ZOO Ing. J. Malina požádal o přizvání k jednání o studii a projektu.

Ing. arch. T. Drdácký připomněl, že nános písku stále blokuje přívoz.

Spolupráce s ČVUT

Komise byla informována o rozšíření spolupráce s ČVUT o ekonomické posouzení opatření univerzální metodou Hodnocení ekonomické efektivnosti investic do protipovodňové ochrany.

Žádost TSK

Žádost o poskytnutí finančních prostředků na úhradu povodňových škod uplatňuje TSK na HMP. Žádost je řešena na odboru ROZ MHMP.

PVS

Komise byla seznámena s žádostí PVS na 40 mil. Kč na stoku B (v Karlíně a vyústění do Vltavy ze stoky B).

Posílení komise o poradkyni náměstka Ing. Jiřího Nouzy

Komisi byla přestavena poradkyně náměstka primátora HMP pro oblast infrastruktury a životního prostředí Ing. Jiřího Nouzy Kateřina Schön.

4. Diskuse

Ing. Josef Juránek

- informoval o návrhu městské části Prahy 4, aby komise vzala na vědomí posouzení protipovodňových zábran na ochranu podjezdů železniční stanice a možnosti vybudování nových zábran v úseku KOMOKO.

- Ing. P. Uher sdělil, že starostovi městské části Praha 4 bude zaslána odpověď ve smyslu, že se komise bude touto problematikou zabývat a zváží možnosti zlepšení technologického řešení.

Ing. Dan Frantík

- Informoval o podnětu některých investorů na změnu metodiky pro stanovení zátopových území v souvislosti se Šáreckým potokem. Je všeobecně známo, že dochází k rozdílům při stanovení rozsahu aktivní zóny. Současně platná metodika připouští stanovení aktivní zóny v úrovni Q20.

- Ing. P. Uher konstatoval, že současná metodika má platnost pro celou ČR.

- Komise shodně konstatovala nutnost zachování celostátně platné metodiky i pro posuzování malých toků v HMP.

- V souvislosti s řízením na odstranění stavby (kynologické cvičiště Čihadla těsně u hráze suchého poldru na Rokytce) je třeba prověřit podněty, zda tyto vůbec směřovaly na městskou část Praha 14. Odbor OUP MHMP prověří a poskytne informaci odboru MZO MHMP. Odbor SVM MHMP doporučuje podat podnět z HMP na městskou část Praha 14.

Ing. Radek Svoboda

- Oslovil komisi s dotazem na správu zatrubnění malých pražských toků.

- PVK provedlo průzkumy.

- Ing. D. Frantík připomněl, že odbor MZO MHMP má v kompetenci v souvislosti s malými toky pouze vodu, zatrubnění toků se dělalo kvůli pozemní komunikaci a nikoli kvůli potokům.

- Ing. R. Svoboda uvedl, že identifikace je zpracovaná, je třeba určit, kdo bude za město zajišťovat správu.

- Zástupce PVK Ing. Vyskočil doplnil, že není známo, jak bylo zkolaudováno zatrubnění na potocích. Je třeba jej zkolaudovat jako kanalizaci pro veřejnou potřebu.

- Ing. D. Frantík sdělil, že se jedná o vynucenou investici.

- Ing. R. Svoboda přislíbil o této problematice vést patřičná jednání.

- Ing. P. Uher konstatoval, že tato problematika se netýká této komise, a proto se jí komise nadále nebude zabývat, i když je důležitá. Nadále se tím bude zabývat odbor SVM MHMP.

Ing. D. Albert, Ph.D.

- Připomněl, že poldr Maniny spadá do 1. etapy opravy a gesčně příslušný je odbor SVM MHMP.

Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 20. 11. 2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. K jednání jsou zváni všichni Radou hl. m. Prahy jmenovaní členové komise. Případné hosty je ad hoc oprávněn pozvat pouze předseda komise.

Schválil: předseda komise Jiří Vávra

Schválil: poradce Ing. Pavel Uher

# Tajemnice komise: Ladislava Šimková