Příloha č. 7 k usnesení ZHMP č. …. ze dne ….

Obecně prospěšná společnost – organizační záležitosti

Činnost obecně prospěšné společnosti bude řízena správní radou (12 členů, které jmenují zakladatelé - HMP a ČOV) a dozorčí rado (3 členi, které jmenují zakladatelé - HMP a ČOV). Ředitelem společnosti bude Tomáš Petera. Výkonná složka OPS bude úzký, profesionální a zkušený tým, který bude (včetně ředitele OPS) v počtu cca 5 osob. Fungování tohoto výkonného pracovního jádra OPS bude založeno na principu minimalizace počátečních nákladů OPS i následných nákladů fixních.Náplň práce bude vycházet z účelu, za kterým je OPS zakládána (příprava kandidatury HPM na pořádání LOH v, zpracování dotazníku/bidu, koordinace všech aktivit, konkrétní rozdělení zodpovědností za jednotlivé oblasti, koordinace práce jednotlivých odborných komisí/skupin

V rámci činnosti OPS se předpokládá velmi rychlý vznik odborných komisí/skupin jejichž zaměření bude ve své podstatě „kopírovat“ strukturu dotazníku MOV. Odborné komise/skupiny budou složeny z expertů na danou oblast, kteří budou odbornými garanty kvalitního zpracování dotazníku/bidu v dané oblasti. Jejich práce bude koordinována týmem pracovníků OPS.

Předpokládá se vznik těchto odborných komisí/skupin:

- PR + marketing

- Parlament, vláda, veřejná správa

- Finanční

- Sportoviště, sportovní zařízení

- Ubytování, cestovní ruch

- Dopravní infrastruktura

- Bezpečnost

- Právní

- Získávání a pořádání velkých mezinárodních akcí

- Životní prostředí

- Paralympijské hry

Na základě potřeb praxe a práce OPS mohou být zřizovány další  specializované odborné komise/skupiny či případně i jejich počet redukován.

Vlastní náplň činnosti OPS při realizaci jejích cílů lze pracovně rozdělit do pěti okruhů, které by mohly optimálně tvořit náplň činnosti jednotlivých úseků (útvarů) OPS:

- úsek přípravy kandidatury odpovědný zejména za

  - další rozpracování již existujících studií a analýz nutných pro zpracování dotazníku/bidu

  - přípravu obsahové (v úzké spolupráci s ostatními úseky, odbornými komisemi/skupinami a externími dodavateli) a formální stránky dotazníku/bidu

- úsek sportovních činností odpovědný zejména za

  - udržování vztahů s domácími sportovními svazy (především za účelem využití maxima možných domácích sportovních příležitostí a reprezentačních výjezdů na akce v zahraničí pro propagaci kandidatury)

  - vytipování, získávání a organizaci vrcholných sportovních akcí (typu mistrovství světa, mistrovství Evropy, i ad hoc sportovních i jiných mítinků, akcí, turnajů, kongresů atd. typu Final Four, MMF apod.), které by demonstrovaly a potvrzovaly připravenost a schopnost Prahy pořádat vrcholné akce mezinárodního významu

- úsek marketingu a PR odpovědný zejména za

  - dosažení pozitivní akceptace kandidatur mezi veřejností v Praze a celé ČR

  - prezentaci projektu členům MOC

- úsek sportovišť a dalších zařízení pro LOH odpovědný zejména za

  - rozpracování předběžně doporučených variant rozvoje infrastruktury v úzké kooperaci s příslušnými složkami HPM, ČOV, státu atd.

  - spuštění a fungování Olympijského programu rozvoje sportovišť pro Českou republiku

- úsek správní odpovědný zejména za

  - finance (účetnictví, daně atd.)

  - plánování a controlling

  - organizaci nákupu služeb a materiálu, organizaci zadávání zakázek

  - personální činnosti

  - interní audit

  - právní problematiku

  - správu případného majetku (včetně informačních a komunikačních technologií)

  - vnitřní organizaci (vnitřní předpisy OPS, zápisy z porad apod.

Všechny úseky budou dále popsány co do jejich činnosti, detailních cílů a z nich vyplývajících konkrétních úkolů.

Základní časový rámec práce OPS:

  - 03-04/2007 – spuštění reálného chodu OPS, personální obsazení odborných komisí/skupin

  - 22.03.2007 – schválení založení OPS ZHMP

  - 01.04.2007 – faktické zahájení fungování OPS

  - 04-06/2007 – příprava podkladů pro zpracování dotazníku, zajištění zpracovatelů jeho jednotlivých částí, detailní plán práce a rozpočet na 07-12/2007

  - 06/2007- příprava dopisu ČOV a města pro předsedu MOV

  - 07-10/2007 – zpracování dotazníku MOV

  - 15.09.2007 – odeslání dopisu a doprovodných dokumentů na MOV

  - 10-12/2007 – zajištění schválení vyplněného dotazníku

  - do 30.11.2007- úhrada nerefundovatelného kandidátského poplatku (pro rok 2012 USD 150 000,00, výše pro rok 2016 bude stanovena v novém dokumentu MOV)

  - cca 12/2007 – odevzdání vyplněného dotazníku MOV

Z hlediska věcného proběhne zahájení činnosti OPS v této sekvenci hlavních kroků:

- vytvoření struktury OPS, zahájení jejího standardního řízení a provozu, naplnění personálních a technicko-provozních podmínek její existence

- podrobná analýza současného stavu (sestavení detailního přehledu o dosud zapojených subjektech, uskutečněných krocích a o dostupných podkladech a materiálech)

- shromáždění a analýza dostupných podkladů, především:

- dokumenty obsahující požadavky MOV na kandidátská města (především z hlediska požadavků a omezení týkajících se průběhu kandidatury, činnost subjektů zapojených do kandidatury apod.),

- marketingově-ekonomické strategie dřívějších kandidátských měst a jejich prezentace použité v dotaznících/bidech

- pracovní dokumentace podobných projektů (z některého města, které nedávno přípravou prošlo, např. Londýn + z Prahy z jiných podobných akcí, především Zasedání MMF/SB atd.)

- vytvoření výchozího podrobného seznamu úkolů, které je zajistit,

- vytvoření podrobného časového harmonogramu prací a činností,

- vytvoření podrobného rozpočtu,

- zahájení jednání s dalšími subjekty, které musí být do celého projektu zapojeny,

- vytipování  a oslovení možných partnerů OPS

- Náplně činností cíle a úkoly jednotlivých úseků OPS je možno definovat takto (jedná se pouze o první pracovní návrh, který bude dále upřesněn a specifikován!!!):

- Úsek přípravy kandidatury:

Náplň činnosti úseku:

- Zajistit další rozpracování již existujících studií a analýz nutných pro naplnění projektu.

- Zajistit přípravu obsahové a formální stránky nabídky do Bidu.

Cíle úseku:

- Získat všechny dostupné podklady a informace nezbytné pro co nejlepší sestavení všech dokumentů potřebných pro kandidaturu

  - analyzovat dotazník pro první fázi výběru, který pro Bid pro rok 2012 nabídl Londýn a další města ze short listu na rok 2012

  - získat a analyzovat dokumenty obsahující požadavky MOV na kandidátská města, především z hlediska požadavků a omezení týkajících se průběhu kandidatury, činnosti subjektů zapojených do kandidatury apod.

  - získat a analyzovat marketingově-ekonomické strategie (Candidature File) zemí, které kandidovaly v minulých letech v Bidech

  - získat kontakty v týmu, který se podílel na kandidatuře Londýna, za účelem ad hoc konzultací problematických nebo nejasných pasáží dokumentace Bidu, a na na další mezinárodní experty v dané oblasti

- vypracování  dotazníku pro IOC

- Úsek sportovních činností

Náplň činnosti úseku:

- Udržovat vztahy s domácími sportovními svazy (především za účelem využití maxima možných domácích sportovních příležitostí a reprezentačních výjezdů na akce v zahraničí pro propagaci kandidatury)

- Vyhledávat příležitosti pro organizaci vrcholných sportovních akcí, usilovat o získání práva tyto akce organizovat a organizaci zajistit

Cíle úseku:

- Je třeba vypracovat ve spolupráci s ČOV, HMP

Úsek marketingu a PR:

Náplň činnosti úseku:

- Docílit pozitivního přijetí kandidatury veřejností v Praze a celé České republice.

- Zajistit, aby kandidatura byla dostatečně prezentována členům MOV.

Cíle úseku:

- OPS má tiskového mluvčího, který včas a v dostatečné kvalitě poskytuje novinářům informace o stavu naplňování kandidatury

- OPS má soustavný přehled o (především mediálním) obrazu kandidatury v ČR i v zahraničí a je schopna podle jeho vývoje aktualizovat svou komunikační strategii.

- Kandidatura má vhodnou symboliku a vizuální styl (logo, maskot atd.)

- Kandidatura má kvalitní tištěné propagační a informační materiály a reklamní předměty.

- Kandidatura má kvalitní internetovou prezentaci

- Kandidatura má své „tváře“, propagátory Projektu a pravidelně jim poskytuje podněty a podpůrné argumenty pro jejich činnost

- OPS má oficiální partnery, kteří jí poskytují finanční příspěvky (oficiální sponzoři) nebo plnění formou dodávek (oficiální dodavatelé) za účelem realizace kandidatury

- OPS prezentuje kandidaturu na všech vhodných sportovních událostech v České republice.

- OPS efektivně představuje Prahu a ČR v zahraničních médiích.

- OPS představuje Prahu a ČR na všech příležitostech týkajících se olympijského hnutí a na mezinárodních sportovních akcích v zahraničí.

- OPS uskutečňuje další aktivity vyplývající z ucelené strategie komunikace.

- Úsek sportovišť a dalších zařízení pro LOH:

Náplň činnosti úseku:

- Rozpracovat předběžně doporučené varianty výstavby infrastruktury v úzké kooperaci s příslušnými složkami HMP, ČOV, státu atd.

- Zajistit spuštění a fungování Olympijského programu rozvoje sportovišť pro Českou republiku

Cíle úseku:

- Je třeba vypracovat ve spolupráci s ČOV, HMP a hejtmany

- Úsek vnitřní správy:

Náplň činnosti úseku:

- Zajišťovat správní funkce OPS, především vnitřní organizaci (vnitřní předpisy společnosti, zápisy z porad apod.), finance (účetnictví, daně atd.), plánování a controlling,

- Zajišťovat organizační podporu pro ostatní úseky společnosti, především organizaci nákupu služeb a materiálu, organizaci zadávání zakázek, správu majetku (včetně informačních a komunikačních technologií), interní audit, právní činnosti,

Cíle úseku

- zrealizovat formální založení OPS

- vytvořit Statut společnosti

- ustavit a vybavit sídlo OPS

- založit účetnictví společnosti

- vypracovat základní interní dokumentaci společnosti (vypracovat organizační řád s rozdělením odpovědností mezi úseky, vypracovat spisový řád s popisem nakládání s dokumentací společnosti včetně účetních dokladů, vypracovat interní směrnice pro nakládání s jednotlivými typy interních dokumentů)

- vypracovat detailní rozpočet dokonce roku  2007 a výhled na rok 2008

V současné době prozatím není možné předložit kvalitní a reálný podrobný rozpočet pro rok 2007. Tomu musí předcházet podrobné poznání a vyhodnocení  dosud provedených kroků, analýza požadavků vyplývajících z předpokládané struktury dotazníků MOV a na to navazující naplánování úkolů a časového harmonogramu práce OPS. OPS by měla do 30.06.2007 předložit podrobný rozpočet na rok 2007 a výhled na rok 2008. Rozpočet bude vycházet z těchto předpokládaných zdrojů finanování: vklad zakladatelů, finance z veřejných zdrojů a privátní sféra (marketing, sponzoring atd.). finanční prostředky budou použity zejména na: úhradu počátečních a fixních provozních nákladů OPS, marketing a PR projektu, úhradu externích nákladů nezbytných pro kvalitní zpracování přihlášky (studie atd.) – do rozpočtu budou zapracovány po detailní analýze požadavků MOV a po inventuře dostupných podkladů