Příloha č. 2 Informace do Zastupitelstva HMP

Shrnutí výsledků auditu pro Operační program Praha – Konkurenceschopnost

Shrnutí hlavních zjištění

Náš audit OPPK učinil závěr, že plánovaný systém implementace je v pokročilé fázi přípravy; postupy jsou dobře zdokumentované (kromě některých oblastí ke zlepšení) a z pohovorů s vybranými pracovníky plyne, že jsou dobře seznámeni s plánovanými postupy.

Kromě toho oceňujeme dobrou úroveň spolupráce a podpory od všech pracovníků MHMP během

auditu programu, což práci auditu usnadňovalo.

Hlavní zjištění našeho auditu plánované implementační struktury OPPK lze shrnout do následujících

bodů:

- Operační program Praha konkurenceschopnost nebyl k datu auditu 17. září 2007 schválen Evropskou komisí. Audit byl proveden na verzi dokumentu OPPK ze dne 25. července 2007.

- Vývoj informačních systémů Benefit 7, Monit 7+ a rozhraní mezi systémy Monit 7+ a Ginis pro potřeby OPPK není dokončen. Není uzavřena smlouva o podpoře provozu informačních systémů mezi MHMP a MMR / CRR. Nastavení přístupových práv je provedeno velice obecně, neodpovídá navrženému rozdělení rolí, odpovědností a pracovním pozicím.

- Nejsou stanoveny pracovní postupy pro provedení věcného posouzení žádostí o projekt. Není jasný postup práce s hodnotícími kritérii a přesné bodové schéma. Kritéria pro věcné hodnocení projektových žádostí nebyla k datu auditu schválena Monitorovacím výborem.

- Není dostatečně zajištěna kontrola dvojího financování z ostatních režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor. Současně také nedochází k dostatečné kontrole souladu s pravidly veřejné podpory.

- Některé pracovní postupy nebyly popsány dostatečně, například výběr expertů nebo řízení lidských zdrojů.

Shrnutí hlavních doporučení

Doporučujeme dokončit vývoj informačních systémů Benefit 7, Monit 7+ , rozhraní mezi systémy Monit 7+ a Ginis. Doporučujeme uzavřít smlouvu o podpoře provozu informačních systémů mezi MHMP a MMR / CRR a nastavit přístupová práva dle navrženého rozdělení rolí, odpovědností a pracovních pozic.

Doporučujeme dopracovat pracovní postupy pro provedení věcného posouzení žádostí o projekt, postup práce s hodnotícími kritérii, bodové schéma a schválit kritéria pro věcné hodnocení projektových žádostí Monitorovacím výborem.

Pro zajištění kontroly dvojího financování z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a kontroly souladu s pravidly veřejné podpory doporučujeme vytvořit jednotnou databázi příjemců podpory z evropských a státních prostředků a doporučujeme provádět kontrolu na dvojí financování a soulad s pravidly veřejné podpory v rámci formálního posouzení projektových žádostí nebo před podpisem smlouvy.

Pro zajištění plné administrativní připravenosti programu doporučujeme odstranit nekonzistentnosti v programové dokumentaci a dopracovat pracovní postupy předložené v pracovní verzi, např. pro výběr expertů, řízení lidských zdrojů.