## prehled
akce |  |  | CT | název | úsek z | úsek do | délka (km) | zařazení akce | ZK | zhotovitel projektant | SR | DK TSK | DÚR | ÚR | DSP | SP | zhotovitel stavitel | zahájení stavby | dokončení stavby | stav | datum poslední změny
2950011 | a | A | 270 | Troja - Ďáblice | Trojská | Čimická | 3.8 | ? | - | PPU-Babtie | OK | OK | OK | [6 empty] | revize trasy, podána žádost o ÚR | 2007-08-03
2950011 | b | A | 280 | Troja - Ďáblice | Čimická | Maškova | 0 | ? | - | PPU-Babtie | OK | OK | OK | [6 empty] | podána žádost o ÚR | 2007-05-31
2950013 | a | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Staroměstské náměstí | Gogolova | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | [5 empty] | odloženo
2950013 | b | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Gogolova | Patočkova | 2.95 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | OK | OK | Boubín | 2007-07-26 |  | stavba | 2007-08-03
2950013 | c | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Patočkova | Patočkova | 0.15 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | 2007-04-01 | OK | Boubín | 2007-05-11 |  | stavba | 2007-05-31
2950013 | d | A | 15 | Staroměstské náměstí - Klárov - Pohořelec | Patočkova | Parléřova | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | 2005-10-01 | 2007-04-01 | OK | Boubín | 2007-05-11 |  | stavba | 2007-05-31
2950017 | a | A | 214 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy |  | Mariánská | 8.1 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2006-04-03 | 2006-12-20 |  |  |  |  | podána žádost o SP | 2007-08-03
2950017 | b | A | 201 | Modřany - Lhotka - Cholupice - hranice Prahy | Mariánská | Durychova | 0 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | 2007-02-03 | [5 empty] | podána žádost o SP | 2007-08-03
2950018 | a | A | 26 | Freyova - Kyjský rybník | Ocelářská | vlečka (Freyova) | 0 | ? | - | A.D.O. | [9 empty] | v rámci akce OMI
2950018 | b | A | 26 | Freyova - Kyjský rybník | vlečka (Freyova) | Poděbradská | 0 | ? | - | A.D.O. | [9 empty] | v rámci akce OMI
2950018 | c | A | 43 | Freyova - Kyjský rybník | Poděbradská | Pod Smetankou | 0 | ? | - | A.D.O. | [9 empty] | nesouhlas majitelů pozemků
2950018 | d | A | 25 | Freyova - Kyjský rybník | Pod Smetankou | Kyjský rybník | 0 | ? | - | A.D.O. | [9 empty] | odloženo stavbou železničního koridoru SŽDC (trať 011)
2950020 | a | A | 23 | Záběhlice - vodní nádrž Hostivař | Chodovská | K Horkám | 4.1 | ? | - | DIPRO | OK | OK | 2007-05-03 | [6 empty] | žádost o ÚR 09/07? | 2007-05-31
2950020 | b | A | 23 | Záběhlice - vodní nádrž Hostivař | K Horkám | přehrada | 0 | ? | - | DIPRO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | vybrán | 2007-01-01 | 2007-03-31 | hotovo | 2007-03-28
2950022 |  | A | 2 | Modřany - most Závodu míru | U Soutoku | Závist | 2.039 | ? | - | Atelier DUK | OK | OK | OK | OK | OK | 2006-10-01 | Boubín | 2006-10-01 | 2007-05-10 | hotovo, nezkolaudováno | 2007-05-11
2950025 |  | A | 15 | Zličín - Sobín - Chýně |  |  | 3.5 | ? | - | VIN Consult | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | předpoklad žádsti o SP 9/07 | 2007-08-03
2950042 |  | A | 1 | Malá Chuchle - Lahovice | Malá Chuchle | Lahovice | 3.42 | ? | - | SUDOP | OK | OK | OK | OK | 2007-04-01 |  |  |  |  | po jednání s PVL 31.7. žádost o SP 08/07 | 2007-08-03
2950047 |  | A | 22 | Vrbova - Na Mlejnku | sjízdná rampa Jižní spojky | Na Mlejnku | 0.48 | ? | - | ? | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Repo Invest | 2006-10-01 | 2006-09-21 | hotovo | 2006-09-21
2950048 | a | A | 2 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | Pelc-Tyrolka | vrata Rokytky | 3.75 | ? | - | Obermeyer | OK | OK | přerušeno | [6 empty] | bude svoláno jednání | 2007-05-31
2950048 | b | A | 26 | Pelc-Tyrolka - Kolčavka | vrata Rokytky | Kolčavka | 0 | ? | - | Obermeyer | OK | OK | přerušeno | [6 empty] | bude svoláno jednání | 2007-05-31
2950049 |  | A | 23 | Na Slupi - Výtoň | Výtoň | Na Slupi | 0.75 | ? | OK | ASTRA projekt | OK | OK | [7 empty] | žádost o ÚR+SP | 2007-08-03
2950050 |  | A | 23 | Perucká - Vršovice - Nusle - Michle | Perucká | U Botiče | 4.5 | ? | - | Atelier DUK | [9 empty] | SR do 30.6.07 (stále nedodána) | 2007-08-03
2950051 |  | A | 41 | Kačerov - Spořilov - Záběhlice | Kačerov (M) | Ke Spořilovu | 3.2 | ? | OK | SINPPS | OK | OK | projednání | [6 empty] | žádost o ÚR 08/07? | 2007-08-03
2950052 |  | A | 2 | Nádraží Holešovice - ZOO | Nádraží Holešovice | Trojský (Císařský) ostrov | 3 | 2006 | OK | PRO Consult | OK | OK | 2007-05-03 | [6 empty] | předpoklad ÚR 9/07 | 2007-08-03
2950053 |  | A | 33 | Nová Ves - Jeremiášova | K Nové Vsi | Jeremiášova |  | 2006 | studie MČ | [10 empty] | studie zpracovaná P13 | 2007-03-05
2950054 |  | A | 257 | Běchovice - Horní Počernice | Českobrodská | Božanovská | 2.52 | 2006 | - | PRO Consult | OK | [8 empty] | blokace změnou vlastníka pozemků, studie pozastavena | 2006-12-15
2950055 |  | A | 25 | Můstek - Vinohrady - Malešice - Jahodnice | Můstek (M) | Jahodnice | 12.5 | 2006 | OK | SINPPS | OK | [8 empty] | nesouhlas MČ P10 - nutné jednání; do DK TSK 08/07 | 2007-08-01
2950056 |  | A | 41 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | Florenc (M) | A 2 | 3.6 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | [7 empty] | návrh DUR 9/07? | 2007-05-31
2950056 |  | A | 31 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 2 | A 1 | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | [7 empty] | návrh DUR 9/07? | 2007-05-31
2950056 |  | A | 1 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 1 | A 151 | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | [7 empty] | návrh DUR 9/07? | 2007-05-31
2950056 |  | A | 151 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 151 | A 16 | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | [7 empty] | návrh DUR 9/07? | 2007-05-31
2950056 |  | A | 161 | Florenc - Argentinská - Pelc-Tyrolka | A 16 | Pelc-Tyrolka | 0 | 2006 | OK | DIPRO | OK | OK | [7 empty] | návrh DUR 9/07? | 2007-05-31
2950057 |  | A | 41 | Václavské náměstí - Pankrác - Sliačská | Václavské náměstí | Sliačská |  | 2006 | [11 empty] | nutno dokončit ZK!!!
2950058 |  | A | 230 | Vršovice - Strašnice - Skalka - Hostivař | Vršovice | Hostivař |  | 2006 | [11 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950059 | a | A | 16 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Letná | Dědina |  | 2006 | [11 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950059 | b | A | 34 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Dědina | Na Padesátníku |  | 2006 | [11 empty] | nutno dokončit ZK!!
2950059 | c | A | 33 | Letná - Dejvice - Červený Vrch - Přední Kopanina | Na Padesátníku | Přední Kopanina |  | 2006 | [11 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950060 |  | A | 13 | Smíchovské nádraží - Radlice - Stodůlky | Smíchovské nádraží | Stodůlky |  | 2006 | [11 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950061 |  | A | 42 | Kačerov - Krč - Nové dvory - Kamýk | Kačerov (M) | Kamýk | 5.2 | 2006 |  | DIPRO | OK | OK | [7 empty] | návrh DUR 6/07, žádost o ÚR 9/07 | 2007-05-31
2950062 |  | A | 26 | Černý Most - Horní Počernice | Černý Most (M) | Čertousy |  | 2006 | [11 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950063 | a | A | 44 | Rajská zahrada - Satalice - Vinoř | Rajská zahrada (M) | Satalice |  | 2006 | - | PRO Consult | [9 empty] | akce MČ 2006+2007 | 2007-03-05
2950063 | b | A | 263 | Rajská zahrada - Satalice - Vinoř | Satalice | Vinoř |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2006-11-01 | 2007-01-31 | hotovo | 2006-12-19
2950064 | a | A | 44 | Letňany - Kbely - Vinoř | Letňany | Kbely |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2006-11-01 |  | akce MČ 2006+2007 | 2007-05-05
2950064 | b | A | 262 | Letňany - Kbely - Vinoř | Kbely | Vinoř |  | 2006 | - | PRO Consult | OK | [8 empty] | ??
2950065 | a | A | 13 | Stodůlky - Zličín (M) - Zličín | Stodůlky | Chaby |  | 2006 | [11 empty] | nutno dokončit ZK!!
2950065 | b | A | 34 | Stodůlky - Zličín (M) - Zličín | Chaby | Zličín |  | 2006 | [11 empty] | nutno dokončit ZK!!
2950066 |  | A | 13 | Stodůlky - Třebonice - (Rudná u Prahy) | Chaby | (Rudná u Prahy) |  | 2006 | [11 empty] | nutno vytvořit ZK!
2950067 |  | A | 43 | Malešice - Depo Hostivař (M) - Skalka | Malešice | Skalka |  | 2006 | [11 empty] | ??
2950068 |  | A | 2 | Vyšehradský tunel | jižní portál | severní portál | 0.15 | 2006 | - | DIPRO | OK | OK | OK | OK | 2007-04-01 |  |  | ? | 2007-09-30 | ohlášení stavby v přípravě | 2007-08-03
2950069 |  | A | 251 | náměstí Republiky - Štefánikův most | náměstí Republiky | nábřeží kpt. Jaroše | 1.8 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | OK | OK | OK |  |  |  |  | v rámci rekonstrukce Štefánikova mostu, žádost o SP 08/07 | 2007-08-03
2950070 |  | A | 31 | nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů | rampa pod Štefánikovým mostem | Skalecká | 0.4 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | [7 empty] | zpožděno bezpečnostním auditem | 2007-08-03
2950071 |  | A | 31 | Dukelských hrdinů | nábřeží kpt. Jaroše | Stromovka | 0.84 | 2006-03-01 | 2006-05-01 | PRO Consult | OK | 2006-10-27 | 2007-04-01 | OK | OK |  |  |  |  | žádost o SP 08/07 | 2007-08-03
2950072 |  | A | 1 | Roztocká | Kamýcká | CS Sedlec | 0.2 | 2006-05-01 | - | Metroprojekt | OK | 2006-10-27 | [7 empty] | smlouva na DUR a DSP | 2007-08-03
2950073 | a | A | 2 | Vyšehradský tunel - návaznosti | vjezd do Podolského přístavu |  | 0.1 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | - | - | [7 empty] | oddělení části | 2007-08-03
2950073 | b | A | 2 | Vyšehradský tunel - návaznosti | vjezd do Podolského přístavu (mimo) | Železniční most | 0.7 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | - | - | OK |  |  |  |  | ? | 2007-11-30 | žádost o ÚR | 2007-08-03
2950074 |  | A | 2 | Modřanská | vjezd a výjezd ČSPH Agip | pod Branickou skalou | 0.1 | 2006-10-31 | 2006-12-01 | PK Flora | - | - | [7 empty] | nesouhlas PČR s návrhem DÚR, další varianty projednávány | 2007-08-03
2950075 |  | A | 283 | Burešova x Žernosecká | křižovatka |  | 0.1 | 2006-11-28 | 2006-12-01 | ? | - | - | [7 empty] | příparava smlouvy | 2007-05-31
2950076 |  | A | 283 | Ládví (M) -Ďáblický háj | Ládví (M) | Ďáblický háj | 1.6 | 2006-11-28 | 2006-12-01 | ? | [9 empty] | příparava smlouvy | 2007-05-31
2950077 | a | A | 2 | náplavka Vyšehrad - Mánes | Vyšehrad | Myslíkova | 1.4 | 2007-04-02 | 2007-04-10 | PK Flora | - | - | - | - |  |  |  | 2007-09-01 | 2007-11-30 | jednání o materiálu povrchu 2.8.07 | 2007-08-03
2950077 | b | A | 2 | náplavka Rudolfinum - Štefánikův most | Na Rejdišti | Štefánikův most | 1 | 2007-04-02 | 2007-04-10 | PK Flora | - | - | - | - |  |  |  | 2007-09-01 | 2007-11-30 | jednání o materiálu povrchu 2.8.07 | 2007-08-03
2950078 |  | A | 28 | Bohnice | Bohnická | Lindavská | 1.7 | 2007-05-31 | 2007-05-05 | D plus | [9 empty] | cenová jednání | 2007-08-03
2950079 |  | A | 1 | Plavební kanál Podbaba | Za Elektrárnou | Podbabská | 1.8 | 2007-05-31 | 2007-05-05 | D plus | [9 empty] | cenová jednání | 2007-08-03
2950080 |  | A | 1 | Zbraslav - Jarov | most Závodu míru | hranice města | 1.5 | 2007-05-31 | - | Atelier DUK | [9 empty] | cenová nabídka | 2007-05-31
2950081 |  | A | 11 | Peluněk - Radotín - Řeporyje |  |  | 11 | 2007-04-02 | 2007-04-09 | D plus | [9 empty] | cenová jednání | 2007-08-03
2950082 |  | A | 44 | Letňany - Kbely | Letňany | Kbely | 0.5 | 2006 | - | EKIS a.s. | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | 2007-09-01 | 2007-11-30 | osamostatněná a převedená část akce 2950064a | 2007-08-03
|  | A | 257 | Horní Počernice (rybníky) | [15 empty] | akce MČ 2007
|  | A | 140 | Pohořelec - Vypich | [15 empty] | navazuje na Petřín
|  | A | 34 | Řepy - Jiviny - Ruzyně
|  | A | 25 | Bulhar - Ohrada | [5 empty] | SÚDOP? | [9 empty] | SŽDC (Nové spojení)
|  | A | 255 | Vítkov - Balabenka | [5 empty] | SÚDOP? | [9 empty] | SŽDC (Nové spojení)
Note on H1: barevná pole jsou součet za celou akci - nutné aktualizovat
Note on J1: Zadávací karta
Note on L1: Studie proveditelnosti (realizovatelnosti)
Note on M1: Dokumentační komise TSK
Note on N1: Dokumentace pro územní rozhodnutí
Note on O1: Územní rozhodnutí
Note on P1: Tomáš Prousek: Dokumetace pro stavební povolení
Note on Q1: Stavební povolení