Jednotný programový dokument pro 
Cíl 2 region NUTS II hl. m. Praha

Předběžné (ex – ante) hodnocení

Programového dodatku

Praha, duben  2004

OBSAH

ÚVODEM	5

Výchozí hlediska	7

Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů	8

1  Hodnocení dokumentu	8

1.1  Hodnocení cílů	8

1.2  Poznámky k prioritám:	11

Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí.	11

Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území	11

Priorita 3 Technická pomoc	11

1.3  Poznámky k opatřením:	12

Opatření 1.1 	Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí	12

Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevyužívaných ploch	14

Opatření 1.3  Veřejná infrastruktura  zlepšující  kvalitu života  zejména na  sídlištích	15

Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu	17

Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí	19

Opatření 2.3 Rozvoj strategických  služeb na podporu informační	23

společnosti	23

Opatření 3.1Technická pomoc I a Opatření 3.2 Technická pomoc II	25

Opatření 3.1 Technická pomoc I - Výdaje na přímé řízení programu	26

Opatření 3.2 Technická pomoc II – Náklady na technickou podporu	26

2  Vazba na Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)	32

3  Finanční plán programového dodatku	34

Finanční tabulky	36

4  Opatření publicity a komunikační akční plán	39

5  Výměna dat	42

6  Výběrová kritéria	43

7  Předběžné hodnocení horizontálních témat	44

7.1  Předběžné hodnocení v oblasti rozvoje lidských zdrojů a situace na trhu práce	45

7.2  Předběžné hodnocení v oblasti životního prostředí	47

7.3  Předběžné hodnocení v oblasti rovných příležitostí	48

7.4  	Předběžné hodnocení v oblasti rozvoje informační společnosti	49

8  Závěry	49

# ÚVODEM

Programový dodatek(dále PD) specifikuje záměry Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti hl. m. Praha (dále JPD 2 ) na období 2004 – 2006. JPD 2 byl schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy (17. 10. 2002) a vládou České republiky (22. ledna 2003). Je zpracován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999, článek 19, odst. 4 a jeho obsah odpovídá popisu dle článku 18, odst. 3.

Ex – ante hodnocení Programového dodatku  Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha probíhalo v postupových krocích v návaznosti na dopracovávání dokumentu a při konzultacích zpracovatelů obou dokumentů, tj. Magistrátu hlavního města Prahy, odboru strategické koncepce  a DHV CR, pracoviště Ostrava.  Ex – ante hodnocení vlastního Jednotného programového dokumentu bylo zpracováváno v období říjen – listopad 2002, počátkem prosince 2002 byla zpracována zkrácená verze ex – ante hodnocení pro operativní potřeby MMR a zúčastněných institucí. V lednu 2004 byl PD aktualizován na základě schválení JPD Cíl 2 Praha  Evropskou komisí.

Programový dodatek JPD 2 zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve  spolupráci s  Magistrátem hlavního města Prahy – Sekcí útvaru rozvoje města v období prosinec – únor 2003., po schválení základního dokumentu JPD zastupitelstvem  hl.m. Prahy a vládou ČR. První návrh textu Programového dodatku obdržel hodnotitel 17.3.2003.Již po zběžném posouzení textu byly zpracovateli avizovány některé nedořešené části PD (zejména nedostatek kvantifikace cílů ). Zpracovatel byl dále průběžně informován o postupných zjištěních hodnotitele.

Pro zpracování této verze předběžného hodnocení PD vycházel hodnotitel z obsahu PD, který byl zaslán v elektronické podobě dne 17.3.2003 a dále ze schválené verse JPD 2 z 18.12. 2003.

Rozsah celého dokumentu PD představuje 102 stran textu, přičemž předložený dodatek pokrývá všechny hlavní body vyžadované příslušnými dokumenty.

Při hodnocení byla sledována oprávněnost a zdůvodnění podpory priorit a opatření, jejich soulad s JPD 2 a naplnění obsahu stanoveného metodikou pro programové doplňky.

Při zpracování předběžného hodnocení respektoval hodnotitel legislativní předpisy Evropských společenství a metodické pokyny Evropské komise, které vymezují úlohu předběžného hodnocení a stanovují obsah a organizaci předběžného hodnocení plánů a programů strukturálních fondů, zejména pak:

- Nařízení Rady (ES) č.12601999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, zejména pak článek 41 nařízení, který vymezuje účel, působnost a obsah předběžného hodnocení a článek 18(2) nařízení, které stanoví obsah operačních programů,

- Nařízení Rady (ES) č.438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů,

- pracovní pokyn č.1 Evropské komise „Příručka pro plány a programové dokumenty strukturálních fondů“, který metodicky vymezuje obsah a zaměření jednotlivých programových dokumentů strukturálních fondů,

- pracovní pokyn č.2 Evropské Komise „Předběžné hodnocení intervencí strukturálních fondů“,

- další metodické pokyny či materiály vydané Evropskou komisí, které mají vazbu na předběžné hodnocení (např. Pracovní pokyn č.3: „Ukazatele pro monitorování a hodnocení: indikativní metodika“)

Předběžné hodnocení ve vazbě na příslušné legislativní a metodické dokumenty představuje expertní názor a doporučení na zaměření PD, vypracovaný nezávisle na zhotoviteli a zadavateli JPD a PD, s cílem zlepšit a zvýšit kvalitu programu. V procesu hodnocení probíhal přiměřeně konstruktivní dialog mezi zhotovitelem PD a hodnotitelem.

Předběžné hodnocení PD zahrnulo po věcné stránce všechny podstatné okruhy zmíněné v článku 41.2 nařízení Rady (ES) č.1260/1999.

Předběžné hodnocení PD po formální stránce zahrnulo zejména:

Hodnocení souladu PD s navrženou strategií a prioritami JPD 2 ve vymezeném území; hodnocení propojeností mezi cíli NRP, JPD 2 a jeho programovým dodatkem, posouzení konzistence mezi strategickými, specifickými a operačními cíli PD.

Kvantifikaci cílů, zaměřenou na identifikaci relevantních ukazatelů v rámci JPD2, ověření vhodnosti navrhovaných ukazatelů pro globální, specifické a operační cíle JPD 2, vyjádření názoru na spolehlivost kvantifikace a na problematiku ukazatelů pro monitorování.

Hodnocení očekávaného dopadu JPD 2 a alokace zdrojů, zaměřené zejména na zjištění rozsahu, v jakém program přispěje k dosažení obecných cílů hospodářské a sociální soudržnosti (např. zaměstnanost, produktivita práce, konkurenceschopnost), specifických cílů a operačních cílů; hodnocení posoudilo, na základě očekávaných výsledků a dopadů, i rozdělení finančních prostředků PD na jednotlivé priority a opatření.

V PD jsou  rozvedeny cíle a záměry JPD 2, popis priorit a opatření, indikátory pro jejich hodnocení, finanční plán v podrobnosti jednotlivých opatření a další požadované náležitosti. Dále jsou uvedena opatření publicity programu a ujednání mezi Komisí a ČR týkající se výměny dat. V PD nejsou uvedena prováděcí ustanovení pro realizaci JPD 2, která jsou v dostatečné míře zahrnuta v základním dokumentu JPD 2. Podrobné metodické dispozice a manuály k zajištění řádné realizace JPD 2 v souladu s požadavky Komise a legislativou ČR vypracuje řídící orgán programu v  počátkem roku 2004.

## Výchozí hlediska

Podle metodiky pro předběžné hodnocení je významné posoudit, jak jsou v PD kvantifikovány jednotlivé úrovně programu – globální cíl, specifické cíle, operační cíle, priority a opatření. Při tom globální cíl by měl být kvantifikován dopady (účinky), specifické cíle  výsledky a operační cíle fyzickými výstupy. Všechny druhy indikátorů (ukazatelů) by měly vyjadřovat příčinný vztah mezi výsledky, výstupy a účinky.

Kvantifikace sehrává klíčovou úlohu v celém procesu přípravy a realizace programového dokumentu. Provedení kvantifikace se týká jak cílů programů (globální, specifické, operační), tak klíčových disparit. Kvantifikované cíle tvoří základ pro následné monitorování a hodnocení programu.

Kvantifikaci je potřebné provádět na čtyřech základních úrovních:

Vstupy  Výstupy  Výsledky  Dopady

Proces kvantifikace v rámci programového dokumentu (v tomto případě PD) by měl vyústit do:

- Stanovení relevantních ukazatelů.

- Naznačení způsobu ověření stanovených ukazatelů.

- Definování postupu sběru dat.

- Definice zástupných ukazatelů, identifikace kritických faktorů a zavedení postupů pro monitorování a hodnocení faktorů, kde je kvantifikace problematická.

Kvantifikace některých cílů může být obtížná, zejména jde – li o nehmotné výsledky a dopady. V tom případě je vhodné hledat zástupné (náhradní) ukazatele, které charakterizují výsledek nepřímo.

Ex ante hodnocení programového dodatku se má zaměřit zejména na tyto klíčové otázky:

- konzistence mezi operačními a globálními cíli

- zdůvodnění priorit

- relevance ukazatelů

- spolehlivost kvantifikace

- měrné jednotky a specifické postupy pro oblasti obtížně kvantifikovatelné

- posouzení účinků a výsledků ve vztahu ke specifickým a operačním cílům

- kritéria výběru projektů z hlediska jejich efektivnosti

## Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů

Cílem této části dokumentu PD je vyjádřit rozsah v jakém program přispěje k dosažení globálního a specifických cílů. Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů by mělo přispět především k vyjasnění následujících otázek:

- Do jaké míry ovlivní realizace programu v úrovni opatření ekonomickou výkonnost vymezeného území i celého regionu, zejména zaměstnanost a konkurenceschopnost

- Jaké budou dopady realizace programu týkající se vlastních politik Evropské unie? Především dopady na životní prostředí, rovné příležitosti mužů a žen, malé a střední podniky, inovace, trh pracovních sil s přihlédnutím k evropské strategii zaměstnanosti.

# 1  Hodnocení dokumentu

## 1.1  Hodnocení cílů

V Programovém doplňku je v souladu s hlavním (globálním) cílem JPD 2 regionu NUTS 2 hl. m. Praha deklarováno jako cíl

„odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie.“

Dodatek  je výrazně ekologicky orientován a umožňuje mimo jiné realizovat i opatření, která v budoucnu zabrání katastrofickým následkům povodní, k jakým v Praze došlo v srpnu roku 2002. Výběr priorit v plné míře respektuje princip komplementarity a je koncipován jako soubor aktivit a projektů zvyšujících účinnost akcí, které region v rámci implementace Strategického plánu hl. m. Prahy hodlá realizovat, nebo již realizuje z vlastních zdrojů, popř. s využitím zdrojů EU (např. Evropské investiční banky).

Programový dodatek neobsahuje ve srovnání s JPD 2 novou nebo podrobnější specifikaci cílů, proto nejsou některé cíle kvantifikovány. Ze srovnání PD a základního dokumentu vyplývá, že specifické cíle prezentované  v základním dokumentu jsou promítnuty do jednotlivých priorit a opatření jako jejich zdůvodnění. Specifické cíle formulované v základním dokumentu patří k cílům velmi obtížně kvantifikovatelným, protože zahrnují hmotné i nehmotné aspekty ( např. urbánní kvalita , rovnoměrné využití prostoru města, sociální soudržnost atp.)

Pro tento případ doporučuje hodnotitel, aby byla  použita zástupná kvantifikace cílů některými souhrnnými ukazateli z jednotlivých relevantních opatření, jako je počet vytvořených pracovních příležitostí, počet obyvatel chráněných před záplavami, snížení četnosti překročení limitů imisí v ovzduší).

Specifické cíle programového doplňku ( cíle JPD 2 )

- Revitalizovat části území Prahy, které ohrožují rozvoj celého města nízkou urbánní kvalitou a vyřešit nové funkční využití opuštěných a devastovaných ploch, vzniklých zejména v souvislosti s konverzí průmyslové základny města.

- Doporučené zástupné indikátory: výměra regenerované plochy v ha, nové pracovní příležitosti na revitalizovaných plochách)

- Zásadně zlepšit životní prostředí v nejvíce ohrožených částech města, propojit však toto řešení s dalšími aspekty sociálního a ekonomického rozvoje.

- Doporučené zástupné indikátory: snížení znečištění ovzduší NOx vyjádřený snížením četnosti překračování limitu 100 g/m3 průměrné denní koncentrace (Ihd

- Dosáhnout rovnoměrnějšího využití prostoru města s dobrou dostupností zaměstnání, služeb a veřejného vybavení, kvalitního městského prostředí a optimálních podmínek pro další rozvoj města a podnikatelských aktivit.

- Doporučené zástupné indikátory: zkrácení přepravního času v důsledku nového nebo zlepšeného prvku městské dopravy, roční migrační saldo obyvatel podporovaných sídlištních celků - stabilizace počtu obyvatel v %)

- Zajistit dobrou dostupnost zaměstnání, služeb a veřejného vybavení.

- Vytvořit co nejlepší podmínky k zajištění sociální soudržnosti a odstranění existujících i potenciálních problémů zaměstnanosti, a to především zkvalitněním lidských zdrojů a podporou rovných příležitostí pro všechny skupiny obyvatel.

- Doporučený zástupný indikátor: počet vytvořených pracovních příležitostí

- Zajistit vhodné podmínky  pro další rozvoj města a jeho podnikatelských aktivit

- Zvýšit kvalitu podnikatelského prostředí, zvláště  pak  kvalitu podnikatelského prostředí  pro sféru malého a středního podnikání v oblasti transferu technologií a inovačních forem podnikatelské spolupráce.

- Doporučený zástupný indikátor: (počet firem a institucí ve specializované informační síti s VaV)

- Při realizaci komplexu strategických cílů města prosadit partnerství jako základní princip spolupráce veřejného a soukromého sektoru lepším využitím rozsáhlého potenciálu V+V institucí které jsou  usazeny v Praze.

- Doporučený zástupný indikátor: (počet podpořených společných projektů veřejného nebo soukromého a neziskového sektoru s organizacemi výzkumu a vývoje)

- Podpořit strategické služby jako nosný aspekt rozvoje informační společnosti.

- Doporučený zástupný indikátor: (počet nově vzniklých inovačních firem na základě společných projektů)

Hodnocení:

| kritérium | hodnocení |
| --- | --- |
| konzistence globálních a specifických cílů | - v souladu s JPD 2 jsou cíle plně konzistentní |
| kvantifikace cílů | - v posuzovaném dokumentu byla již kvantifikace cílů doplněna |

Dodatek je koncipován tak, aby poskytl dostatečné záruky racionálního, účelného a způsobilého využití finanční podpory ze strukturálních fondů EU, v případě JPD 2 se jedná  o Evropský regionální rozvojový fond (dále ERDF).

V souladu s JPD 2 řeší programový dodatek tyto priority a opatření:

| Priorita | Opatření |
| --- | --- |
| 1. Revitalizace a rozvoj městského prostředí | 1.1Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí |
|  | 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch |
|  | 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích |
| 2. Zabezpečení konkurenceschopnosti a prosperity města | 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu |
|  | 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí |
|  | 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze |
| 3. Technická pomoc | 3.1 Technická pomoc I |
|  | 3.2 Technická pomoc II |

Navrhované priority se podílejí na podpoře z veřejných zdrojů těmito podíly:

| - priorita | - podíl % |
| --- | --- |
| - 1. Revitalizace a rozvoj městského prostředí | - 75,2 |
| - 2. Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území | - 22,3 |
| - 3. Technická pomoc | - 2,5 |
| - celkem | - 100 |

## 1.2  Poznámky k prioritám:

#### Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí.

Priorita je zaměřena na podporu podmínek pro citlivý rozvoj města a zkvalitnění jeho prostředí, včetně revitalizace nevyužívaných areálů a ploch, především průmyslových. Rozvoj městského prostředí jak po stránce hmotných systémů a struktur (dopravní systémy, technická infrastruktura, revitalizace nevyužívaných ploch), tak po stránce všestranného zkvalitnění dosud monofunkčních sídlištních celků mají být vytvořeny podmínky sociálně ekonomického rozvoje vymezeného území, ale i celého města. Součástí zvýšení kvality městského prostředí bude i zlepšení v oblasti prostředí sociálního, včetně řešení problému kriminality.

#### Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

Priorita vychází logicky z předpokladu, že růst konkurenceschopnosti  a prosperity města jako sociálně ekonomické jednotky je podmíněn zlepšováním profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera. Dosud však nejsou v dostatečné míře rozvinuty systémy poskytující informace o podnikatelském prostředí Prahy (marketing a propagace města). Priorita má podpořit úlohu Prahy jako inovačního a iniciačního centra země. K lepšímu využití intelektu, zručnosti a kvalifikace pražských pracovníků je nutná koordinace aktivit a vzájemná informovanost různých subjektů působících ve městě. Tímto směrem budou zaměřeny nové formy partnerství veřejného a soukromého sektoru a bude posílena spolupráce produktivní sféry s pražskou základnu vědy, výzkumu a vzdělávání. Zvláštní pozornost bude zaměřena na ekonomické, sociální a infrastrukturní aktivity, které se dotýkají existenčních podmínek malých a středních podniků (rozvoj strategických služeb a produktů naplňujících záměry na vytváření kvalitní informační společnosti). Zvýšená pozornost bude rovněž věnována vazbám Prahy s okolním regionem Střední Čechy (s nejnižším regionálním HDP v ČR) např. v oblasti zpracování zemědělské produkce.

#### Priorita 3 Technická pomoc

Priorita je zaměřena na podporu činností zajišťujících, aby realizace JPD 2 probíhala účelně a v souladu se strategickými záměry rozvoje regionu, při respektování všech pravidel a podmínek stanovených pro finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Edukační a komunikační aktivity přispějí k tomu, aby všichni partneři zúčastnění na programu pochopili své role i možnosti dané programem, rychle a kvalitně plnili své individuální povinnosti.

Programový dodatek specifikuje záměry Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti hl. m. Praha na období 2004 – 2006 v podrobném rozpisu priorit a opatření podle požadované struktury, tj.

Hodnocení

| kritérium | hodnocení |
| --- | --- |
| zdůvodnění priorit | priority jsou zdůvodněny návazností na JPD a jeho analytickou část, navazují na jednotlivé specifické cíle a naplňují je. Jsou vnitřně koordinovány mezi sebou a také s věcně navazujícími ostatními programy (JPD 3, SOP a SROP) |
| relevance ukazatelů | Pro úroveň priorit jsou již v PD vymezeny indikátory a jejich kvantifikace |
| spolehlivost kvantifikace | nelze posoudit |
| celkové hodnocení |  |
| priority jsou vymezeny a zdůvodněny v souladu s cíli JPD 2 a PD a splňují požadavky na obsah a podrobnost programového doplňku kromě stanovení indikátorů a jejich kvantifikaci |  |

## 1.3  Poznámky k opatřením:

#### Opatření 1.1 	Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

Cílem opatření je zlepšení dopravní obslužnosti vybraných území, posílení jejich rozvojového potenciálu, zajištění jejich plného začlenění do struktury města i okolního regionu a snížení negativních vlivů dopravy na prostředí města. Jde především o cílený rozvoj kolejové dopravy v systému integrované městské hromadné dopravy (metro nebo tramvaje) která obsluhuje hl. m. Prahu a podstatnou část sousedního regionu Střední Čechy a propojení vybraných lokalit s celoměstským komunikačním systémem. Pro rozsáhlejší projekty přeměny městského prostředí bude opatření navíc zajišťovat kvalitní vazbu řešeného území na některou objízdnou komunikační trasu,což může v některých případech vyžadovat realizaci příslušného úseku objízdné trasy.

Opatření spadá do oblasti intervence 31 Dopravní infrastruktura, zejména 317 Městská doprava.

Realizací opatření bude zlepšena dopravní obslužnost regenerovaných území směřující k podpoře vzniku pracovních příležitostí, služeb a veřejného vybavení v dobré dostupnosti z lokalit bydlení a tím bude dále zhodnocen rozvojový potenciál poškozených a nevyužívaných ploch. Záměrem opatření je udržet zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby hromadné dopravy a vytvořit podmínky pro regulaci automobilové dopravy v místní uliční síti.

Pro realizaci opatření se navrhují tyto aktivity (typy projektů):

Projekty rozvoje sítě metra, projekty rozvoje sítě tramvajových tratí, projekty páteřních městských komunikací (stavby, zlepšení) zajišťující kvalitní vazbu regenerovaného území na některou objízdnou komunikační trasu, případně projekty příslušného úseku objízdné trasy.

Dále to budou projekty dopravních terminálů s vazbou na kolejovou dopravu, projekty obslužných komunikací napojujících regenerované území na páteřní komunikační síť. Dopravní dostupnost z lokalit bydlení mohou zlepšit také projekty alternativní dopravní infrastruktury jako cyklistické komunikace.

Významným příspěvkem k dosažení cílů opatření mohou být projekty hromadných garáží nebo parkovišť pro obsluhu regenerovaného území nebo jako součást systému park  ride. Pro zlepšení podmínek dopravního provozu budou významné projekty preference povrchové hromadné dopravy, zlepšující dopravní dostupnost a zkracující přepravní čas.

Opatření je určeno těmto konečným uživatelům : obyvatelům a návštěvníkům Prahy, podnikatelům jako uživatelům i provozovatelům dopravy, obyvatelům pravidelně i příležitostně dojíždějícím do Prahy ( především z regionu Střední Čechy).

Výstupy opatření lze měřit fyzickými ukazateli délky vybudovaných komunikací nebo počty zařízení (terminály, parkoviště). Jako výsledky  jsou podstatné ukazatele zkrácení přepravního času v důsledku nového nebo zlepšeného prvku městské dopravy ( souhrnně – 15%) a zlepšení dostupnosti novou nebo zlepšenou dopravní infrastrukturou vyjádřené pomocí ESS (Eqiuvalent straight-line speed) – průměrné rychlosti přepočtené na vzdálenost vzdušnou čarou ( + 15%).

Nejzávažnějším dopadem opatření je snížení znečištění ovzduší NOx vyjádřený snížením četnosti překračování limitu 100 g/m3 průměrné denní koncentrace (Ihd) v profilu vybraném na základě konkrétního projektu a změna přepravních toků po 1 roce – nárůst denního počtu přepravených osob (u prvku hromadné dopravy) nebo vozidel (u komunikací). Tyto dopady však mohou působit protichůdně (zvýšená dopravní dostupnost regenerovaných ploch přinese jisté zvýšení exhalací z vozidel).

Časová dimenze opatření je vyjádřena dvěma etapami : v roce  2004 příprava projektů a aktivit (u méně rozsáhlých lze připustit i rok 2005), v letech 2004 - 2008 realizace projektů a aktivit. Po roce 2006 se předpokládá navázání dalších projektů a aktivit, jelikož opatření má dlouhodobý charakter.

Finanční rámec opatření

Finanční rámec opatření je založen na podílu podpory ERDF nejvýše do 50 % celkových způsobilých výdajů.

(v mil. €)

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | regionální | místní* | ostatní |  |  |
| 21,25 | 11,30 | 6,86 | - | 3,10 | 42,51 | 50 % |

* městské části s vlastní samosprávou

Opatření navazuje na jiná opatření, zejména opatření 1.2 (Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch) a částečně také  opatření 1.3 (Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života  zejména  na  sídlištích).

#### Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevyužívaných ploch

Cílem opatření je revitalizovat poškozené a neadekvátně využívané plochy na vybraném území, navrátit jim jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál. K tomu je nezbytné najít vhodné nové funkční využití těchto ploch a nepřímo tak snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně či historicky cenném území nebo jeho blízkosti. Souběžným cílem je zlepšit životní prostředí v revitalizovaném území a jeho okolí a zvýšit nabídku pracovních příležitostí a ve vhodných lokalitách také posílit obytnou funkci

Prioritní pozornost bude věnována lokalitám o velkém rozsahu nebo se značnou ekologickou zátěží (převážně opuštěným průmyslovým areálům) a dále těm, které podmiňují rozvoj nebo urbanistické dotvoření širšího okolí, příp. souvisejí s realizací navrhovaných nových celoměstských a obvodových center.

Opatření spadá do oblasti intervence 35 Plánování a obnova, zejména 352 Obnova městských oblastí.

Pro realizaci opatření se navrhují tyto aktivity (typy projektů): projekty celkové revitalizace území a následné realizační aktivity, projekty a aktivity směřující k odstranění ekologických zátěží (kontaminované zeminy, nelegálních skládek aj.), revitalizace ploch a objektů významných pro rozvoj nových center  města, revitalizace vodních toků, doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující  ochranu území ohrožených povodněmi. Opatření je určeno zejména těmto konečným uživatelům : podnikatelský sektor, zejména malé a střední podniky, instituce správy hl. m.Prahy a městských částí; městem (městskými částmi) založené, zřízené a pověřené organizace

Výstupy opatření charakterizuje zejména výměra regenerované plochy (50 – 100 ha), výsledky se projeví v počtu podporovaných projektů technické infrastruktury (6) založených na regenerovaném území, následných investicích v regenerovaném území ( 5 mil. €) a na počtu  subjektů připojených  na jednotlivé nové prvky  technické infrastruktury (250)

Hlavním dopadem opatření bude vytvoření 60  nových čistých  pracovních míst v regenerovaném území (2 roky po ukončení realizace opatření).

Časová dimenze opatření zahrnuje dvě etapy: příprava projektů a aktivit v roce 2004, u méně rozsáhlých lze připustit i rok 2005), realizace projektů a aktivit (2004 – 2008).

Po roce 2006 díky dlouhodobému charakteru opatření a poměrně velkému počtu poškozených (neadekvátně využívaných ploch) je předpoklad návaznosti dalších projektů a aktivit s podobným zaměřením

Finanční rámec opatření

Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace). Finanční rámec opatření počítá s podporou z ERDF nejvýše do 50 % celkových způsobilých výdajů. U projektů podléhajících notifikaci  Evropské komise  může být  podpora z ERDF snížena.

(v mil. €)

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | regionální | místní* | ostatní |  |  |
| 22,24 | 7,57 | 10,32 | 1,78 | 2,57 | 44,48 | 50 % |

- *městské části s vlastní samosprávou

- Opatření navazuje na  opatření 1.1 (Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí)

#### Opatření 1.3  Veřejná infrastruktura  zlepšující  kvalitu života  zejména na  sídlištích

Cílem opatření je dosáhnout rovnoměrnějšího využití prostoru města dobrou dostupností zaměstnání, služeb a veřejného vybavení, kvalitního městského prostředí a dalšího rozvoje podnikatelských aktivit a vytvořit co nejlepší podmínky k zajištění sociální soudržnosti a odstranit existující i potenciální problémy zaměstnanosti.

Předmětem opatření je změna převážně monofunkčního charakteru vybraných sídlištních celků a zkvalitnění života v nich. Realizovanými zásahy se sníží nebezpečí sociální a následně i fyzické degradace sídlišť. Urbanistické dotvoření sídlišť a jejich bezprostředního okolí se spojí s rozšířením nabídky služeb, veřejné vybavenosti a pracovních příležitostí zejména v malých a středních firmách. Jedním z hlavních hledisek při přípravě a realizaci projektů bude princip partnerství soukromého a veřejného sektoru. Součástí opatření je také zkvalitnění a rozšiřování zelených ploch a celkové posílení ekologického potenciálu řešeného území.

Opatření spadá do oblastí intervence 35 Plánování a obnova

Pro realizaci opatření se navrhují tyto aktivity (typy projektů): projekty rozšiřující nabídku pracovních příležitostí, služeb a veřejné vybavenosti ve vybraných sídlištních celcích a jejich bezprostředním okolí, projekty dotvářející urbanistické řešení sídlišť a jejich parteru (revitalizace veřejných prostranství) a projekty zlepšující stav zeleně nebo rozšiřující zelené plochy ve vybraných sídlištních celcích a jejich bezprostředním okolí (revitalizace veřejných prostranství), projekty podporující  sociální integraci, zlepšující sportovní využití, rozvoj, rekreaci a rozvoj místních komunit.

Opatření je určeno zejména těmto cílovým skupinám: obyvatelům vybraných sídlišť, ale i ostatním obyvatelům Prahy, podnikajícím  fyzickým a právnickým  osobám (zejména malým a středním podnikům), dojíždějícím do Prahy (za službami, kulturou nebo za prací, především z regionu Střední Čechy) a nestátním neziskovým organizacím

Konečnými příjemci jsou  Magistrát hlavního města  Prahy, vybrané městské části, organizace založené hl.m. Prahou a vybranými městskými částmi, nestátní neziskové organizace.

Hlavními výstupy opatření jsou výměra revitalizovaných ploch veřejných prostranství v podporovaných sídlištních celcích ( 10 ha) a počet podporovaných projektů nekomerční  veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti (12) a existujících MSP na sídlištích (20).

Výsledkem opatření bude  vytvoření 40 čistých  pracovních míst v podporovaných nových a existujících MSP na vybraném území nebo v jeho bezprostředním okolí, nové (indukované) investice v podporovaných sídlištních celcích (2 roky po ukončení realizace opatření) v hodnotě 3 mil. € a 7 nových zařízení veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti (kulturně společenská, zájmová a sportovní centra).

Nejvýznamnějším dopadem opatření bude stabilizace obyvatel v podporovaných sídlištích, vyjádřená nulovým migračním saldem (zabránění vystěhovalectví) jako důsledek zkvalitnění městského obytného a životního prostředí a zatraktivnění nabídky pracovních příležitostí, služeb a vybavenosti.

Časová dimenze opatření je rozložena do dvou etap: příprava projektů a aktivit v roce 2004, u méně rozsáhlých lze připustit i rok 2005) a realizace projektů a aktivit 2004 - 2008

Po roce 2006 se předpokládá navázání dalších projektů a aktivit, jelikož opatření má dlouhodobý charakter

Finanční rámec opatření

Podpora z ERDF pro toto opatření bude poskytována nejvýše do  50 % celkových způsobilých výdajů. U  investic do  infrastruktury  přinášejících značný zisk pak nejvýše 25%  celkových  způsobilých  výdajů.

(v mil. €)

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | regionální | místní* | ostatní |  |  |
| 10,12 | 1,38 | 3,60 | 0,80 | 4,34 | 20,24 | 50 %** |

* městské části s vlastní samosprávou;   ** 15 % u projektů investic do malého a středního podnikání

Opatření bude koordinováno zejména s příbuzným opatřením 2.2 (Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí). Projekty a aktivity budou synergicky navazovat na opatření 1.1 (Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí) a opatření 1.2 (Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch).

#### Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

Cílem opatření je posílit inovační funkci Prahy a zvýšit konkurenceschopnost její ekonomické základny, a tím přispět k celkovému růstu ekonomické úrovně České republiky, přitom respektovat a podpořit účinnost zásad udržitelného rozvoje a prosadit partnerství jako základní princip spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Opatření se zaměří na zvýšení výkonnosti a efektivity pražské ekonomiky i dalších městských sociálně-ekonomických aktivit jako určující podmínky růstu konkurenceschopnosti a prosperity Prahy. Rozvoj města se musí stát záležitostí všech subjektů působících na území města, proto se musí partnerství veřejného sektoru se soukromým sektorem a také neziskovým sektorem rozvíjet v nové kvalitě. Těžiště bude spočívat v zabezpečení informačních vazeb, společných projektů a tvorbě institucionálního rámce k monitorování problémů rozvoje města a  hledání společných řešení.

Mezi konkrétní záměry, na nichž se budou město, výzkumná základna a ostatní subjekty podílet, patří vznik nových a růst efektivnosti již existujících hlavních činitelů inovačních procesů – technologických/vědeckých parků, inovačních a poradenských středisek a další aktivity vedoucí k růstu významu Prahy jako inovačního centra republiky a k prosazování principů udržitelného rozvoje.

Opatření spadá do oblastí intervence 18: Výzkum, technologický vývoj a inovace.

16 Pomoc malým a středním podnikům a sektoru řemesel

Pro realizaci opatření se navrhují tyto aktivity (typy projektů):

Vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích. Projekty informačních a komunikačních struktur specializovaných na oblast inovačních procesů a udržitelného rozvoje. Podpora vzniku nových a rozvoje stávajících inovačních jednotek s přímou účastí  organizací výzkumu a vývoje dalších kapacit

Cílovými skupinami budou zejména podnikající  fyzické a právnické osoby a podnikatelská sdružení, organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd, ostatní výzkumná sféra), instituce správy hl. m. Prahy a městských částí a městem (městskými částmi) zřízené a založené organizace, neziskový sektor a obyvatelé  návštěvníci  Prahy.

Konečnými příjemci budou Magistrát hl. m. Prahy, vybrané městské části, organizace  zřízené, založené a pověřené hl.m. Prahou a vybranými městskými částmi, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, nestátní neziskové organizace.

Hlavními výstupy opatření bude 70 podporovaných účastníků  projektů  partnerství veřejného a soukromého  sektoru, výzkumu a vývoje, z toho 6 společných projektů pro řešení konkrétní problematiky rozvoje Prahy (vybraného území) a 100 firem a institucí ve specializované informační síti s VaV (stav v r. 2006).

Výsledkem opatření bude  70 nově vytvořených pracovních míst a 15 nových  MSP v důsledku podporovaných aktivit. Účinkem (dopadem) opatření bude  50 zachovaných (z nově vytvořených) pracovních míst po 3 letech a zvýšení tržeb ve firmách s účastí na podpořených projektech (v období trvání projektu celkem) o 10%.

Účast na společných projektech by měla indukovat investice do vědy, výzkumu a technologií participujících firem a vést ke výšení schopnosti inovací. Průkaznost efektivity projektů bude zaměřena nejen na zvýšení konkurenceschopnosti městské ekonomiky, ale také na růst úlohy Prahy jako inovačního centra celé České republiky.

Založení a provoz informačních (komunikačních) sítí, ale také nově koncipovaných inovačních kapacit na dobré mezinárodní úrovni přinese efekty v růstu technologické úrovně produkce a služeb, ve vytvoření nových pracovních příležitostí a možnosti dalšího zvýšení objemu regionálního hrubého domácího produktu, a to při prosazení komplexních principů udržitelnosti. Nezastupitelným efektem projektů bude také pomoc při řešení úkolů týkajících se provozu města dohodnutých s městskou správou.

Časová dimenze opatření bude vyjadřovat věcnou i časovou návaznost (fázový rozvoj).. Akce budou realizovány ve střednědobém horizontu tj. v letech 2004 – 2008.

Finanční rámec opatření

Podpora z ERDF pro toto opatření bude poskytována nejvýše do 50 %  celkových způsobilých výdajů. Formou podpory bude nevratná přímá pomoc  (dotace) podnikajícím  fyzickým a právnickým osobám a to maximálně do  výše 15% celkových způsobilých výdajů.

(v mil.€)

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | regionální | místní* | ostatní |  |  |
| 6,92 | 4,37 | 2,54 | - | - | 13,83 | 50 % |

* městské části s vlastní samosprávou

Projekty realizované v rámci tohoto opatření se váží k záměrům a aktivitám opatření 2.2 (Podpora malého a středního podnikání, příznivé podnikatelské prostředí), opatření 1.2 (Regenerace poškozených a nevyužívaných ploch). V rámci přípravy projektů budou probíhat konzultace rovněž i s akcemi z opatření 2.3 (Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti). Zadání pro základnu vědy, výzkumu a vývoje i podnikatelskou sféru při řešení konkrétních potřeb města budou vycházet ze záměrů ostatních opatření JPD 2.

Nezastupitelné a intenzivní vazby se předpokládají s některými opatřeními Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3. To se týká zejména opatření priority č. 4 (4.1 Zvýšení adaptibility zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti; 4.2 Spolupráce vědecko-výzkumných pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací; 4.3 Rozvoj cestovního ruchu).

#### Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

Opatření sleduje několik souběžných a vzájemně provázaných cílů: zvýšit technologickou úroveň malých a středních podniků a posílit jejich inovační funkci, dosáhnout rovnoměrnějšího využití prostoru města a lepšího využití místně vázaných zdrojů, přispět k urychlení revitalizace strukturálně nejvíce postižené části města a dalších vybraných území s nutnou intenzivnější podporou, zlepšit kvalitu podnikatelského prostředí, se zvláštním zaměřením na sféru malého a středního podnikání a zajistit kvalitativně nové realizační kapacity, organizační a komunikační vazby, jejichž stěžejním úkolem bude podpora transferu a zavádění nových technologií, vedoucích k posílení výkonnosti a konkurenceschopnosti vybraných částí i celého města.

Je rozděleno do dvou dílčích opatření a to dílčí opatření 2.2.1 pro grantová schémata na rozvoj MSP a  dílčí opatření 2.2.2  příznivé podnikatelské prostředí.

Malé a střední podniky přispívají k dynamice ekonomiky města. Hrají neocenitelnou úlohu při revitalizaci  území podpory procházejícího přeměnou včetně zvýšení počtu nových pracovních příležitostí. Podpora MSP v rámci Cíle 2 se tak stane součástí komplexního řešení potíží města ve vybraných segmentech jeho území, a tím také přispěje k naplnění strategického cíle vytváření polycentrické struktury města. Zvláštní pozornost bude věnována revitalizovaným průmyslovým územím, sídlištím a jejich okolí. Pozornost se zaměří i na vazby Prahy s okolním regionem Střední Čechy.

Podporovány budou činnosti vedoucí k vytvoření nových nebo rozšíření současných kapacit zabývajících se nejmodernějšími technologiemi a bude tak posilována pozice MSP jako jednoho z rozhodujících činitelů inovačního procesu. Projekty budou proto zaměřeny také na budování sítí a progresivních forem podnikatelské spolupráce, na posílení průmyslových a obchodních sdružení a kooperačních řetězců i na marketing a prezentační aktivity.

V oblasti cestovního ruchu budou projekty prioritně podporovat zvýšení atraktivity vybraného území a tím celé Prahy s pozitivními dopady do výkonnosti pražské ekonomiky a s omezením některých zátěží, které cestovní ruch přináší. Hledisko udržitelnosti rozvoje se stane jedním ze základních aspektů výběru projektů.

Jedním z důležitých kritérií výběru konkrétních akcí je rovnost příležitostí pro ženy a muže. Příslušné projekty budou proto koordinovány s aktivitami realizovanými v rámci JPD 3, případně dalšími operačními programy.

Cílem opatření je změnit ekonomický profil strukturálně nejpoškozenějších částí města a dalších vybraných území vyžadujících podporu, zejména zlepšit ekonomickou výkonnost a perspektivu růstu MSP na tomto území zřizováním kapacit výroby a služeb odpovídající oborové struktury a standardů kvality

Cílovými skupinami jsou malé a střední podniky, podnikatelská sdružení, instituce správy města (jeho částí) a městem zřízené a založené organizace, organizace sféry podnikatelských služeb, vzdělávání výzkumu a vývoje (informační, poradenské, školicí atd.), neziskový sektor, zahraniční a domácí investoři s kapitálovou účastí na aktivitách ve vybraném území, obyvatelé a návštěvníci hl. m. Prahy.

Opatření spadá do oblastí intervence

16 Podpora pro malé a střední podniky a řemeslné podniky

17 Turistický ruch

Hlavními  výstupy opatření  budou  70 podpořených MSP, plocha  nových podnikatelských objektů  center  má dosáhnout 1000 m2.

Výsledkem  podpory  opatření   budou  vytvoření 230 hrubých pracovních míst v důsledku realizace podporovaných  aktivit a projektů v období 2004 – 2008 a 25 MSP vytvořených  v důsledku podporovaných aktivit.

Dopadem opatření bude počet 150 nových čistých  nebo zachovaných pracovních míst  v důsledku realizace podporovaných  aktivit a projektů, z toho by mělo být 80 nových pracovních míst  na sídlištích. Míra přežití z celkového počtu  podporovaných MSP by měla  dosáhnout  75%.

a) dílčí opatření 2.2.1 – Grantová schémata na rozvoj MSP

V rámci grantových schématu budou podporovány jak projekty s převažujícím investičním charakterem zabezpečující hmotnou základnu pro podnikání, tak projekty řešící další činnosti související s podnikatelskými aktivitami MSP na vybraném území.

Finanční podpora bude poskytována formou grantových schémat. Bude směřována na podporu níže popsaných aktivit malých a středních podniků. Pomoc bude poskytována (prostřednictvím jednotlivých akcí v grantových schématech) buď přímou nenávratnou pomocí (dotace), nebo formou zvýhodněného úvěru poskytnutého na jednotlivé akce podané v rámci grantového schématu.

Konečnými  příjemci pro dílčí opatření 2.2.1 budou hlavní město Praha (grantové schéma na poskytnutí přímé podpory – dotace) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (grantové schéma na poskytnutí zvýhodněných úvěrů). Konečnými uživateli budou podnikající fyzické a právnické osoby ( malé a střední podniky)

Časový rozvrh (pro dílčí opatření 2.2.1)

2004 – 2006 (realizace projektů musí proběhnout do 2 let od podepsání smlouvy mezi řídícím orgánem a konečnými příjemci podpory, nejpozději však v roce 2008 podle pravidla n + 2)

Specifická kritéria pro výběr projektů (pro dílčí opatření 2.2.1)

Při hodnocení grantových schémat pod dílčím opatření 2.2.1. nebude použito výběrových kritérií ve formě bodovací tabulky.

b) dílčí opatření 2.2.2 – Příznivé podnikatelské prostředí

V jeho rámci budou podporovány individuální projekty ekonomických subjektů, které svým charakterem nepatří do skupiny MSP, ale přispívají k rozvoji vybraného území. Výdaje budou směřovat jak do oblasti přímých hmotných investic, tak u velké části akcí budou majoritními výdaje náležející do sféry neinvestiční, resp. nehmotných investic.

- výstavbu (zřizování) informačních turistických center,

- realizaci infrastruktury v oblasti cestovního ruchu (vč. obnovy a rekonstrukce vybraných památek a památkových objektů bezprostředně sloužícím turistice a investic do bezpečnostních technologií),

- vytváření a provoz komunikačních sítí v rámci multiodvětvových podnikatelských sdružení (např. hospodářská komora) a specializovaných oborových organizačních struktur (profesní nebo oborová sdružení a spolky, cechy, klastry),

- přípravu projektů na úrovni městské správy a vrcholových podnikatelských struktur (např. hospodářská komora) podporující otevřenost podnikatelského prostředí a preferenci vybraného území.

Konečnými  příjemci (pro dílčí opatření 2.2.2) budou,Magistrát hl. m. Prahy  a vybrané městské části, Pražská informační služba a Organizace zřízené, založené a pověřené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi

Podnikatelská a profesní sdružení a reprezentace

Specializované subjekty poradenství, zprostředkování a vzdělávání (např. regionální rozvojová agentura, inovační a informační centra)

Nestátní neziskové organizace

V rámci dílčího opatření se koneční příjemci shodují s konečnými uživateli

Časový rozvrh pro dílčí opatření 2.2.2: 2004 – 2006 (realizace projektů musí proběhnout do 2 let od podepsání smlouvy mezi řídícím orgánem a konečnými příjemci podpory, nejpozději však v roce 2008 podle pravidla n + 2, viz kapitola Finanční rámec).

Vazby na jiná opatření

V rámci JPD 2 mohou aktivity opatření 2.2 věcně i časově vázat na některé projekty opatření 2.1 (Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu). Koordinace je nezbytná s aktivitami opatření 1.2 (Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch) a vybranými projekty opatření 1.3 (Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích). V oblasti lidských zdrojů budou projekty úzce koordinovány s aktivitami navrženými v rámci JPD 3.

Při realizaci záměrů dotýkajících se území města hraničícího se sousedním regionem Střední Čechy se předpokládá spolupráce s Operačním programem průmyslu a podnikání a Společným regionálním operačním programem. V oblasti turistiky to bude přímá vazba na opatření Společného regionálního operačního programu (SROP) obsaženými v Prioritě 4 – Rozvoj cestovního ruchu.

Finanční rámec opatření

Finanční rámec opatření je formulován tak, že podpora z ERDF pro toto opatření bude poskytována nejvýše do 25 % celkových oprávněných nákladů (v případě zvýšeného stropu pro investice do malých a středních podniků). Veřejné zdroje pro toto opatření představují 25 % celkové účasti veřejných zdrojů na spolufinancování priority.

(v mil. €)

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | regionální | místní* | ostatní |  |  |
| 6,27 | 2,44 | 3,31 | 0,52 | - | 12,54 | 25 % |

* městské části s vlastní samosprávou

#### Opatření 2.3 Rozvoj strategických  služeb na podporu informační

#### společnosti

Předmětem opatření je vybudování kapacitního a kompatibilního informačního prostředí pro multimediální komunikaci města a jeho správy s veřejností a státními orgány, ostatními regiony i světem, a dále implementace moderních informačních technologií v souladu s koncepčními dokumenty, které jsou v rámci ČR zaměřeny na rozpracování záměrů a požadavků akčního plánu Evropské unie „eEurope 2005: Informační společnost pro všechny“.

Finanční podpora ze strukturálních fondů bude zaměřena zejména na ty projekty, které zlepší informační a komunikační možnosti veřejné správy, podnikatelských subjektů, především malých a středních podniků a umožní využití nových informačních sítí i soukromým osobám.

Při výběru projektů bude dodržena zásada, že prostředky Evropské unie by neměly sloužit k úhradě nákladů spojených s plněním běžných povinností veřejné správy v oblasti informačních technologií.

Operační cíle jsou : Aplikovat nové produkty informačních technologií do procesu řízení města, zvýšit jeho ekonomickou úroveň a odstranit některé sociální problémy obyvatel Prahy

Podpořit podnikání v oblasti ICT a tím urychlit přechod k informační společnosti

Vytvořit podmínky k zajištění sociální soudržnosti, odstranit existující i potenciální problémy zaměstnanosti a podpořit rovné příležitosti pro všechny skupiny obyvatel

Při realizaci komplexu strategických cílů města prosadit partnerství jako základní princip spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru

Cílové skupiny jsou podnikatelský sektor (převážně malé a střední podniky)

Instituce správy města (jeho částí) a městem zřízené, založené a pověřené organizace, neziskový sektor, obyvatelé hl.m. Prahy

Opatření spadá  do  oblastí intervence strukturálních fondů

32 Telekomunikační infrastruktura a informační společnost

Výsledkem opatření bude  počet 5  podporovaných projektů  vývoje a aplikace  informačních technologií v městské správě, 15 podporovaných nových a existujících  MSP podnikajících  v oblasti informačních technologií  z toho bude 8 MSP poskytujících  poradenství v transferu informačních technologií. O 80%  oproti stávajícímu stavu se zvýší počet subjektů používající internet ke kontaktu s úřady veřejné správy, o 35% vzroste  počet domácností  používajících internet.

Dopadem opatření bude trvalá změna kvality života obyvatel, osvojení nových principů transformující se společnosti spojené s rozvojem e-governmentu (elektronické komunikace s občany) a s rozvojem služeb v oblasti informačních technologií a zefektivnění výkonu veřejné správy. Realizace tohoto opatření výrazně přispěje ke splnění cíle sledovaného prioritou 2 – Zabezpečení konkurenceschopnosti a prosperity.

Koneční příjemci budou Hlavní město Praha (Magistrát hl. m. Prahy) a vybrané městské části,

organizace zřízené, založené a pověřené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, podnikající fyzické a právnické osoby,profesní sdružení, fondy a státní účelově zřízení instituce, nestátní neziskové organizace, vzdělávací organizace.

V rámci opatření se koneční příjemci shodují s konečnými uživateli.

Časový rozvrh  je naplánován  na období 2004 – 2006 (realizace projektů musí proběhnout do 2 let od podepsání smlouvy mezi řídícím orgánem a konečnými příjemci podpory, nejpozději však v roce 2008 podle pravidla n + 2, viz kapitola Finanční rámec).

Finanční rámec

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | regionální | místní* | ostatní |  |  |
| 2,71 | 0,54 | 1,83 | 0,34 | - | 5,42 | 25 % |

*městské části s vlastní samosprávou

Podpora z ERDF pro toto opatření bude poskytována projektům neziskového charakteru nejvýše do 50 % celkových způsobilých výdajů

Vazby na jiná opatření

Opatření 2.3 má úzkou vazbu na ostatní opatření této priority (2.1 a 2.2). V oblasti podpory malého a středního podnikání, zvláště ve vybraném území, je nutno mít na zřeteli vliv realizace tohoto opatření na cíle priority 1 - Revitalizace a rozvoj městského prostředí, opatření 1.2 (Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch) a opatření 1.3. (Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích). Právě úzká vazba na tato ostatní opatření vytváří výrazný geografický charakter (vztah k vybranému území) celoměstských aktivit v oblasti vymezené opatřením 2.3. V oblasti lidských zdrojů budou projekty koordinovány s aktivitami navrženými v rámci JPD 3.

#### Opatření 3.1Technická pomoc I a Opatření 3.2 Technická pomoc II

Cílem opatření je zajistit realizaci JPD 2 v souladu se strategickými záměry rozvoje regionu, aplikovat různé formy technické pomoci tak, aby všichni zúčastnění partneři pochopili své role a plnili své povinnosti ve všech fázích implementace programu rychle a kvalitně; tím dosáhnout růstu inovačních schopností zainteresovaných subjektů při přípravě a uskutečňování konkrétních projektů

Opatření 3.1 a 3.2 budou zaměřena na využití strukturálních fondů EU pro region soudržnosti hl. m. Praha v souladu se stanovenými a ověřenými pravidly.

Zejména jde o to, aby čerpání finanční podpory EU a řídící a monitorovací aktivity byly realizovány bez významnějších problémů. Skladba těchto činností bude respektovat články 2 a 3 pravidla č. 11, které tvoří přílohu Nařízení Evropské komise č. 1685/2000 a stanovují principy pro realizaci Nařízení 1260/1999. Přednostně budou aplikovány metody využívající výpočetní techniku a progresivní postupy fungování informačních systémů a sítí. Technická pomoc zprostředkuje výměnu zkušeností a příklady „dobré praxe“.

Hlavní cíle a postupy budou obdobné pro všechna opatření JPD 2. Rozdíly mohou odrážet různou intenzitu nebo časové rozlišení využití jednotlivých forem pomoci; naopak některé činnosti budou zajišťovány pro několik opatření souhrnně. Z tohoto důvodu jsou shodné atributy opatření navržených v rámci technické pomoci uvedeny společně a další text popisuje pouze jejich zvláštnosti nebo zásadní rozdíly.

Opatření technické pomoci jsou zaměřena takto:

#### Opatření 3.1 Technická pomoc I - Výdaje na přímé řízení programu

Příprava, výběr, hodnocení a monitorování programu a projektů včetně vypracování dokumentace a zpráv

Jednání monitorovacího výboru (příp. podvýboru)

Účast odborníků a dalších oprávněných subjektů (včetně zahraničních) na jednání výboru

Audity a kontroly prováděné přímo na místě činnosti

#### Opatření 3.2 Technická pomoc II – Náklady na technickou podporu

- Studie, semináře a školení

- Informační akce a informační analýzy

- Pořízení, instalace a provoz počítačových systémů pro řízení, monitorování, informační analýzy a další činnosti výhradně spojené s programem.

Opatření technické pomoci budou naplňovat hlavní druhy aktivit:

- Konzultace, výměna zkušeností (vč. ověřování a získávání poznatků na místě), semináře

- Založení a zajištění kvalitního fungování monitorovacího systému, zajištění analytických prací v rámci monitoringu

- Výzkumy a studie o individuálních podmínkách a výsledcích podpory v regionu

- Pilotní projekty technické pomoci

- Technické i metodologické zajištění výměny informací na národní úrovni a s EU

- Instalace a provoz systémů výpočetní techniky pro realizaci programu se zvláštním důrazem na vytváření funkčních sítí

- Příprava programových dokumentů pro následující programovací období a jejich hodnocení ex-ante a SEA

- Nové formy komunikace s veřejností a pod.

Aktivity spadající do technické pomoci budou obdobné pro všechna opatření JPD 2. Rozdíly mohou být v intenzitě nebo časovém využití jednotlivých forem realizace opatření. A naopak, některé činnosti budou zajišťovány pro více opatření souhrnně nebo budou řešit problematiku týkající se přípravy a implementace JPD 2 kompletně.

Služby a aktivity poskytované v rámci technické pomoci budou v souladu s články 2 a 3 pravidla č. 11, které tvoří přílohu Nařízení EK č. 448/2004 a stanoví detailní pravidla pro realizaci Nařízení 1260/1999.

Opatření spadají do oblastí intervence 41 Technická pomoc a inovační akce - 411 Příprava, realizace, monitorování, publicita, 412 Hodnocení, 413 Studie, 415 Informace pro veřejnost

Uživateli obou opatření budou instituce správy hl. m. Prahy a vybraných městských částí, městem (městskými částmi) zřízené a založené organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelský sektor, specializované subjekty poradenství a zprostředkování (např. regionální rozvojová agentura, inovační centra).

Do jednotlivých forem technické pomoci patří kategorie způsobilých výdajů, které jsou spojeny zejména s výše uvedenými činnostmi.

Výdaje se budou řídit omezeními obsaženými v bodě 2.2 pravidla č. 11 (odměňování). Rovněž horní hranice této formy pomoci nepřekročí maximální výši stanovenou v bodě 2.4 a 2.6 pravidla č. 11.

Způsobilost výdajů se bude řídit rámcem stanoveným v pravidle č. 11 (příloha Nařízení EK č. 448/2004).

Finanční rámec opatření

Finanční rámec opatření 3.1 Technická pomoc I vychází ze zásady, že podpora z ERDF pro bude poskytována nejvýše do 50 % celkových způsobilých výdajů. O financování projektu  rozhoduje řídící orgán JPD Cíl 2.

(v mil. €)

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | regionální | místní* | ostatní |  |
| 1,21 | 0,70 | 0,52 | - | - | 2,43 |

* městské části s vlastní samosprávou

Finanční rámec opatření 3.2 Technická pomoc II vychází obdobně jako u 3.1 ze zásady, že podpora z ERDF bude poskytována nejvýše do 50 % celkových oprávněných nákladů. Veřejné zdroje pro toto opatření představují 31 % celkové účasti veřejných zdrojů na spolufinancování priority.

(v mil. €)

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | regionální | místní* | ostatní |  |
| 0,56 | 0,22 | 0,34 | - | - | 1,12 |

* městské části s vlastní samosprávou

Obě opatření technické pomoci se týkají všech opatření JPD 2.

##### Hodnocení

| kritérium | hodnocení |
| --- | --- |
| záměry a cíle | jsou u každého opatření definovány, jednotlivá opatření jsou obsahově specifikována jasně a průkazně a jsou konzistentní se specifickými cíli programu i s deklarovanými záměry priorit v základním dokumentu i PD. |
| aktivity naplňující opatření | jsou definovány typy projektů, naplňující opatření |
| kritéria výběru projektů | jsou u každého opatření stanovena |
| oblast intervence | jsou přiřazeny správně |
| koneční uživatelé (cílové skupiny) | jsou dostatečně vymezeny |
| koneční příjemci | jsou definováni |
| harmonogram (doba trvání) | časové hledisko je vymezeno dobou přípravy a dobou realizace |
| hodnocení opatření | je provedeno ve všech druzích indikátorů: výstupy, výsledky, dopady (účinky) |
| finanční rámec opatření | každé opatření má vymezen finanční rámec podpory EU a spolufinancování z národních zdrojů |
| geografické pokrytí | je dáno vymezeným územím |
| relevance indikátorů | indikátory jsou stanoveny účelně a výstižně z hledisek vypovídací schopnosti a možnostmi měření. |
| kvantifikace | je relevantní k obsahu a cílům opatření. Vzhledem k různorodosti možných projektů (zejména v opatřeních zaměřených na městské prostředí (priorita 1) je pro některé indikátory kvantifikace provedena v intervalech číselných hodnot (min – max), což lze akceptovat jako dostatečnou úroveň kvantifikace, odpovídající stupni neurčitosti před výběrem konkrétních projektů. V kvantifikaci výstupů, výsledků a dopadů opatření však není v hodnoceném dokumentu uváděn zdroj pro měření uváděných hodnot. |
| měrné jednotky a specifické postupy pro oblasti obtížně kvantifikovatelné | jsou zvoleny přiměřeně možnostem získání a ověření |
| posouzení účinků a výsledků ve vztahu ke specifickým a operačním cílům | jsou vzhledem k vnitřní provázanosti cílů dostatečně vymezeny, číselné hodnoty však mohou vyjádřit jen dílčí část účinků, pro komplexní účinek není vhodný indikátor. Při posouzení navržených hodnot , zejména výsledků a dopadů (zvláště vytvořená pracovní místa) je nutno vzít v úvahu, že opatření jsou navrhována na krátké časové období, ve kterém se účinky opatření ještě plně neprojeví. To se týká zejména opatření a projektů zaměřených na regeneraci nevyužívaných ploch a sídlišť, kde technickou formou opatření jsou rozsáhlé stavební aktivity (a také dekontaminace prostředí) s realizační dobou několika let. |
| vazby na jiná opatření | jsou uvedeny a dále vazby na jiné programy |
| realizační orgán (garant) | je uveden (CRR) |

celkové hodnocení

Programový dodatek v části formulace opatření splňuje požadavky kladené na tento dokument podle všech relevantních kritérií (až na uvedení zdrojů dat pro kvantifikaci ukazatelů). Navíc je nutno kladně ocenit, že tabulky hodnocení opatření ( výčet indikátorů a kvantifikace) jsou u každého opatření doplněny podrobným komentářem významu indikátorů, jejich vazeb na jiná opatření i problematičnosti některých měrných jednotek s ohledem na omezenou vypovídací schopnost číselných hodnot. Např. ekonomické oživení nevyužívaných ploch může přinést zvýšený provoz dopravy a tím lokální zhoršení emisí z dopravy. Ve vztahu k ex-ante hodnocení JPD 2 jsou v PD na úrovni opatření odstraněny dříve vytýkané nedostatky (specifikace očekávaných dopadů opatření, formy podpory a koneční příjemci podpory).

Dále jsou uvedeny podíly jednotlivých opatření na podpoře v rámci priorit:

| priorita 1 | Podíl v % |
| --- | --- |
| opatření 1.1 | 35-45 |
| opatření 1.2 | 35-45 |
| opatření 1.3 | 10-30 |
| celkem | 100% |
| priorita 2 |  |
| opatření 2.1 | 40-50% |
| opatření 2.2 | 40-50 |
| opatření 2.3 | 10-20 |
| celkem | 100 % |
| priorita 3 |  |
| opatření 3.1 | 60-70 |
| opatření 3.2 | 30-40 |
| celkem | 100 % |

Finanční rámec vyjadřuje finanční náročnost jednotlivých opatření (v mil. €)

op.1.1

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | státní rozpočet | rozpočet regionální | místní* | ostatní |  |  |
| 21,25 | 11,30 | 6,85 | - | 3,10 | 42,50 | 50 % |

* městské části s vlastní samosprávou

op1.2

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | státní rozpočet | rozpočet regionu | místní* | ostatní |  |  |
| 22,24 | 7,57 | 10,32 | 1,78 | 2,57 | 44,48 | 50 % |

* městské části s vlastní samosprávou

op.1.3

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | státní rozpočet | rozpočet regionu | místní* | ostatní |  |  |
| 10,12 | 1,38 | 3,60 | 0,80 | 4,34 | 20,24 | 50 %** |

* městské části s vlastní samosprávou;   ** 15 % u projektů investic do malého a středního podnikání

op. 2.1

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | rozpočet regionu | místní* | ostatní |  |  |
| 6,92 | 4,37 | 2,54 | - | - | 13,83 | 50 % |

* městské části s vlastní samosprávou

op. 2.2

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | rozpočet regionu | místní* | ostatní |  |  |
| 6,27 | 2,44 | 3,31 | 0,52 | - | 12,54 | 25 % |

* městské části s vlastní samosprávou

op. 2.3

| spolufinancování – veřejné zdroje |  |  |  |  | veřejné zdroje celkem | strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERDF | centrální | regionální | místní* | ostatní |  |  |
| 2,71 | 0,54 | 1,83 | 0,34 | - | 5,42 | 50 % |

- *městské části s vlastní samosprávou

- Hodnocení finančního rámce opatření:

Finanční rámec opatření je definován u každého opatření v základním členění zdrojů, je však uveden ve zúžené struktuře členění oproti finančním tabulkám v části 4 Finanční plán (nejsou členěny ostatní zdroje), což poněkud ztěžuje orientaci.

# 2  Vazba na Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)

Programový doplněk obsahuje velmi významnou kapitolu, zabývající se návazností JPD 2 na další programový dokument pro podporu rozvoje Prahy z fondů EU, a to JPD pro cíl 3. Dílčí návaznosti jednotlivých opatření na tento dokument jsou uvedeny v charakteristikách opatření. Celkovou návaznost dokumentů charakterizuje a zdůrazňuje samostatná část PD.

Podle stanovených zásad podpory ze strukturálních fondů pokrývá Jednotný programový dokument pro Cíl 2 vybranou část území Prahy, na němž žije necelých 31 % obyvatel Prahy, zatímco JPD 3 pokrývá celé území hl. m. Prahy.

Hlavním cílem JPD 3 je efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumného a vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje.

Ke splnění tohoto globálního cíle byly v JPD 3 vytyčeny tyto priority a opatření:

Priorita 1	Aktivní politika zaměstnanosti

Opatření 1.1	Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti

Priorita 2	Sociální integrace a rovné příležitosti

Opatření 2.1	Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Opatření 2.2  Sladění rodinného a pracovního života

Opatření 2.3  Globální grant – Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb

Priorita 3       Celoživotního učení

Opatření 3.1	Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí

Opatření 3.2	Rozvoj dalšího vzdělávání

Priorita 4	Adaptabilita a podnikání

Opatření 4.1	Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti

Opatření 4.2	Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

Opatření 4.3	Rozvoj cestovního ruchu

Priorita 5	Technická pomoc

Opatření 5.1	Podpora řízení programu

Opatření 5.2	Technické zabezpečení programu

Zásadní potřeba návaznosti a koordinace mezi oběma dokumenty je dána tím, že pro JPD 3 se nepředpokládá využití ERDF,který umožňuje podporu hmotných investic, a proto bude JPD 2 doplňovat potřebu investic do infrastruktury nutné pro rozvoj lidských zdrojů na vybraném území. Aktivity JPD 2 zabývající se rozvojem informační společnosti, podporou malého a středního podnikání, partnerstvím veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu a zlepšením kvality života na velkých sídlištích mohou podpořit většinu aktivit JPD 3.

Dokumenty jsou koncipovány tak, aby realizace v nich obsažených opatření nepůsobila protichůdně, ale naopak aby přinášela efekty vzájemně se podporující a násobící, čili synergické efekty.

Očekávané synergické efekty mezi vybranými opatřeními JPD 2 a JPD 3

| Synergické efekty mezi JPD 2 a JPD 3 |  | JPD 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 |
| JPD 2 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.3 | - | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 2.1 | + | - | + + | + + | + + | + + + | - | + |
|  | 2.2 | + + | - | - | + + | + + + | + + | + + | + |
|  | 2.3 | + + | + + | + + | + + + | + + + | + + | + + | + |

Vysvětlivky: +++ silná přímá vazba, ++ střední přímá vazba, + slabá přímá vazba, - nepřímá vazba

Největší synergický efekt mezi JPD 3 a JPD 2 na úrovni opatření se očekává především mezi aktivitami opatření:

3.2 JPD 3 (Podpora dalšího vzdělávání) a 2.3 JPD 2 (Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze),

4.1 JPD 3 (Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti) a 2.2 JPD 2 (Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí) a také 2.3 JPD 2 (Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze),

4.2 JPD 3 (Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací) a 2.1 JPD 2 (Partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu).

Problémem, který v rámci programových dokumentů není možno vyřešit zůstává to , že na území Cíle 3, které není pokryto Cílem 2 (tj. ostatní území Prahy mimo vybrané území v JPD 2), není naopak možné projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů podpořit investicemi do zlepšení infrastruktury.

# 3  Finanční plán programového dodatku

Finanční plán respektuje všechna příslušná pravidla obsažená v předpisech Evropské unie a České republiky a doporučení Evropské komise pro přípravu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2. Podrobná pravidla čerpání (dle Hlavy III Nařízení č. 1260/1999) vč. kontrolního systému a dalších postupů týkajících se financování opatření JPD jsou podrobně uvedena v kapitole základního textu JPD 2 - kapitola 11 Rámcová prováděcí ustanovení pro realizaci a publicitu programu.

Výchozím rámcem je určení pomoci ze SF (ERDF) ve výši 71,28 mil. EUR pro celé programovací období 2004 – 2006. V tabulkách finančního plánu PD jsou uvedena finanční maxima, jež se podle jednotlivých zdrojů odvozují od uvedeného objemu příspěvku ze SF.

Stanovení celkové výše finančního rámce pro JPD a tím i PD není předmětem hodnocení.

Z hlediska přidělení finančních prostředků na jednotlivé priority JPD dospěl hodnotitel k závěru, že níže uvedené rozdělení finančních prostředků odráží obsah analytické části JPD, zvláště pak socioekonomické analýzy a SWOT analýzy a respektuje jak významové postavení jednotlivých priorit (opatření), tak i zabezpečení maximálního čerpání finanční pomoci.

| - priorita | - podíl % |
| --- | --- |
| - 1.Revitalizace a rozvoj městského prostředí | - 75,2 |
| - 2. Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území | - 22,3 |
| - 3. Technická pomoc | - 2,5 |
| - celkem | - 100 |

Rozdělení do jednotlivých let programovacího období vychází ze stupně přípravy projektů (zejména ve sféře dopravní a technické infrastruktury) i reálných možností národních zdrojů.

| rok | mil.€ |
| --- | --- |
| 2004 | 23,3 |
| 2005 | 23,8 |
| 2006 | 24,2 |
| celkem | 71,3 |

Finanční plán PD obsahuje požadavky na finanční zdroje a podpory v předepsané formě finančních tabulek:

Finanční tabulka podle priorit  na období 2004 – 2006 v běžných cenách (v mil.€)

Finanční tabulka podle priorit a opatření na období 2004 – 2006 (v mil. €)

Vyčíslení požadavků na zdroje pro realizaci opatření JPD Cíl 2 podle let (v mil. €)

V částkách navrhovaných zdrojů nedochází ve srovnání s JPD 2 ke změnám u ERDF. U národních veřejných zdrojů v PD  již byla specifikována oproti původní versi  položka jiné, byly  specifikovány  jednotlivé fondy (SFŽP, SFDI, FNM).

Srovnání finančních požadavků podle JPD 2 a podle PD ukazuje následující tabulky:

Finanční tabulka podle priorit na období 2004 – 2006 (v €, běžné ceny)

| - JPD 2 regionu soudržnosti hl. m. Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| priorita/ rok | náklady celkem | veřejné zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | soukr. zdroje* | Kohezní fond | iniciativy a další programy EU | EIB/ ČMZRB úvěry |
|  |  | celkem | účast Společenství |  |  |  | účast národních veřejných zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | celkem | ERDF | ESF | EAGGF | celkem | centrum | region | místní | SFDI, SFŽP, FNM |  |  |  |  |
| - priorita 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 35 420 956 | 35 420 956 | 17 710 478 | 17 710 478 | - | - | 17 710 478 | 6 821 796 | 7 309 401 | 630 595 | 2 948 686 | 0 | - | 0 | 10 267 951 |
| 2005 | 35 829 620 | 35 829 620 | 17 914 810 | 17 914 810 | - | - | 17 914 810 | 6 654 183 | 6 896 928 | 745 896 | 3 617 803 | 0 | - | 0 | 8 446 218 |
| 2006 | 35 989 678 | 35 989 678 | 17 994 839 | 17 994 839 | - | - | 17 994 839 | 6 769 811 | 6 584 885 | 1 209 559 | 3 430 584 | 0 | - | 0 | 7 236 720 |
| celkem | 107 240 254 | 107 240 254 | 53 620 127 | 53 620 127 | - | - | 53 620 127 | 20 245 790 | 20 791 214 | 2 586 050 | 9 997 073 | 0 | - | 0 | 25 950 889 |
| priorita 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 10 001 218 | 10 001 218 | 5 000 609 | 5 000 609 | - | - | 5 000 609 | 2 368 417 | 2 365 361 | 266 831 | - | 0 | - | 441 632 | 0 |
| 2005 | 10 455 812 | 10 455 812 | 5 227 906 | 5 227 906 | - | - | 5 227 906 | 2 381 985 | 2 555 137 | 290 784 | - | 0 | - | 450 465 | 0 |
| 2006 | 11 336 328 | 11 336 328 | 5 668 164 | 5 668 164 | - | - | 5 668 164 | 2 601 204 | 2 759 146 | 307 814 | - | 0 | - | 574 343 | 0 |
| celkem | 31 793 358 | 31 793 358 | 15 896 679 | 15 896 679 | - | - | 15 896 679 | 7 351 606 | 7 679 644 | 865 429 | - | 0 | - | 1 466 440 | 0 |
| priorita 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 1 170 036 | 1 170 036 | 585 018 | 585 018 | - | - | 585 018 | 353 161 | 231 857 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2005 | 1 238 622 | 1 238 622 | 619 311 | 619 311 | - | - | 619 311 | 337 771 | 281 540 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2006 | 1 148 530 | 1 148 530 | 574 265 | 574 265 | - | - | 574 265 | 229 659 | 344 606 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| celkem | 3 557 188 | 3 557 188 | 1 778 594 | 1 778 594 | - | - | 1 778 594 | 920 591 | 858 003 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 46 592 210 | 46 592 210 | 23 296 105 | 23 296 105 | - | - | 23 296 105 | 9 543 374 | 9 906 619 | 897 426 | 2 948 686 | 0 | - | 441 632 | 10 267 951 |
| 2005 | 47 524 054 | 47 524 054 | 23 762 027 | 23 762 027 | - | - | 23 762 027 | 9 373 939 | 9 733 605 | 1 036 680 | 3 617 803 | 0 | - | 450 465 | 8 446 218 |
| 2006 | 48 474 536 | 48 474 536 | 24 237 268 | 24 237 268 | - | - | 24 237 268 | 9 600 674 | 9 688 637 | 1 517 373 | 3 430 584 | 0 | - | 574 343 | 7 236 720 |
| celkem 2004-6 | 142 590 800 | 142 590 800 | 71 295 400 | 71 295 400 | - | - | 71 295 400 | 28 517 987 | 29 328 861 | 3 451 479 | 9 997 073 | 0 | - | 1 466 440 | 25 950 889 |

* Účast soukromých zdrojů bude sledována pomocí ukazatele výstupu.

Indikativní finanční alokace podle opatření na období 2004–2006 (v €)

| priorita/rok | veřejné zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | účast Společenství |  |  |  | účast národních veřejných zdrojů |  |  |  |  |
|  |  | celkem | ERDF | ESF | EAGGF | celkem | centrum1 | region2 | místní3 | SFDI, SFŽP, FNM |
| Priorita 1 | 107 240 254 | 53 620 127 | 53 620 127 | - | - | 53 620 127 | 20 245 790 | 20 791 214 | 2 586 050 | 9 997 073 |
| Opatření 1.1 | 42 510 964 | 21 255 482 | 21 255 482 | - | - | 21 255 482 | 11 300 490 | 6 865 307 | 0 | 3 089 685 |
| Opatření 1.2 | 44 482 816 | 22 241 408 | 22 241 408 | - | - | 22 241 408 | 7 565 304 | 10 320 949 | 1 782 977 | 2 572 178 |
| Opatření 1.3 | 20 246 474 | 10 123 237 | 10 123 237 | - | - | 10 123 237 | 1 379 996 | 3 604 958 | 803 073 | 4 335 210 |
| Priorita 2 | 31 793 358 | 15 896 679 | 15 896 679 | - | - | 15 896 679 | 7 351 606 | 7 679 644 | 865 429 | - |
| Opatření 2.1 | 13 830 562 | 6 915 281 | 6 915 281 | - | - | 6 915 281 | 4 373 572 | 2 541 709 | 0 | - |
| Opatření 2.2 | 12 545 260 | 6 272 630 | 6 272 630 | - | - | 6 272 630 | 2 442 543 | 3 306 505 | 523 582 | - |
| Opatření 2.3 | 5 417 536 | 2 708 768 | 2 708 768 | - | - | 2 708 768 | 535 491 | 1 831 430 | 341 847 | - |
| Priorita 3 | 3 557 188 | 1 778 594 | 1 778 594 | - | - | 1 778 594 | 920 591 | 858 003 | 0 | - |
| Opatření 3.1 | 2 431 496 | 1 215 748 | 1 215 748 | - | - | 1 215 748 | 696 244 | 519 504 | 0 | - |
| Opatření 3.2 | 1 125 692 | 562 846 | 562 846 | - | - | 562 846 | 224 347 | 338 499 | 0 | - |
| 2004 – 2006 celkem | 142 590 800 | 71 295 400 | 71 295 400 | - | - | 71 295 400 | 28 517 987 | 29 328 861 | 3 451 479 | 9 997 073 |

Zdroj: Evropská komise, MMR ČR, Magistrát hl. m. Prahy

1                                           státní rozpočet, 2rozpočet hl. m. Prahy, 3rozpočty městských částí

V Programovém dodatku byly zpřesněny původní předpoklady JPD 2 zejména v položkách rozdělení účasti jednotlivých stupňů národních veřejných zdrojů. V PD  oproti JPD 2  není uvedena  předpokládaná účast úvěrů EIB a ČMZRB.

závěry k finanční části

Návrh finančního plánu v PD odpovídá zpřesněnému stupni poznání potřeb a možností finančního krytí navrhovaných opatření.

# 4  Opatření publicity a komunikační akční plán

V 5. a 6.části  PD jsou navržena opatření pro publicitu programu z hledisek informační strategie (propagace) a komunikačního akčního plánu.

Řídící orgán zajistí v souladu s čl. 46 Nařízení Rady (č. 1260/1999) a souvisejících článků podpoře ze strukturálních fondů včetně programového doplňku JPD 2 odpovídající publicitu. Je odpovědný za to, že koneční příjemci podpory, obchodní a profesní subjekty, hospodářští a sociální partneři, příslušné nevládní organizace a široká veřejnost budou informováni o úloze, kterou mají strukturální fondy v rozvoji jejich oblasti, a o možnostech, které nabízí JPD 2.

Informační strategie (propagace) bude pokrývat tyto aktivity: přístup k informacím, publicitu programu a plnění programu.

Přístup k informacím zahrnuje jednotnou podobu informačního a propagačního materiálu a vhodný systém šíření informací, aby byla zajištěna transparentnost vůči různým potenciálním partnerům a příjemcům. Tyto informace musí obsahovat jasné údaje k následným správním úkonům. V případě podpory místního potenciálu, veřejné pomoci podnikání a globálních grantů je nutno tyto informace předávat zejména přes zprostředkovatelské subjekty a organizace reprezentující dotčené podniky.

Zájemci budou získávat informace prostřednictvím pražských webových stránek na serveru hlavního města. Návrh PD obsahuje v této části podrobný obsah stránek určených k publicitě JPD 2 a programového doplňku. Jde zejména o popis mechanismů pro vyřízení žádostí o podporu (formuláře, uzávěrky, kritéria, příslušné dokumenty a protokoly), kritéria výběrového řízení a informace o mechanismech hodnocení, jména kontaktních osob nebo kontaktních míst, schválené projekty, kopie příslušných zpráv o akcích podporovaných z technické pomoci.

Doporučuje se, aby byl dvakrát ročně vydáván informační bulletin Informátor, který by obsahoval podrobné informace o programu, uzávěrkách, směrnicích EK a národních orgánů k poskytování pomoci ze SF a další odpovídající informace. Informátor bude umístěn na webových stránkách, bude distribuován e-mailem a v omezeném množství bude k dispozici v tištěné podobě.

Publicita programu bude zajišťována řídícím orgánem prostřednictvím informování médií o strukturální pomoci spolufinancované Evropskou unií, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o spoluúčasti Evropské unie a jejích výsledcích. V těchto informacích bude v přiměřené míře zmíněn příspěvek EU. Vlastní zahájení pomoci po jejím schválení Komisí a nejdůležitější fáze její realizace budou případ od případu zveřejňovány formou tiskových sdělení, článků, příloh nejvhodnějších tiskovin i návštěv na místě. Lze použít také jiné informační a komunikační prostředky jako jsou webové stránky, publikace o úspěšných projektech a soutěže k prezentaci nejlepších postupů.

V případě propagačních oznámení např. formou tiskových konferencí je nezbytné jasně uvést účast EU. Dále je nutno zajistit vhodnou spolupráci se zastoupím Komise.

Programový doplněk navrhuje také formy pro informační a propagační opatření určená široké veřejnosti, např. u investic do infrastruktury s celkovými náklady více než 3 mil. EUR postavení velkoplošných reklamních panelů na místě realizace a umístění trvalých pamětních desek na místech přístupných široké veřejnosti, u opatření zaměřených na zaměstnanost informaci pro příjemce, že se účastní akce spolufinancované Evropskou unií, u investic do podniků, opatření na rozvoj místního potenciálu a ostatních opatření s finanční spoluúčastí Unie informaci pro příjemce, že se účastní akci spolufinancované EU.

Spolu s výroční implementační zprávou pro Evropskou komisi bude vydán Přehled činnosti, který bude obsahovat více informací a novinek a bude sloužit k propagaci programu.

Plnění úkolů publicity  je směřováno pro všechny subjekty zúčastněné na JPD tak, aby se řídily schválenými pokyny pro publicitu programu a identifikaci podpory ze strukturách fondů. Každý žadatel o podporu upřesní v žádosti způsob, jakým bude navenek přiznávat příjem podpory. Během schvalování podpory a monitorování se budou tyto náležitosti kontrolovat.

Řídící orgán bude každoročně hodnotit Komunikační akční plán a jeho pravidelné monitorování bude sloužit k jeho efektivní realizaci.

PD dále uvádí Pravidla pro poskytování informací a pro propagační prostředky , která stanoví odpovědnost řídícího orgánu za zajištění viditelnosti opatření spolufinancovaných SF a za dodržení informačních a propagačních opatření (jsou v PD podrobně vymezena) pro velkoplošné reklamní panely a pamětní desky (umísťované po ukončení opatření).

Dalšími propagačními prostředky budou plakáty informující příjemce a širokou veřejnost o úloze EU při rozvoji zaměstnanosti a investicích do podniků a v zařízeních subjektů, které realizují akce financované strukturálními fondy nebo je využívají (zprostředkovatelny práce, průmyslové a obchodní komory, agentura pro regionální rozvoj atd.)

Ve všech sděleních příslušných orgánů o poskytnutí příspěvku zaslaných příjemcům je nutné uvést finanční spoluúčast Evropské unie, příp. je možné uvést částku nebo procentní podíl pomoci poskytnuté Společenstvím.

Součástí opatření publicity jsou dále pokyny pro informační a propagační materiály (brožurky, skládačky, letáky apod.) o investicích spolufinancovaných strukturálními fondy a o rozsahu informací na konferencích, seminářích, při veletrzích, výstavách a soutěžích apod. souvisejících s realizací akcí spolufinancovaných SF.

Výše uvedené zásady platí i pro informace předávané elektronickou cestou, jako jsou např. webové stránky nebo databáze zřízená pro potenciální příjemce.

Komunikační akční plán  jako součást opatření publicity je koncipován v úrovni  opatření PD.

Úkolem řídícího orgánu bude (v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů) organizovat aktivity k propagaci strukturálních fondů a každoročně informovat Komisi o podniknutých iniciativách, které naplní příslušné propagační akce.

Záměrem je ustavit komunikační mechanismy s partnery programu a EK a informovat potenciální a konečné příjemce a další cílové skupiny o možnostech nabízených společnou pomocí Evropské unie a členských států, aby byla zaručena transparentnost pomoci z SF, informovat širokou veřejnost o úloze, kterou hraje Evropská unie v poskytované pomoci a o jejích výsledcích.

Při vypracování komunikačního akčního plánu je nutné používat nové technologie, které umožňují rychlé a efektivní šíření informací a usnadňují navázat dialog s širokým publikem.

Při přípravě a realizaci těchto a podobných akcí může pomoci Úřad Komise příslušné členské země, je-li to nezbytné.

Uživateli tohoto opatření  budou potenciální koneční příjemci pomoci, obchodní a profesní organizace, hospodářští a sociální partneři, orgány prosazující rovnoprávnost mužů a žen, nevládní organizace, veřejnost.

V Komunikačním akčním plánu bude využita řada praktických opatření. Prostředky a metody se budou lišit v závislosti na příjemcích a sdělované informaci. Tyto metody budou monitorovány, aby bylo zaručeno, že byly použity správně. Pro naplnění Komunikačního akčního plánu jsou klíčové oblasti komunikace podrobně popsané navrhovanými opatřeními.

Formami realizace opatření budou účelové publikace, Informátor (bulletin), semináře, tiskové konference a tiskové zprávy, výstavy, roční kalendář, webové stránky městského serveru, TV a rádiové vysílání.

Pro každou formu realizace opatření jsou v PD stanoveny obsahové i formální zásady jejich tvorby a šíření.

Monitorování a hodnocení Komunikačního akčního plánu  bude součástí celkové monitorovací činnosti JPD a také součástí výroční zprávy. Základem monitorování bude roční hodnocení, které připraví monitorovací výbor. Výroční hodnocení poskytne prostor pro doplnění a zlepšení aktivit vedoucích k účinné propagaci JPD 2 u všech zájemců.

Financování Komunikačního akčního plánu se předpokládá v rámci opatření Technická pomoc.

hodnocení k opatřením publicity

Navrhovaná opatření publicity a komunikačního akčního plánu lze považovat v etapě programového doplňku za dostatečně výstižné, koncepční a podrobné pro jejich realizaci před a při zahájení programu a výzvy k předkládání projektů. Doporučují se k přijetí.

# 5  Výměna dat

Řídicí orgán JPD pro Cíl 2 zajistí ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, čl. 36 a 38 a Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, příloha IV a V dále definovaný rozsah informací o operacích, které musí být na požádání poskytnuty komisi za účelem kontrol, dokumentace a kontrol na místě.

Účelem je, poskytnout Komisi takové informace, aby pověřené orgány mohly podávat kvalifikované zprávy o činnosti strukturálních fondů. Kromě využití ve výročních zprávách o strukturálních fondech a významu pro jasnou komunikaci o různých politikách Společenství jsou tyto kategorizované informace nutné k tomu, aby mohla Komise reagovat na žádosti institucí ES, členských států a veřejnosti o poskytování informací.

Pro splnění těchto povinností PD vymezuje základní počítačové soubory, které mají budou předávány Komisi:

- Údaje o operaci (podle rozhodnutí o přidělení příspěvku) podle stanovené struktury. Kromě standardních údajů o operaci bude zajištěna taková vypovídací schopnost uložených informací, aby mimo jiného bylo o jednotlivých operacích patrné v jakém prostředí se realizuje (městském, venkovském) a jak je orientována z hledisek životního prostředí  a z hledisek rovnosti příležitostí mužů a žen.

- Deklarované výdaje operací ( záznamy o výdajích, které deklaruje konečný příjemce a další podle dohody s Komisí). Technická specifikace databáze bude vycházet z doporučené technické specifikace pro přenos počítačových souborů Komisi.

hodnocení k výměně dat

Navrhovaná opatření k výměně dat lze považovat v etapě programového dodatku za dostatečně koncepční a podrobné pro jejich realizaci při zahájení a v průběhu programu. Doporučují se k přijetí.

# 6  Výběrová kritéria

V příloze PD jsou stanovena výběrová kritéria žádostí o podporu, kde je navržen systém bodového hodnocení jednotlivých kritérií podle stupně naplnění požadavků na projekt ( v souvislosti s cíli opatření).

Výběrová kritéria hodnotí tyto stránky projektu:

Poptávka po projektu 	Žádosti by měly obsahovat jasný důkaz existence poptávky po projektu, která je podložená důkladným průzkumem trhu, realizační studií apod.

Výsledky	Žádosti by měly prokazovat pozitivní výsledky projektu a odpovídající realistické cíle (a indikátory) opravňující žádost o podporu.

Environmentální faktory  Žádosti by měly prokazovat efekty, které bude mít projekt na využívání zdrojů v podnikání a/nebo jaké efekty bude mít projekt na životní prostředí. Hodnocení projektu bude odrážet velikost kladného dopadu projektu na životní prostředí a řízení případných negativních dopadů.

Integrace	Žádosti by měly prokazovat, že projekt nekopíruje již existující opatření, ale naopak integruje a doplňuje další aktivity na podporovaném území, ať tyto aktivity jsou či nejsou hrazeny ze zdrojů EU.

Struktura financování	Žádosti by měly prokazovat, že jsou využity všechny dostupné možnosti spolufinancování nebo o ně bylo usilováno. Na spolufinancování nebo na příspěvcích v naturáliích by se přiměřeně měly podílet místní a regionální veřejné a soukromé zdroje a zdroje Společenství.

Partnerství	Žádosti by měly prokazovat, že předkládané projekty byly vytvořeny na bázi partnerství, jak je to stanoveno v implementaci. Z žádostí by mělo být zřejmé, že partnerství bylo klíčovým principem při tvorbě projektů a že příslušné subjekty (především cílové skupiny nebo uživatelé služeb, zařízení, kursů atd.) k nim byly přizvány a jejich názory byly brány v potaz, takže partnerství bylo užitečné.

Provázanost se strategiemi	Žádosti by měly prokazovat, že předkládané projekty se pohybují v příslušném strategickém rámci tj. v rámci strategií rozvoje regionů, sektorů a organizací. Mezi projekty a příslušnými strategiemi musí existovat jasné a přímé vazby.

Soulad s programem	Žádosti by měly prokazovat, že projekty jsou v souladu s charakterem a cílem opatření a priorit a se strategickými cíli programu.Hodnocení projektu bude odrážet míru souladu s cíli.

Rovné příležitosti	Žádosti by měly prokazovat, že byly zvažovány dopady předkládaných projektů na rovné příležitosti. Všechny projekty by měly respektovat princip rovných příležitostí, tj. být přístupný pro každého z cílové skupiny, zajistit přístup k veřejné dopravě, k péči o děti, popř. umožnit pružnou pracovní dobu či práci na dálku.

Efektivita vynaložených  finančních prostředků  Žádosti  by měly prokazovat, že projekty  jsou navrženy tak, aby finanční prostředky byly  efektivně využity

Doba realizace              Žádosti by měly prokazovat reálnou  dobu realizace  projektů po dosažení efektů projektů

Informační společnost    Žádost by měla  prokazovat , že  byly zvažovány  dopady předkládaných projektů na informační technologie a komunikační prostředky  jako významného  prvku růstu  konkurenceschopnosti firem.

Shrnutí k návrhu výběrových kritérií pro projekty:

Navrhovaná kritéria jsou dostatečně výstižná a podrobná pro jejich uplatnění ve fázi výběru projektů a doporučují se k přijetí.

# 7  Předběžné hodnocení horizontálních témat

Dokumenty pro podporu ze strukturálních fondů EU mají řešit navrhované programy také z hledisek podpory horizontálních (průřezových) témat :

- rozvoj lidských zdrojů a situace na trhu práce

- ochrana životního prostředí

- zabezpečení rovných příležitostí

- rozvoj informační společnosti

Programový dodatek Jednotného programového dokumentu hl.m. Praha pro Cíl 2 obsahuje uvedená horizontální témata v té míře, v jaké jsou řešeny v samotném základním dokumentu. Je zaměřen z povahy věci na zpodrobnění  a zpřesnění navrhovaných priorit a opatření, neobsahuje tedy analytickou část jak základních témat, tak horizontálních témat.

Horizontální témata jsou v PD zahrnuta většinou implicitně ve specifických cílech, v prioritách a opatřeních.

Jednotlivá hlediska charakterizující horizontální témata jsou promítnuta do indikátorů , zejména do výsledků a dopadů opatření, dále do kritérií pro výběr projektů.

## 7.1  Předběžné hodnocení v oblasti rozvoje lidských zdrojů a situace na trhu práce

Na problematiku rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociální integrace je samostatně zaměřen Jednotný programový dokument pro Cíl 3. Přesto je tato problematika obsažena také v JPD 2 a v jeho programovém dodatku.

Rozvoj lidských zdrojů je implicitně obsažen v globálním cíli PD a zejména ve specifickém cíli „Vytvořit co nejlepší podmínky k zajištění sociální soudržnosti a odstranění existujících i potenciálních problémů zaměstnanosti, a to především zkvalitněním lidských zdrojů a podporou rovných příležitostí pro všechny skupiny obyvatel".

V úrovni priorit jsou hlediska rozvoje lidských zdrojů zahrnuta v obou prioritách, a to v opatřeních k revitalizaci nevyužívaných ploch, opatřeních na podporu malého a středního podnikání. Přímo jsou pak vyjádřena v opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích. Hledisko lidských zdrojů vyjadřují indikátory dopadů opatření v ukazatelích vzniku nových pracovních míst . Podpora rozvoje lidských zdrojů (vzdělanosti, snižování nezaměstnanosti,zlepšení struktury zaměstnanosti apod.) je vyjádřena v kritériích výběru projektů

V ostatních opatřeních je hledisko rozvoje lidských zdrojů vyjádřeno takto:

V opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch je cílem zvýšit nabídku pracovních příležitostí a ve vhodných lokalitách také posílit obytnou funkci.

Dopad je vyjádřen jako počet nových pracovních míst v regenerovaném území (2 roky po ukončení realizace opatření)

V opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na  sídlištích je cílem vytvořit co nejlepší podmínky k zajištění sociální soudržnosti a odstranit existující i potenciální problémy zaměstnanosti. Pro opatření budou vybrány projekty rozšiřující nabídku pracovních příležitostí, služeb a veřejné vybavenosti ve vybraných sídlištních celcích a jejich bezprostředním okolí. Výsledky opatření v tomto směru budou měřeny počtem vytvořených pracovních míst v podporovaných nových a existujících MSP na sídlištích vybraného území nebo v jejich bezprostředním okolí. Dopad vyjádří počet vytvořených pracovních míst v podporovaných nových a existujících MSP na sídlištích vybraného území nebo v jejich bezprostředním okolí (2 roky po ukončení realizace opatření)

Také opatření v prioritě 2 zajišťují aspekt rozvoje lidských zdrojů.

Opatření 2.1 Zlepšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

Opatření je zaměřeno na výrazné zvýšení kvality partnerství jako nezbytné, ale dosud ne plně rozvinuté podmínky růstu výkonnosti a efektivity pražské ekonomiky i dalších městských aktivit. Klíčová bude zejména aktivizace rozsáhlých kapacit vědy, výzkumu a vývoje, soustředěných především na pražských vysokých školách a v Akademii věd ČR.

Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí se zaměřuje na nezbytnou „preventivní“ přípravu na postupné otevírání trhu práce, zaměstnávání zahraničních pracovníků a další změny v oblasti lidských zdrojů v rámci celkové kultivace podnikatelského prostředí. Proto budou koordinovány s aktivitami v rámci Cíle3.

Dopady jsou indikovány počtem vytvořených pracovních míst (z toho nově vzniklých MSP)

Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze je zaměřeno na využití všech nových poznatků a informačních technologií k vybudování ucelené informační soustavy v oblasti řízení a správy města, pražské ekonomiky i ve sféře sociální a kulturní komunikace. Realizované projekty zvýší kvalitu životních podmínek všech skupin obyvatel hlavního města se zvláštní pozorností věnovanou problémovým složkám populace.

Hodnocení:

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| Zařazení hlediska rozvoje lidských zdrojů do PD | Je přiměřeně k poslání PD zařazeno s vazbou na JPD3, se zaměřením na růst počtu pracovních příležitostí a růst kvalifikace |
| Zhodnocení dopadu strategie a operací, předpokládaných v programu a realizačních mechanismů na rozvoj lidských zdrojů | V indikátorech dopadů je vyjádřen vliv na pracovní příležitosti i jiné formy podpory zaměstnanosti |
| CELKOVÉ HODNOCENÍ |  |
| Problematika rozvoje lidských zdrojů je řešena způsobem odpovídajícím obsahu PD. |  |

## 7.2  Předběžné hodnocení v oblasti životního prostředí

Na problematiku životního prostředí je změřena celá priorita 1 a v ní zařazená opatření.

Indikátory výsledků, výstupů a dopadů vyjadřují z možné široké škály ukazatelů kvality životního prostředí optimální relevantní výběr:

- počet uživatelů (subjektů) připojených na jednotlivé nové prvky technické infrastruktury (v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o připojení na systémy kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, elektřinou, zemním plynem nebo teplem)

- přírůstek plochy chráněné před záplavami v km2

- snížení podílu délky vodohospodářsky významných vodních toků na vybraném území spadajících do IV. a V. třídy jakosti povrchových vod podle ČSN 757221 („silně znečištěná“ a „velmi silně znečištěná voda“)

- počet nově připojených ekvivalentních obyvatel na nové nebo zlepšené prvky systému odvodnění (množství likvidovaného znečištění)

- plocha přímo vytvořené (s podporou) a následně založené zeleně v regenerovaném území (2 roky po ukončení realizace opatření) v ha

Na ochranu životního prostředí jsou zaměřeny všechny projekty zlepšení dopravní infrastruktury, pro jejichž výběr je zásadním hlediskem zmírnění dopadů provozu dopravní infrastruktury na životní prostředí, míra odlehčení dopravně přetížených ulic a zvýšení užívání ekologicky vhodnějších druhů hromadné dopravy (kolejové, případně i cyklistické) nebo vhodnějších objízdných tras automobilové dopravy

V opatření zaměřeném na technickou infrastrukturu budou projekty vodohospodářské infrastruktury (stavba, zlepšení) pro ekologické odvádění a likvidaci odpadních vod, ochranu prostředí a obyvatel města před záplavami (protipovodňová opatření)

V opatření k regeneraci nevyužívaných území budou projekty zaměřeny na odstranění ekologických zátěží (kontaminované zeminy, nelegálních skládek aj.), úpravám terénu atd.

Hodnocení:

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| zapracování životního prostředí do obsahu dokumentu. | Problematika životního prostředí je stěžejním tématem jedné priority PD a prolíná i problematikou druhé priority.Návrhy kladně ovlivní životní prostředí i mimo vymezené území |
| Zhodnocení dopadu strategie a operací, předpokládaných v programu a realizačních mechanismů na životní prostředí. | Navrhované aktivity působí buď kladně nebo neutrálně na životní prostředí. |
| CELKOVÉ HODNOCENÍ |  |
| Problematiku životního prostředí lze v rámci PD považovat za zpracovanou s mimořádnou pozorností a důrazem. |  |

## 7.3  Předběžné hodnocení v oblasti rovných příležitostí

S ohledem na vymezené poslání JPD a jeho PD a zejména deklarovanou návaznost na JPD Cíle 3 není hledisko rovných příležitostí v prioritách a opatřeních explicitně vyjádřeno, ale je zabudováno do kritérií pro výběr projektů v opatřeních priority 2 - Soulad s principy udržitelnosti a rovnosti příležitostí. Kromě toho se opatření 2.3 zaměří na projekty podporující rozvoj „práce na dálku“ s cílem zvýšení nabídky pracovních míst, odstranění dojíždění, umožnění lepší péče o rodinu, rozšíření pracovních příležitostí pro handicapované a dále na pomoc starším a handicapovaným osobám a zabránit jejich předčasnému vyloučení z pracovních, společenských, kulturních a vzdělávacích procesů

Princip rovných příležitostí se nepromítá do indikátorů  opatření.

Hodnocení:

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| Zařazení hlediska rovných příležitostí do opatření | Hledisko není deklarováno v opatřeních, ale je uplatněno v kritériích pro výběr projektů |
| Vyjádření hlediska v indikátorech účinnosti | není vyjádřeno |
| Zhodnocení dopadu strategie a operací, předpokládaných v programu a realizačních mechanismů na rovnost příležitostí | princip rovných příležitostí je deklarován jako zásadní. |
| CELKOVÉ HODNOCENÍ |  |
| Otázka rovných příležitostí je v PD Zohledněna. |  |

## 7.4  	Předběžné hodnocení v oblasti rozvoje informační společnosti

Přímo tomuto hledisku odpovídá Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti.

Předmětem opatření je vybudování kapacitního a kompatibilního prostředí pro multimediální komunikaci a široká implementace moderních informačních technologií.

Zvláštní programy budou směřovat k podpoře rovných přístupů k informacím, resp. k využití nových produktů informační techniky a technologie, pro skupiny reálně i potenciálně ohrožené sociální exkluzí (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s omezenou pracovní schopností, matky pečující o dětí, senioři, nově příchozí cizinci, apod.).

Opatření budou naplňovat projekty informatizace městské správy a poskytování veřejných služeb a informací elektronickými prostředky, projekty vytváření datových a informačních bází a jejich zpřístupnění veřejnosti vč. budování sítě informačních center a kiosků, projekty podporující podnikání v oblasti informačních a komunikačních technologií (zaměřené zvláště na malé a střední podniky) a zajištění jejich dostupnosti. Mezi indikátory opatření je vyjádření dopadu jako zlepšení efektivnosti výkonu veřejné správy a počet nových produktů informačních technologií uvedených na trh podporovanými firmami, z toho MSP

Hodnocení:

| Kritérium | Hodnocení |
| --- | --- |
| Zařazení hlediska informační společnosti do PD | Rozvoji informační společnosti je věnováno jedno opatření a v dalších jsou tyto aspekty vnitřně obsaženy |
| Zhodnocení dopadu strategie a operací, předpokládaných v programu a realizačních mechanismů na informační společnost | Dopady jsou přiměřeně obsahu opatření vyjádřeny |
| CELKOVÉ HODNOCENÍ |  |
| Z POHLEDU VYTVÁŘENÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI LZE KONSTATOVAT, ŽE DANÁ PROBLEMATIKA JE V PD ZPRACOVÁNA. |  |

# 8  Závěry

Závěry z hlediska cílů			je prokázána konzistence globálních a specifických cílů, v souladu s JPD

v posuzovaném dokumentu nebyla ještě doplněna kvantifikace cílů, hodnotitel doporučuje doplnit podle doporučení nebo vlastní indikátory

Závěry k prioritám	priority jsou vymezeny a zdůvodněny v souladu s cíli JPD a PD a splňují požadavky na obsah a podrobnost programového doplňku kromě stanovení indikátorů a jejich kvantifikaci

Závěry k opatřením		Programový doplněk v části formulace opatření splňuje požadavky kladené na tento dokument podle všech relevantních kritérií (až na uvedení zdrojů dat pro kvantifikaci ukazatelů). Navíc je nutno kladně ocenit, že tabulky hodnocení opatření (výčet indikátorů a kvantifikace) jsou u každého opatření doplněny podrobným komentářem významu indikátorů, jejich vazeb na jiná opatření i problematičnosti některých měrných jednotek s ohledem na omezenou vypovídací schopnost číselných hodnot. Ve vztahu k ex ante hodnocení JPD jsou v PD na úrovni opatření odstraněny dříve vytýkané nedostatky (specifikace očekávaných dopadů opatření, formy podpory a koneční příjemci podpory).

Závěry k finančnímu rámci PD	Finanční rámec je definován u každého opatření v základním členění zdrojů, je však uveden ve zúžené struktuře členění oproti finančním tabulkám v části 4 Finanční plán (nejsou členěny ostatní zdroje), což poněkud ztěžuje orientaci.

Z  hlediska přidělení finančních prostředků na jednotlivé priority JPD uvedené rozdělení finančních prostředků odráží obsah analytické části JPD, zvláště pak socioekonomické analýzy a SWOT analýzy a respektuje jak významové postavení jednotlivých priorit (opatření), tak i zabezpečení maximálního čerpání finanční pomoci.

Návrh finančního plánu v PD odpovídá zpřesněnému stupni poznání potřeb a možností finančního krytí navrhovaných opatření.

Závěry k opatřením publicity	Navrhovaná opatření publicity a komunikačního akčního plánu lze považovat v etapě programového doplňku za dostatečně výstižné, koncepční a podrobné pro jejich realizaci před a při zahájení programu a výzvy k předkládání projektů.

Závěry k výměně dat		Navrhovaná opatření lze považovat v etapě programového doplňku za dostatečně koncepční a podrobné pro jejich realizaci  při zahájení  a v průběhu programu.

Závěry k horizontálním tématům	Problematika rozvoje lidských zdrojů je řešena způsobem odpovídajícím obsahu PD.

Problematiku životního prostředí lze v rámci PD považovat za zpracovanou s mimořádnou pozorností a důrazem.

Otázka rovných příležitostí je v PD Zohledněna.

Z pohledu vytváření informační společnosti lze konstatovat, že tato problematika je zapracována.

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Horizontální témata jsou v PD zapracována.

Celkový závěr

Programový dodatek Jednotného  programového dokumentu pro region soudržnosti Praha pro Cíl 2  je zpracován v souladu s předpisy a pravidly platnými v Evropské unii pro využívání prostředků ze strukturálních fondů, splňuje obsahové i formální požadavky a doporučuje se k přijetí.

Otázku kvantifikace globálního cíle  a specifických cílů doplňku byla vyřešena

Na základní otázky ex ante hodnocení o oprávněnosti, účinnosti a efektivnosti podpory rozvojového programu ze strukturálních fondů EU poskytuje Programový dodatek dostatečné odpovědi.

DHV CR

19.4.2004

v anglickém znění "Vademecum for Structural Plans and Programming Documents", Brusel 1999.

v anglickém znění "The Ex – Ante Evaluation of the Structural Funds Interventions", Brusel 1999.

Jedná se především o vládní dokument „Státní informační a komunikační politika“, jehož návrh byl dokončen v říjnu 2003.

Akční plán eEurope 2005: COM (2002) 263 final.