## List1
| IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra |  |  |  |  | IV. Provozní úsek trasy C metra
| Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 26.9. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 4.10. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 10.10. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 17.10. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 24.10. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 31.10. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 14.11. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 22.11. | 2001 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 5.12. | 2001
ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ
| Betonáž podkladních betonů dokončena. |  |  |  |  | Izolace základové desky, armování zákl. desky |  |  |  |  | Izolace základové desky na pravé koleji |  |  |  |  | Pokračují armovací práce a izolace na základové desce PK. |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony základových desek . |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony nosných konstrukcí. |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony nosných konstrukcí. |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony nosných konstrukcí hloubených traťových tunelů ( HTT ) |  |  |  |  | Pokračují izolace a betony nosných konstrukcí hloubených traťových tunelů ( HTT )
O1 | Zahájeny práce na foliové izolaci budoucích tunelů z měkčeného PVC. |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 | Betonáž základové desky na levé koleji |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 |  |  |  |  | O1 | Montuje se zařízení pro případnou rychlou montáž protipovodňové přepážky mezi provozovanou a budovanou trasou
[35 empty] | Holešovice |  |  |  |  | Holešovice
| Bagrování výkopu pro tunel ve dně Vltavy - prohlubování dna koryta Vltavy |  |  |  |  | Bagrování výkopu pro tunel ve dně Vltavy - prohlubování dna koryta Vltavy |  |  |  |  | Dočišťování dna výkopu pro tunel ve dně Vltavy |  |  |  |  | Pravý traťový tunel přetažen přes Vltavu a osazen na prahy v Holešovicích a Troji. |  |  |  |  | Těsnění jímek |  |  |  |  | Těsnění jímek |  |  |  |  | Těsnění jímek |  |  |  |  | Těsnění jímek |  |  |  |  | Těsnění jímek
O2 | Břehová jímka Holešovice napuštěna. |  |  |  | O2 | Dnes probíhá "vážení" tunelu. |  |  |  | O2 | Demontáže štětových stěn |  |  |  | O2 | Kotvení tubusu, betonování vaků pod tubusem. |  |  |  | O2 | Kotvení tubusu, betonování vaků pod tubusem. |  |  |  | O2 | Stabilizace tubusu PK, betonování vaků pod tubusem. |  |  |  | O2 | Stabilizace tubusu PK, betonování vaků pod tubusem. |  |  |  | O2 | Stabilizace tubusu PK mikropilotami, betonování vaků pod tubusem v rýze pod dnem Vltavy. |  |  |  | O2 | Stabilizace tubusu PK mikropilotami, betonování vaků pod tubusem v rýze pod dnem Vltavy.
| Příprava na vysouvání tunelu. |  |  |  |  | Příprava na otevření okna v Trojské jímce. |  |  |  |  | Příprava tažných zařízení pro přetažení tunelu z Troje do Holešovic. | [23 empty] | Vltava | ( Provádí se ve spolupráci s potápěči ; jde pomaleji než jsme předpokládali ) |  |  |  | Vltava | Dokončuje se vyčerpávání zaplaveného suchého doku.
| Dokončen tubus PTT pro oddíl 02. |  |  |  |  | Dok zaplaven |  |  |  |  | Dok zaplaven, tunel oddílu 02 připraven k přetažení. |  |  |  |  | Zahájeny zemní práce pro přeložku Povltavské. |  |  |  |  | Probíhají zásypy a zemní práce pro přeložku Povltavské. |  |  |  |  | Probíhají zásypy a zemní práce pro přeložku Povltavské. |  |  |  |  | Probíhají zásypy a zemní práce pro přeložku Povltavské. |  |  |  |  | Dokončování zemních prácí pro přeložku Povltavské.Pokládka obrubníků. |  |  |  |  | Dokončování přeložky "Povltavská"
O3 | Napouštění doku s tunelem (viz mediální show 26.9.) |  |  |  | O3 | Izoluje se část tunelu pro přeložku Povltavské a dále |  |  |  | O3 | Pokračuje se v izolacích na tunelu pro přeložku Povltavské a dále v |  |  |  | O3 | Pokračují betonářské práce a izolace na tunelu pro přeložku Povltavské. |  |  |  | O3 | Dokončena betonáž stropu tunelu pro přeložku Povltavské. |  |  |  | O3 | Dokončeny izolace části "B" |  |  |  | O3 |  |  |  |  | O3 | Přípravy pro přeložky inženýrských sítí souvisejících s přeložkou komunikace. Časově se předpokládají |  |  |  | O3 | Přeložky inženýrských sítí souvisejících s přeložkou komunikace.
| Betonářské práce na dilatačním dílu na který bude přeložena Vltavská ulice. |  |  |  |  | betonářské práce na témže dilatačním dílu. |  |  |  |  | betonářské práce na témže dilatačním dílu. | [23 empty] | Troja | vzhledem ke složitosti a množství v délce min. 3 měsíce. |  |  |  | Troja
| Ražba z Povltavské - 130 m, příprava na izolace a definitivní obezdívku. |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 152 m, příprava na izolace a definitivní obezdívku. |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 178 m |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 195 m |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 223 m |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 249 m |  |  |  |  | Ražba z Povltavské - 298 m - PO 2 m PRORÁŽKA - možná ještě dnes |  |  |  |  | Tunel proražen ( rovných 300 m ), dobírání dna hotovo v délce 215 m. VZT štola - hotovo 6 m. |  |  |  |  | Tunel - dobírání dna.
O4 | Ražba Trojská - 260 m, proti předpokladům velice tvrdá břidlice (60 Mpa), již po třetí se zlomila unášecí tyč hlavy frézy, |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 289 m |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 310 m |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 316 m, velmi tvrdé břidlice |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 348 m, velmi tvrdé břidlice |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 370 m, velmi tvrdé břidlice |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 427 m, velmi tvrdé břidlice |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 458 m, velmi tvrdé břidlice - mírný skluz oproti HMG |  |  |  | O4 | Ražba Trojská - 504 m, velmi tvrdé břidlice , plán do konce roku 590 m
| příští týden bude namontována příčná hlava místo podélné. Ulice Trojská pro chodce neprůchodná. |  |  |  |  | Tento týden se montuje příčná hlava místo podélné. | [14 empty] | Zahájeny práce na jižní jámě v Trojské | [13 empty] | Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské) |  |  |  | Trojská | Těží se " jižní jáma " (směrem k proraženému tunelu z Povltavské)
| K5 (koupaliště) - 94 m , netrpělivě čekáme na SP pro elektropřípojku a trafo, zatím musíme na agregát. |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 101 m , obrovský přítok vody(10 l /sec) |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 108,5 m , přítok vody 15 l /sec |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 116 m , přítok vody 15 l /sec |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 125 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 138 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 163,8 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 181 m |  |  |  |  | K5 (koupaliště) - 222 m, chybí dorazit 38 m, mělo by být do konce roku hotovo
O5 | Kobyl. Nám.- skončila 1. Etapa na SV náměstí, přecházíme na SZ tedy 2. Etapa. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- začala 2. etapa SZ . |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy. |  |  |  | O5 | Kobyl. Nám.- práce na povrchových objektech 2. etapy.
| Přeložka vodovodu DN 800 na Kob. nám. |  |  |  |  | Přeložka vodovodu DN 800 na Kob. nám. |  |  |  |  | Přeložka vodovodu DN 800 na Kob. nám. |  |  |  |  | Přeložka vodovodu DN 800 na Kob. nám. |  |  |  |  | Čeká se na ÚR pro ZS K5 |  |  |  |  | Čeká se na ÚR pro ZS K5 |  |  |  |  | ÚR na jednolodní stanici a přístupovou štolu vydáno, po nabytí právní moci bude požádáno o SP na ZS K5 |  |  |  | Kobylisy | ÚR na jednolodní stanici a přístupovou štolu vydáno, po nabytí právní moci bude požádáno o SP na ZS K5 |  |  |  | Kobylisy
| Ražba Ládví - 78 m , chceme 70 m měsíčně, zatím pískovec, brzy budou břidlice a asi hodně vody. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 96 m, ve spodní části výrubu již jsou břidlice. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 109,5 m, pískovce a ve spodní části výrubu jsou břidlice, zatím velmi příznivá ražba bez vody. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 127,5 m, pískovce a ve spodní části výrubu jsou břidlice, zatím velmi příznivá ražba bez vody. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 148 m, zatím velmi příznivá ražba bez vody. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 168 m, zatím příznivá ražba bez vody. |  |  |  |  | Ražba Ládví - 196 m, zatím nejpříznivější ražba |  |  |  |  | Ražba Ládví - 210 m, zatím nejpříznivější ražba, začíná podzemní voda |  |  |  |  | Ražba Ládví - 229 m, chybí vyrazit 40 m do konce 1. Části, na další část zatím není povolení od OBÚ
O6 | Povrchy - dilatační díl 1 (DD1) - provádí se hrubý výkop |  |  |  | O6 | Povrchy - dilatační díl 1 (DD1) - podkladní betony, |  |  |  | O6 | Povrchy: | ulice Opálkova přeložena ; zítra 11.10. kolaudace |  |  | O6 | Povrchy: | zkolaudován kolektor, dokončeny podkladní a výplňové betony, zahájeny izolace na DD1. |  |  | O6 | Povrchy: | dokončují se izolace na DD1. |  |  | O6 | Betonáž základové desky. |  |  |  | O6 | V pátek 16.11. bude dokončena betonáž hloubených traťových tunelů |  |  |  | O6 | Dokončena betonáž hloubených traťových tunelů včetně izolací. |  |  |  | O6 | Zásyp přeloženého kolektoru.Terenní úpravy.
|  | a dále práce na dokončení přeložky kolektoru |  |  |  |  | a dále práce na dokončení přeložky kolektoru | [27 empty] | Ládví |  |  |  |  | Ládví
| DD1- zásypy pro přeložku Opálkova dokončeny |  |  |  |  | Pokračuje se podkladníma vrstvama na přeložce Opálkova, | [9 empty] | Provedeno zajištění DD2 ( pod bývalou Opálkovou ) a zahájeny zemní práce. | [9 empty] | Zahájeny zemní práce po ulicí Opálkova. |  |  |  |  | Pokračují zemní práce po ulicí Opálkova. |  |  |  |  | Dotěžen DD2 pod původní ulicí Opálkova.
O7 | DD3 - zabetonováno 50% základové desky |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se pokračuje betonáží základové desky, |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se pokračuje betonáží základové desky, |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se pokračuje betonáží základové desky, |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se pokračuje betonáží základové desky, |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se pokračuje betonáží základové desky, |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se dokončuje jako u prvního DD6 betonáž definitivního stropu , |  |  |  | O7 | Na stanici Ládví se dokončeny betonáže DD5 a 6, betonuje se strop na DD9. |  |  |  | O7 | Pokračují betonářské práce na stropě stanice za provádění zimních opatření.
| DD4 - betonáž stěn |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  |  | v dalších dilatačních dílech bednění, armování a betonáž stěn, nástupiště a mezistropu. |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví
DD5 - bednění stropu nad nástupištěm
DD6 - zabetonováno nástupiště, bednění stropu
DD7 - zabetonováno nástupiště
DD8 - stěny z úrovně základové desky - bednění, armování, betonáž
DD9 - bednění mezistropu zázemí
|  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl |  |  |  |  | Petr Dejl